## SDIS
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD : |  | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL - AÑO 2014
Estrategia, mecanismo, medida, etc. |  | Fase / Componente | Actividades Planeadas | Responsables | Periodo de Desarrollo | Abril 30 |  | Agosto 31 |  | Diciembre 31
[6 empty] | Actividades Realizadas | Observaciones OCI | Actividades Realizadas | Observaciones OCI | Actividades Realizadas | Observaciones OCI | Anotaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción | Rendición Cuenta anual Contraloría - SIVICOF- |  | La SDIS cuenta con un mapa de riesgos de corrupción agrupado por proceso, en el cual se presentan los riesgos identificados y las medidas de mitigación planteadas para dar tratamiento a cada uno de ellos. | SECRETARIO DESPACHO SUBSECRETARÍA DIRECTORE(A)S DE LA SDIS. JEFE OCI | ENERO - DICIEMBRE | De los 27 riesgos de corrupción identificados, el 59% de los riesgos tienen registradas sus medidas de mitigación en el instrumento de acciones de mejora según la siguiente distribución: - Direccionamiento Político: 2 riesgos - Direccionamiento Estratégico: 1 riesgo - Adquisiciones: 3 riesgos - Gestión del Talento Humano: 2 riesgos - Gestión de Bienes y Servicios: 3 riesgos - Mejora Continua: 1 riesgo - Mantenimiento y Soporte de TIC´s: 4 riesgos Las acciones de mitigación de estos riesgos están en periodo de implementación para su posterior reporte y seguimiento. Los 4 riesgos del proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC´s han cumplido con la actualización de sus medidas de mitigación ante la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el procedimiento de acciones de mejora.
Estrategia Antitramites | Rendición Cuenta intermdia Contraloría - SIVICOF- | 1. Identificación de Trámites | Efectuar modificaciones a trámites identificados que fueron sugeridas por DAFP en enero 24 de 2014, en relación con simplificar el lenguaje para mayor comprensión de la ciudadanía | SUBSECRETARÍA | FEBRERO | Se realizaron modificaciones requeridas por el DAFP para los dos trámites inscritos
|  |  | Gestionar publicación en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT 3.0 | SUBSECRETARÍA | FEBRERO | Se realizó publicación de ajustes en el SUIT el 7 de marzo
|  |  | Validación y aprobación de ajustes para publicación de los trámites en el SUIT | DAFP | N/A | Se encuentra en proceso de validación ante el DAFP
|  | 1. Identificación de Servicios | Diseñar Formato de Identificación de servicios según lineamientos DAFP | DADE SUBSECRETARÍA | FEBRERO | Se validó formato de Identificación de servicios y se planea montar un aplicativo para que las dependencias puedan diligenciar la información vía web. Una vez definido lo anterior, se proyectará circular para socializar la actividad.
|  |  | Revisión de los procesos misionales para identificar procedimientos administrativos no regulados (servicios sociales) y diligenciar Formato de Identificación de servicios según lineamientos DADE. | DIRECCIÓN POBLACIONAL DIRECCIÓN TERRITORIAL | ABRIL | El formato de identificación de servicios se encuentra en proceso de validación ante el Subsecretario y DADE
|  |  | Consolidar Inventario de Servicios y escalar información al Sistema Único de Información de Trámites –SUIT V3.0 con apoyo gestor SUIT de Subsecretaría | DADE | ABRIL
|  | 2. Racionalización de Trámites y servicios | Priorización de Trámites y Servicios: Con base en el inventario de trámites y servicios, se deben identificar aquellos que requieran mejora para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. | ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O SERVICIO: SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN POBLACIONAL DIRECCIÓN TERRITORIAL DADE | ABRIL-JUNIO
|  | 2. Racionalización de Trámites y servicios | 1. Diagnóstico trámites y servicios priorizados: se deben tener en cuenta factores externos (auditorías, consulta ciudadana, PQR) e internos (complejidad, costo, tiempo) que inciden en su realización, a fin de identificar los trámites con más hallazgos, PQR o problemas. | ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O SERVICIO: DADE | ABRIL-JUNIO
|  |  | 2. Identificar detalladamente las causas, razones o motivos que generan dichos problemas con el fin de establecer las acciones que permitan mejorar la situación. | ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O SERVICIO: DADE | ABRIL-JUNIO
|  |  | 3. Elaborar cronograma de acciones de mejora identificando tareas/ actividades, responsables, fechas e indicadores de medición para validar el nivel de avance. Dichas acciones pueden consistir en recomendaciones tendientes a que se simplifiquen, estandaricen, eliminen, automaticen o adecúen los trámites y servicios priorizados, a fin de reducir esfuerzos y costos para el ciudadano. NOTA: la ejecución de este cronograma no estará sujeto a la anualidad del Plan Anticorrupción 2014 | ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O SERVICIO: DADE | JULIO
|  | 3. Estrategia Divulgativa | Implementar estrategias de divulgación interna acerca del portafolio de servicios y trámites identificados en las SDIS con el fin que todos los servidores (as) tengan la información necesaria para direccionar a la ciudadanía optimizando los tiempos en la gestión. | OAC DADE SUBSECRETARIA | AGOSTO- DICIEMBRE
|  |  | Publicación estandarizada en la página de la Secretaría de los trámites y servicios garantizado accesibilidad. | OAC DADE SUBSECRETARIA | AGOSTO- DICIEMBRE
Estrategia de Rendición de Cuentas |  | PLANEACIÓN | Conformación y oficialización de Equipo de Rendición de Cuentas de la SDIS | Subsecretaría Oficina Asesora Jurídica | Febrero | 1. Conformación equipo lider de preparación e implementación de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Integración Social en el cual se establece la participación de: -Subsecretaría -Dirección Análisis y Diseño -Dirección Territorial -Dirección Poblacional - Dos Representantes Subdirecciones Locales
|  |  | Evaluación piloto rendición de cuentas 2013 | Equipo rendición de cuentas: Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseñó, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Representantes Subdirecciones Locales | Marzo | Preparación y consolidación del Documento de trabajo de evaluación del piloto de rendición de cuentas 2014 el cual contiene : - Resultados de la implementación del Piloto en la Fase de Diseño, Metodología e Implementación - Evaluación cualitativa del proceso: Retroalimentación Ciudadana sobre el quehacer de la SDIS y los servicios que presta. b. Evaluación del alcance, metodología e implementación del proceso de rendición de cuentas (Esquema Debilidades, Fortalezas Oportunidades)
|  |  | Identificación necesidades de información | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Marzo | Consolidación documento de trabajo con la identificación de criterios y necesidades de información de procesos y resultados, así como fuentes de información requeridas.
|  |  | Identificación de capacidad operativa y disponibilidad de recursos | Equipo rendición de cuentas | Marzo | [6 empty] | Considerando resultados de evaluación del plan piloto 2013 esta actividad se realizará en mayo una vez se defina la asignación de recursos de Proyecto de inversión de transparencia
|  |  | Diseño metodológico y operativo del Plan de Rendición de cuentas Distrital y local | Equipo rendición de cuentas | Abril-Mayo | Elaboración del Documento Borrador de Propuesta Metodologica rendición de cuentas 2014, el cual recopila elementos de orden operativo y de metodo.
|  |  | Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas con la ciudadanía organizada | Equipo rendición de cuentas | Junio
|  |  | Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas en comité de transparencia | Equipo rendición de cuentas | Junio
|  |  | Ajustes a la Metodología del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS | Equipo rendición de cuentas | Julio
|  |  | Aprobación del Plan de rendición de cuentas distrital y local | Comité de Transparencia Oficina Asesora Jurídica | Julio
|  | EJECUCIÓN | Prueba Piloto del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS (Distrital y local) | Equipo rendición de cuentas | Agosto-Noviembre
|  | EVALUACIÓN | Evaluación de resultados del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS | Equipo rendición de cuentas | Diciembre
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Elaboración y Publicación del Portafolio de servicios de la SDIS, con base en inventarios de trámites: componente estrategia antitrámites | SUBSECRETARIA OAC | Agosto- Diciembre | Revisión de la primera propuesta del protafolio de servicios presntado por la OAC.
|  |  | Unificar el lineamiento para la medición de la satisfacción y percepción de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios sociales de la SDIS | SUBSECRETARIA –SIAC- DIRECCIÓN TERRITORIAL DIRECCIÓN POBLACIONAL DADE | Febrero 1 a Julio 30 de 2.014 | 1. Analisis de los resultados de encuestas de satisfacción aplicadas durante el cuarto trimestre de 2013, así como el seguimiento al procesos de aplicación de las mismas, como insumo para iniciar la definición del Lineamiento para la medición de la satisfacción ciudadana. 2. Se respondio cuestionario remitido por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de La Secretaría General, por medio del cual se busca conocer el manejo que las entidades distritales dan a la medición de satisfacción ciudadana con el fin de definir un lineamiento a nivel Distrital.
|  | ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIAC | Formulación de la estrategia de intervención progresiva de los puntos SIAC | SUBSECRETARIA –SIAC- PLANTAS FÍSICAS DIRECCIÓN TERRITORIAL | Febrero- Abril | Se remitieron a Subdirección de Plantas Físicas los protocolos de imagen visual del DNP y se solicita conocer la programación o avances realizados frente al tema
|  |  | Definir acciones que permitan garantizar la accesibilidad a los espacios de las personas con discapacidad- RUTA DE INTERVENCIÓN | SUBSECRETARIA –SIAC- PLANTAS FÍSICAS DIRECCIÓN TERRITORIAL | Febrero -Abril | Se remitieron a Subdirección de Plantas Físicas los protocolos de imagen visual del DNP y se solicita conocer la programación o avances realizados frente al tema
|  | IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y CONSOLIDACIÓN COMO LA LÍNEA DE FRENTE INSTITUCIONAL | Actualización de los lineamientos institucionales de Servicio a la ciudadanía: elaboración de procedimientos, instructivos y demás directrices necesarias para atender los requerimientos de la ciudadanía y prestar un servicio con calidad. | SUBSECRETARIA –SIAC- OFICINA ASESORA JURÍDICA DADE | Febrero 1 a Julio 30 | 1. Ajustes al procedimiento Para el Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) 2. Primera versión de protocolos de atención remitido para revisión a la Oficina Asesora de Comunicaciones 3. Se recibe por parte de la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General el documento final del Manual de Servicio a la Ciudadanía, el cual esta para firmas y aprobación.
|  |  | Cualificación del equipo de Servidores de la SDIS nivel central y local en Protocolo de Atención a la Ciudadanía - SIAC- CULTURA DE SERVICIO; SDQS NOTA. Dirigido a todas las áreas de las SDIS. | SUBSECRETARIA –SIAC- OAC OFICINA DE TALENTO HUMANO | Agosto 1 a Noviembre 30 | En coordinación con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá, se coordinó un proceso de formación como acción complementaría que le permita a los servidores-as públicos y contratistas de la SDIS fortalecer sus habilidades para brindar un adecuado servicio a nuestra ciudadanía. La primera etapa del proceso iniciará con el taller “ESCUCHANDO NUESTRO LENGUAJE” y se desarrollara del 25 de abril al 29 de agosto de 2014, Con el propósito de facilitar y garantizar la participación de los servidores, servidoras y contratistas de cada dependencia se acordó con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, llevar a cabo este proceso de formación en las instalaciones de las Subdirecciones locales en grupos de 30 personas de acuerdo con la programación adjunta. Así mismo, se informa la Oficina de Talento Humano sobre las acciones previstas, el equipo de capacitación informan que igualmente en el Plan Institucional de Capacitación para 2014 se incluyen los temas de servicio al ciudadano, código de ética, reinducción en protócolos y Clima Organizacional.
|  |  | Socialización a nivel externo del lineamiento institucionales de Servicio a la ciudadanía | SUBSECRETARIA –SIAC OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Agosto 1 a Diciembre 31 de 2014 | Se encuentra en ajustes la imagen institucional del Defensor de la Ciudadanía, Formato e instructivo de Buzón de Sugerencias, Datos de Contacto SDIS, por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. * Desde la Subsecretaría se socializa Plan de Lucha contra la corrupción y de Servicio a la Ciudadanía de la SDIS y se inicia un procesos de sensibilización frente a la NO tolerancia a la corrupción, promoviendo la transparencia y probidad en el equipo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC-, teniendo en cuenta que son el primer contacto con la ciudadanía en la SDIS. * En el comité de Transparencia del 26 de marzo de 2014 se aprobó la propuesta de la campaña divulgativa del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la SDIS.
Fecha publicación WEB |  | Mediante circular 001 de 30/01/2014 se oficializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014. el cual se publicó en la WEB de la SDIS el 31/01/2014.
Elaboración: Monica Velasco- Dirección de Análisis y Diseño Estrategico Claudia Jasbleidy Mojica- Subsecretaría Margarita Muñoz- Subsecretaría Milton Forero- Subsecretaría