## 1_Plan_Anticorrupción_ajusteNOV
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS) - AÑO 2016
VIGENCIA: | 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Actualización noviembre de 2016
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada Vigencia 2016
Componente 4: Atención al ciudadano
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Adecuaciones y fortalecimiento de la infraestructura de los 22 puntos de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC | Continuar con la intervención y adecuación de cinco (5) SIAC Locales | Subdirección De Plantas Físicas | Junio 2016
|  |  | Solicitud de intervención de 17 SIAC Locales | Subsecretaria –SIAC | segundo trimestre 2016
|  |  | Planeación y definición de cronograma para intervención de 17 SIAC Locales | Subdirección De Plantas Físicas | segundo trimestre 2016
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socialización de los lineamientos definidos en la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS para la prestación de los servicios sociales, a los-as responsables de los puntos de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC | Cuatro jornadas y/o estrategias actualización dirigidos a colaboradores de Servicio a la Ciudadanía. | Subsecretaria - SIAC- Con Apoyo De Las Áreas Técnicas De La SDIS | Febrero 2016 Junio 2016 Septiembre 2016 Noviembre 2016
| 2.2 | Divulgar de forma permanente la información sobre los servicios sociales de la SDIS, a través de los canales presencial y telefónico atendidos por los puntos deservicio integral de atención a la ciudadanía- SIAC, de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. | Atención al 100% de ciudadanos-as informados-as que solicitan servicio en el SIAC por los canales presencial y telefónico durante el proceso de Orientación e Información. | Subsecretaria - SIAC- | Permanente (Medición mensual)
Talento Humano | 3.1 | Proceso de sensibilización dirigido al equipo Directivo de la SDIS, que promueva la transparencia, probidad y adecuada atención a la ciudadanía. | Temas Definidos | Subsecretaria - SIAC- | Abril 2016
|  |  | Número de directivos participantes del proceso de sensibilización | Subdirección de Gestión Y desarrollo del Talento Humano Subsecretaria –SIAC- | Septiembre- octubre - noviembre de 2016
|  |  | Resultados del proceso de sensibilización | Subdirección de Gestión Y desarrollo del Talento Humano Subsecretaria –SIAC- | noviembre de 2016
| 3.2 | Desarrollar una estrategia de fortalecimiento y sensibilización en Servicio a la Ciudadanía para el mejoramiento de la atención en la SDIS, a través de procesos de capacitación y formación. | Temas Definidos | Subsecretaria –SIAC- | Marzo de 2016
|  |  | Cualificar el 10% de servidores-as, contratistas y colaboradores de la SDIS en servicio a la ciudadanía. | Subdirección de Gestión Y desarrollo del Talento Humano Subsecretaria –SIAC- | Septiembre- octubre - noviembre de 2016
|  |  | Resultados del proceso de sensibilización | Subdirección de Gestión Y desarrollo del Talento Humano Subsecretaria –SIAC- | noviembre de 2016
Normativo y procedimental | 4.1 | Socialización del Procedimiento para la Medición de la Percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS. | Correo remitiendo circular y procedimiento para la Medición de la Percepción y Satisfacción de la Ciudadanía aprobado. | Equipo Medición de la Satisfacción de la Ciudadanía | Marzo de 2016
| 4.2 | Socialización del Procedimiento para el Tramite de requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS. | N° De los servidores-as públicos y contratistas participantes asistentes de los espacios de socialización | Subsecretaria –SIAC- dependencias de la SDIS | semestral Cuando lo requieran las dependencias
|  |  | Seguimiento aleatorio a la apropiación del Procedimiento para el Trámite de requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS. | Subsecretaria –SIAC- dependencias de la SDIS | Trimestral
|  |  | Interface SICO (Sistema de correspondencia SDIS)- SDQS, para el trámite de requerimientos | Subsecretaria –SIAC- dependencias de la SDIS | mensual
|  |  | Verificación a la parametrización de la SDIS en el SDQS | Subsecretaria –SIAC- | Semestral
|  |  | Seguimiento a la calidad de la respuesta a los requerimientos | dependencias de la SDIS | Trimestral
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Planeación medición de la percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016. | Documento de lineamientos Elaboración del propuesta de contratación | Equipo Medición de la Satisfacción de la Ciudadanía | Primer semestre 2016
| 5.2 | Medición de la percepción y Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016. | Elaboración del instrumento Muestra Prueba Piloto Operativo de Campo Sistematización de resultados Análisis de la Información | Equipo Medición de la Satisfacción de la Ciudadanía | Julio a noviembre de 2016
| 5.3 | Seguimiento medición de la Satisfacción de la Ciudadanía en la SDIS 2016. | Comités de seguimiento | Equipo Medición de la Satisfacción de la Ciudadanía | Permanente
VERSIÓN |  | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
1 |  | Marzo de 2016 | Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2 |  | Noviembre de 2016 | Actualización del componente.
Elaboró: Subsecretaría, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica. Dirección Corporativa, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Dirección Poblacional, Dirección Territorial.
Consolidó: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.
Aprobó: Comité de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS