## 1_Plan_Anticorrupción_ajusteNOV
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS) - AÑO 2016
VIGENCIA: | 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: | Actualización noviembre de 2016
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada Vigencia 2016
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Verificar los mínimos requeridos de publicaciones en la página web de la SDIS en el marco de la Ley 1712 de 2014. | Número de informes programados / número de informes realizados X 100 | Subsecretaría Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias SDIS | Trimestral
| 1.2 | Oficiar a las dependencias responsables de la información el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Comunicaciones remitidas a las Dependencias. (memorando, correos electrónicos, etc.) | Subsecretaría Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias SDIS | Trimestral
| 1.3 | Actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en la página web. | Informe de lo publicado frente a lista de chequeo suministrada por el área competente. | Oficina Asesora de Comunicaciones Dependencias SDIS | Trimestral
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Difusión de acceso a información de acciones de transparencia y documentos de consulta en redes sociales y en piezas de comunicación producidas en SDIS. | Publicación de información de SDIS en Twitter, Facebook, YouTube y página de Internet. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Mensual
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización de información en página web e intranet de la entidad. | Publicación de documentos, notas informativas banners y demás requerimientos realizados con solicitud. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dependencias SDIS | Permanente
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaboración de formatos o productos alternativos de accesibilidad | Herramientas o técnicas integradas para el acceso a la información pública | Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información a través de derechos de petición, oficios institucionales y proposiciones del Concejo. | Informe Solicitudes de Información | SIAC y demás Dependencias SDIS | Permanente, mensual
Estrategia Divulgativa | 6.1 | Estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía. | Definición y aprobación de las necesidades comunicativas de la Entidad, así como en el marco del Plan Anticorrupción (Campañas de sensibilización, piezas comunicativas y jornadas de socialización y sensibilización.) | Oficina Asesora De Comunicaciones y demás dependencias de la SDIS | Permanente, mensual
|  |  | Ejecución y seguimiento a la(s) estrategia(s) comunicativa(s) | Oficina Asesora De Comunicaciones y demás dependencias de la SDIS | Permanente, mensual
VERSIÓN |  | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
1 |  | Marzo de 2016 | Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2 |  | Noviembre de 2016 | Actualización del componente.
Elaboró: Subsecretaría, Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora Jurídica. Dirección Corporativa, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Dirección Poblacional, Dirección Territorial.
Consolidó: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.
Aprobó: Comité de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS