## Hoja1
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN DEFENSORA DE LA CIUDADANÍA
ACTIVIDAD | TAREAS | EVIDENCIA | Frecuencia | Fecha Inicial | Fecha Final | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Divulgar y posicionar la figura de la Defensora de la Ciudadanía de la SDIS. | Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño y desarrollo de una campaña comunicativa recurrente, para dar a conocer y acercar la Defensora de la Ciudadanía de la SDIS a los funcionarios-as publicos, contratistas y ciudadanos-as. | Solicitud enviada a comunicaciones | Unica | 2017-01-25 | 2017-02-28 | bar: ENE to FEB
| Seguimiento al desarrollo e implementación de la campaña comunicativa de la defensora de la Ciudadanía. | Piezas entregadas y publicadas por la OAC | Trimestral | 2017-03-30 | 2017-12-29 | bar: MAR; SEP; DIC
| Acercamiento de la Defensora a la Ciudadanía a las Subdirecciones Locales | Actas de visita | Quincenal | 2017-02-08 | 2017-08-30 | bar: FEB to MAY; JUL to AGO
Garantizar la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la SDIS. | Sensibilización de servidores de nivel directivo: socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC, en el consejo Directivo de la SDIS. | Lista de asistencia al comité | Unica | 2017-06-01 | 2017-06-30
| Realizar el seguimiento estratégico al componente de atención a la ciudadanía y a los planes de mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en su entidad. | Actas de seguimiento | Semestral | 2017-06-01 | 2017-12-31 | bar: DIC
Atención a los requerimientos ciudadanos que cumplan con los criterios para escalar a la Defensora de la Ciudadanía. | Seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes medios ante la Defensora de la Ciudadana. | Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. | Permanente | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Atención presencial a la ciudadanía. | Registro de atención. | Una vez por semana o cuando se requiera | 2017-01-01 | 2017-12-31
Informe de Gestión | Elaborar y presentar a la Secretaria de Integración Social (Representante Legal de la SDIS)un informe semestral en el cual refiera el desarrollo de su función durante el período correspondiente. | Informe | Semestral | 2017-06-01 | 2017-12-31 | bar: DIC