## usaquen1
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
USAQUEN | Conversatorios | mayo 15-19 | 10:00- 12:00 am | Subdireccion | Proyecto Discapacidad 1113 |  | Usuario Proyecto
| Toma Cultural ,negritudes y muestras gastonomicas .Concierto AFRO y vacuna contra el Racismo | Junio 11/2017 | 11:00- 4:00pm | Parque Chaparral Calle 186 Cra 4 | Consejo Local de comunidades negras | ALCALDIA LOCAL | Participantes concejo local negritudes. | De la Subdireccion Usaquen participaran Usuarios de Canasta CHIPy Alcaldia .
| Actividades diversas,foro y muestra gastronomica,estrategias comunicactivas.Comedor Buenvista | Mayo 19/17 |  | Comedores Buenavista | Bogota te nutre proyecto 1099
| Actividades diversas , conversatorio ,Comedor Estrellita | Mayo 20/17 |  | COMEDOR Estrellita | Operador Comedor |  | Usuarios Comedor
| Carnaval Afrocolombianidad | Mayo 19/17 | 8:00-11:00 am | Subdireccion Usaquen | Proyecto 1099 Envejecimiento Digno,Activo y Feliz |  | Usuarios- Proyecto | Sensibilizacion sobre la cultura afro,raices,costumbres y Folclor.

## usme1
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
USME | Sensibilizacion y socializacino(Juegos tradicionales y rondas Afrocolombianas) | 2017-05-09 | 9:00 | Jardin Yomasa | Subdireccion Local USME-SUMAPAZ |  | Concejo Afro y lideres afro,participantes de la canasta afro | Es una fecha tentativa podria generar cambio
USME | Conversatorio (Transmision de Saberes ) | 2017-05-12 | 9:00 | Centro Dia Usme | Subdireccion Local USME-SUMAPAZ |  | Concejo Afro y lideres afro,participantes de la canasta afro | Es una fecha tentativa podria generar cambio
USME | Muestra cultural,gastronomica y iniciativas productivas | 2017-05-17 | 9:00 a.m | Subdireccion Local Usme | Subdireccion Local USME-SUMAPAZ | Hospital, Alcaldia y instituciones | Concejo Afro y lideres afro,participantes de la canasta afro | Es una fecha tentativa podria generar cambio
USME | Sensibilizacion sobre el sentido de la conmemoracion del mes de la heriencia afro | 2017-05-15 | 10:00 | Slis Usme | Subdireccion Local USME-SUMAPAZ |  | Concejo Afro y lideres afro. | Esta actividad esta dirigida a los funcionarios que trabajan en la SDIS.
USME | Sensibilizacion por medio de actividades ludico pedagogicas-sobre el significado del mes de la herencia africana en colombia. | Durante el mes | La hora es concertada en cada Comedor Comunitario | Comedores Comunitarios de la localidad | Subdireccion Local USME-SUMAPAZ Proyecto 1098- Porfesionales sociales de cada comedor |  |  | La fechas estan pendientes por concertar de a cuerdo a la planeacion que realizan las profesionales sociales de manera mensual , las fechas exactas se tienen para despues del 30 de abril
USME | Participacion en la celebracion del dia de la herencia africana | 21 de Mayo | 9:00 | Plaza de Bolivar | subdireccion Local de usme |  | Concejo Afro y lideres afro,participantes de la canasta afro | Se solicita si es posible el espacio de una carpa, mesa sillas para poder colocar la exposicion fotagrafica,igualmetne si hay la poibilidad de transporte para el traslado de los materiales.

## kennedy1
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
KENNEDY | EXPOSICION FOTOGRAFICA | 2017-05-03 | PERMANENTE | CDC BELLAVISTA CALLE 38 SUR # 94C 27 | EQUIPO BOGOTA TE NUTRE |  |  | FOTOGRAFIAS PERSONAS AFROCOLOMBIANAS. EXPOCISION FOTO Y RESEÑA DE CALENDARIO OBESO Y LEONOR GONZALEZ MINA
| RITUAL - HIMNO BOGOTA AFRO | [6 empty] | POR PARTE DE LA COMUNIDAD AFRO QUE RECIBE LA CANAS TA PRESENTARA UN RITUAL CON SUS CREENCIAS
| CONFERENCIA |  | 10:00 |  |  | IDPAC | ALCALDIA LOCAL KENNEDY | LA LIDER MARIBEL SOLIS DARA LA CONFERENCIA
| FERIA GASTRONOMICA Y PRODUCTIVA |  | 11:00 |  |  |  | COMUNIDAD QUE RECIBE LA CANASTA | PLATOS TIPICOS ARROZ ENDIABLADO Y SANCOCHO Y CEVICHE POR PARTE DEL PROYECTO SE GARANTIZA LA VENTA DE CIERTA CANTIDAD
| PRESENTACION ARTISTICA |  | 9:00 |  |  | DIRTRITO JOVEN - CASA DE LA JUVEBNTUD IWOKA
| PRESENTACION ARTISTICA BAILE CURRULADO PILANDERAS |  | 9:00 |  |  | FUNDACION CULTURAL BALLETFOLCLORICO TIERRA COLOMBIANA |  | SE REALIZARA EL BAILEN CON UNA RESEÑA
| ACTIVIDAD FISICA | 2017-03-11 | 8:00 | CDC BELLAVISTA CALLE 38 SUR # 94C 27 | EQUIPO BOGOTA TE NUTRE |  | COMUNIDAD QUE RECIBE LA CANASTA | DIRIGIDA A LA COMUNIDAD DONDE EL RITMO DE FONDO SERA RITMO DEL PACIFICO
| PRESENTACION BAILE CUMBIA |  | 10:00 |  |  | FUNDACION CULTURAL BALLETFOLCLORICO TIERRA COLOMBIANA |  | BAILE CON SU RESEÑA
| FERIA GASTRONOMICA Y PRODUCTIVA "COCADAS" |  | 11:00 |  |  | COMEDOR COMUNITARIO BELLAVISTA |  | MADRE DE FAMILIA BENEFICIARIA DEL COMEDOR REALIZARA COCADAS Y FERIA PRODUCTIVA
| EXPOSICION FOTOGRAFICA | 2017-03-17 | 9:00 | CDC KENNEDY CRA 80 #43 43 SUR | EQUIPO BOGOTA TE NUTRE |  |  | FOTOGRAFIAS PERSONAS AFROCOLOMBIANAS. EXPOCISION FOTO Y RESEÑA DE CALENDARIO OBESO Y LEONOR GONZALEZ MINA
| PRESENTACION CULTURAL |  | 10:00 |  |  | DIRTRITO JOVEN - CASA DE LA JUVEBNTUD IWOKA
| EXPOSICION FOTOGRAFICA | 2017-05-24 | 9:00 | CDC TIMIZA CRA 74 # 42 G - 52 SUR | EQUIPO BOGOTA TE NUTRE | EQUIPO BOGOTA TE NUTRE
| FERIA GASTRONOMICA Y PRODUCTIVA |  | 9:00 |  |  |  | COMUNIDAD QUE RECIBE LA CANASTA | LA POBLACION QUE RECIBE LA CANASTA REALIZARA FERIA GASTRONOMICA (COCADAS, ARROZ TIPICO, LULADA, ETC)
| DOCUMENTAL -CINE FORO |  | 10:30 |  |  |  | GESTORA LOCAL IDECAP | LA GESTORA DE ETNIAS DEL IODEPAC REALIZARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL DOCUMENTAL, DIRECCIOMADO A LA COMUNIDAD
| PRESENTACION ORQUESTA PALENQUEROS |  |  |  |  | DIRTRITO JOVEN - CASA DE LA JUVEBNTUD IWOKA
| PRESENTACION ARTISTICA (SANQUEROS ) |  | 9:00 |  |  | CENTRO DE ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - SENA |  | SE ESTA GESTIONANDO LA ARTICULACION CON EL SENA Y OTRAS ENTIDADES
LOS COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EL DIA 20 DE MAYO REALIZARAN UNA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL A POBLACION AFRO DESCENDIENTE, CADA COMEDOR SERA AUTONOMO Y ENTREGARA UN REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESCRITO DE LA ACTIVIDAD ( MURAL- ARTISTICA- CINE FORO)

## r.uribe1
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL RAFAEL URIBE URIBE
MES DE LA AFROLOMBIANIDAD
Mayo 2017
domingo |  | lunes | martes |  | miércoles | jueves | viernes | sábado
|  | 2017-05-01 | 2017-05-02 |  | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06
|  |  | Exposición Fotografica CDCs |  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs
Foro por la Inclusión de la población Afrocolombiana 9:00 a.m. a 12:00m. Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
2017-05-07 |  | 2017-05-08 | 2017-05-09 |  | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13
|  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs |  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs
|  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Molinos 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Molinos 7:30 a.m. a 4:30 p.m |  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Molinos 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Molinos 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Molinos 7:30 a.m. a 4:30 p.m
Cine Foro: DDHH Racismo, Discriminación, Inclusión territorio,. Casa Caracol Errante 3:00p.m. a 6:00 p.m
|  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro |  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro
2017-05-14 |  | 2017-05-15 | 2017-05-16 |  | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20
|  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Samoré 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Samoré 7:30 a.m. a 4:30 p.m |  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Samoré 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Samoré 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Samoré 7:30 a.m. a 4:30 p.m
|  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs |  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs
Encuentro integeneracional Juventud- Persona Mayor CENTRO DIA
|  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro |  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro
2017-05-21 |  | 2017-05-22 | 2017-05-23 |  | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27
|  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs |  | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs | Exposición Fotografica CDCs
|  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Colinas 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Colinas 7:30 a.m. a 4:30 p.m |  | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Colinas 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Stand con muestra gastronomica y artesanal y presentación de Video aporte de la cultura Afro CDC Colinas 7:30 a.m. a 4:30 p.m | Cierre del mes: FIESTA SAN PACHITO 2:00 P.M A 5:00 P.M SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
|  | Actividades CENTRO DIA | Actividades CENTRO DIA |  | Actividades CENTRO DIA | Actividades CENTRO DIA
|  |  | Encuentro Intergeneracional Infancia y persona Mayor jardínes Infantiles |  | Cine -Foro: LGBTI y Afrocolombianidad 9:00a.m. a 4:30 P.m. CDC Colinas
|  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro |  | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro | Presentación Video Historias de Vida Discapacidad- Afro
2017-05-28 |  | 2017-05-29 | 2017-05-30 |  | 2017-05-31 | Notes:
| CDC COLINAS |  |  | CRA 13B 31G 40SUR
| CDC MOLINOS |  |  | CLL 48P BIS C SUR 5 10
| CDC SAMORE |  |  | CLL 41A SUR 31 46
| CENTRO DIA |  |  | CRA 11 A 30D 22 SUR
| CASA DE LA JUVENTUD CARACOL ERRANTE |  |  | CRA 1A 49 36 SUR
| ALCALDIA LOCAL RAFAEL URIBE URIBE |  |  | CLL 32SUR 23 62
Nota: Durante todo el mes en los Jardínes Infantiles se realizará un ejercicio de literatura afrocolombiana apoyados en la estrategia que envía la Subdirección para la Infancia

## ciudad bolivar1
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
Ciudad Bolívar | Expresion Cultural y Gastronomica | 2017-05-19 | 14:00 | SLIS Ciudad Bolívar / Auditorio | Referente proyecto Bogotá te Nutre | Conferencista desde la Dirección Poblacional |  | Actividad abierta a la comunidad en general pero enfocada para participantes de canasta afro
Ciudad Bolívar | Socializacion cultura Afro | 2017-05-26 | 8:00 | Salon Comunal Caracoli | Referente proyecto Cre-Siendo en Familia | Conferencista desde la Dirección Poblacional | Fundacion Afro sector Caracoli | Actividad abierta a la comunidad en general pero enfocada para participantes de Cre-Siendo en Familia, socializacion de danzas, comidas, formas de parir, palenqueros, trabajos rurales de los hombres y mujeres afrocolombianos.
Ciudad Bolívar | Feria de derechos sexuales y reproductivos - medicina ancestral | 2017-06-03 | 9:00 | Salon Comunal Caracoli | Referente Territorial, Referente de Juventud, Referente Prevencion maternidad temprana | Profamilia - Subred Sur - IDPAC - Secretaria de la Mujer |  | Feria de derechos sexuales y reproductivos enfocado en la medicina ancestral de la comunidad afro, en el barrio Caracoli. Socializacion de parteria, rituales y plantas medicinales. Actividad abierta a la comunidad en general.
Ciudad Bolívar | Carnaval cultural | Semana del 8- 12 mayo | 8:00 am a 12:00 pm | Centro Dia Carlos Gaviria Diaz | Responsable unidad operativa |  |  | Reconocer que el día 21 de mayo en Colombia se celebra el día nacional de la afrocolombianidad declarado por el Congreso de la República como una fecha para rendir homenaje a la población afrocolombiana y además en esta fecha se conmemora el día mundial de la diversidad cultural.
Ciudad Bolívar | Carnaval intercultural Centro Día Tejedores de sueños | 26 de mayo | 8:00 am a 12:00 pm | Centro Día Tejedores de sueños | Equipo Centro Día Tejedores de sueños | CENTRO Forjar Ciudad Bolivar y Rafael Uribe Uribe | Personas afrocolombianas que hicieron parte del Servicio Centro Día | Se realizará un intercambio cultural, por medio de un carnaval, donde se hará un reconocimiento a la cultura de las diferentes regiones del país, énfatizando en la pacifica, haciendo honor a la afrocolombianidad y sus aportes desde lo cultural a la inclusión y garantía de sus derechos. Se contará con la participación de 25 jovenes del Centro Forjar y con 70 personas mayores del Centro Día Tejedores de sueños.
Ciudad Bolívar | Exposición fotográfica. reconocimiento a personas mayores afrocolombianas en atencion en el servicio de apoyos para la seguridad economica de Ciudad Bolivar. | Durante todo el mes, estará visible | 8:00am - 4:00 pm | Apoyos para la seguridad economica, salon 103 SLIS Ciudad Bolívar | Coordinadora proyecto 1099 |  |  | Realizar un reconocimiento simbolico a la herencia afrocolombiana, por medio de un mural tipo exposicón fotografica con las fotografias de las personas mayores afro- que se encuentran en atencion en el servicio.

## tunjuelito
Propuesta Organización Evento Afrocolombiano Tunjuelito La constitución Política Colombiana de 1991 reconoce los derechos de los pueblos afrocolombianos representados en el territorio, negro, afrocolombianos, raizales y palenqueros, a reconocer sus culturas y prácticas, en este marco la se emano la política Pública de Afrocolombianidad Decreto 151 de Mayo 21 de 2008 que protege y promueve la diversidad étnica y cultural.
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
SLIS TUNJUELITO | "Sensibilizacion Enfoque Diferencial" el cual se realizo en comité operativo realizado en la SLIS Tunjuelito a cargo de la funcionaria del IDPAC KAREN VIVIANA OSORIO PALACIOS-Gestora de Etnias | 2017-04-24 | 8:00 a.m | SLIS DE TUNJUELITO diag. 47 # 53B-17 sur | SLIS TUNJUELITO-PROYECTO 1098 | IDPAC | Funcionarios de la SLIS de Tunjuelito- reprersentante Etnias Karen osorio | este se realizo el dia de hoy y ya tenemos el material fotografico
| Taller informativo "habitos de vida saludables enfocados hacia el deporte" a cargo de la funcionaria del IDRD Liliana Espitia | 2017-04-27 | 7:00 a.m | SLIS DE TUNJUELITO diag. 47 # 53B-17 sur | IDRD-SDIS | IDRD | CONCEJO LOCAL AFRO- Y PARTICIPANTES DE LOS DEMAS PROYECTOS | videobean y espacio-sonido-salon patio slis tunjuelito
| "taller de lectura de Cuentos Afro" Jardin Infantil Tunjuelito a cargo de la funcionaria del IDPAC KAREN VIVIANA OSORIO PALACIOS-Gestora de Etnias | 2017-05-10 | 9:00 a.m | Jardin Infantil Tunjuelito CALLE 58 SUR N°13-01 | SLIS TUNJUELITO-PROYECTO 1098 | Concejo Local Afro-IDPAC | CONSEJO LOCAL AFRO | Se realizara lectura de cuentos y cantos a los niños del jardin infantil
| "taller de lectura de Cuentos Afro" Jardin Infantil RAFAEL BARBERI CUALLA a cargo de la funcionaria del IDPAC KAREN VIVIANA OSORIO PALACIOS-Gestora de Etnias | 2017-05-10 | 2:00 p.m | Jardin Infantil Rafael Barberi Cualla CARRERA 36 No. 50B - 35 SUR | SLIS TUNJUELITO-PROYECTO 1098 | Concejo Local Afro-IDPAC | CONSEJO LOCAL AFRO | Se realizara lectura de cuentos y cantos a los niños del jardin infantil
| Actividad Recreodeportiva, la cual se llevara a cabo en el parque del barrio Venecia, con el cual contaremos con el apoyo del IDRD con la funcionaria del IDRD ROCIO RICAURTE | 2017-05-12 | 8:00 A.M | PARQUE DE VENECIA | IDRD-SDIS | IDRD | CONCEJO LOCAL AFRO- Y PARTICIPANTES DE LOS DEMAS PROYECTOS | la fecha no es concreta pues depende de ajustes de la funcionaria del IDRD
| CHARLA INFORMATIVA POR PARTE DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE LA MUJER- JULIETH RODRIGUEZ SOBRE "CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIAS" | 2017-05-17 | 8:00 A.M | SLIS DE TUNJUELITO diag. 47 # 53B-17 sur | SECRETARIA DE LA MUJER-SDIS | SECRETARIA DE LA MUJER | CONCEJO LOCAL AFRO- Y PARTICIPANTES DE LOS DEMAS PROYECTO | PENDIENTE CONFIRMACION DE AGENDA DE LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE LA MUJER
| TALLER LECTOR INFANTIL DE CUENTOS AFRO DIRIGIDO A LAS MAESTRAS DE LOS JARDINES DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, ESTE SE REALIZARA EN LA JORNADA PEDAGOGICA EN DONDE SE ENCUENTRAN REUNIDAS TODAS LAS MAESTRAS DE LOS JARDINES | 2017-05-19 | 8:00 A.M | SLIS DE TUNJUELITO diag. 47 # 53B-17 sur | SLIS TUNJUELITO-PROYECTO 1098 | Concejo Local Afro-IDPAC | CONCEJO LOCAL AFRO-COORDINADORAS- (ES) Y MAESTRAS | REALIZACION EN LA JORNADA PEDAGOGICA
| "SOCIALIZACION POLITICA PUBLICA AFRO" el cual se realizo en comité operativo realizado en la SLIS Tunjuelito a cargo de la funcionaria del IDPAC KAREN VIVIANA OSORIO PALACIOS-Gestora de Etnias | 2017-05-22 | 8:00 a.m | SLIS DE TUNJUELITO | SLIS TUNJUELITO-PROYECTO 1098 | IDPAC | Funcionarios de la SLIS de Tunjuelito- reprersentante Etnias Karen osorio | esta se realizara en comité operativo a los funcionarios de la SDIS
| INTERCAMBIO DE SABERES "AFRODECENDIENTES" Y MUESTRA CULTURAL | 26-05.-2017 | 8-12 A.M | PARQUE DE VENECIA | INVITADOS LOS REFERENTES DE LOS DEMAS PROYECTOS | SDIS | CONCEJO LOCAL AFRO- Y PARTICIPANTES DE LOS DEMAS PROYECTOS | INVITADOS DE TODOS LOS PROYECTOS

## bosa
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
Bosa | Galeria Fotografica | 25 de Mayo 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedro Manzanares Kra 79 A No 73D - 07 sur | Profesional Local Sandra Ange | ONG FUNDACION MARIA PAZ | No aplica | Galeria Pluricultural
Bosa | Mural | 23-25 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedor Bosques de Maryland Calle 74 B Sur No. 80 F - 11 | Profesional Local Sandra Angel | ONG APRONIF | No aplica
Bosa | Baile con niños de 6-12 años | 25 de Mayo de 2017 | 9:00 | Comedor Potreritos Cra 88 C BIS No. 78 - 31 Sur | Profesional Local Eneira Bustos | ONG Fundación La Siembra | No aplica
Bosa | Mural | 25 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedor San Bernanrdino Calle 74 B Sur No. 88 C -38 | Profesional Local Eneira Bustos | ONG ASONUCOL | No aplica
Bosa | Mural | 25 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedor Bosanova Kra 87 Bis No. 59 C- 20 Sur | Profesional Local Blanca Barrera | ONG Fundación REMA | No aplica
Bosa | Mural- Ambientación Musical | 22 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedor San Pedro Kra 87 B No 66 C 08 | Profesional Local Blanca Barrera | ONG Fundación Oriente | No aplica
Bosa | Ambientación - Registro fotografico (portaretratos) | 23-25 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedro Centauros Calle 58 No. 91 A 14 SUR | Profesional Patricia Bravo | ONG Fundación REMA | No aplica
Bosa | Galeria Fotografica | 23-25 de Mayo de 2017 | 10:30 am a 4:00pm | Comedor Porvenir Kra 100 No. 52 - 24 Sur | Profesional Patricia Bravo | ONG Asociacion Comunitaria La Esperanza | No aplica
Bosa | Muestra artistica de la Cultura Afro | 27 de mayo de 2017 | 8:30 am a 10:30 am | Comedro Comuneros Kra 89B 49d -01 SUR Salon comunal Villa comuneros | Profesional Laura Gutierrez | ONG Fundacion para el Desarrollo Humano | No aplica
Bosa | Piscina CDC Porvenir | 26 de mayo de 2017 | 14:00 | Comedor Porvenir Kra 100 No. 52 - 24 Sur | Profesional Patricia Bravo | IDRD | No aplica | 30 beneficiarios de los comedores, canasta Afro y Bono
Bosa | Medicna Ancestral - parteria | 25 de mayo de 2017 | 8:00 p.m | Subdireccion Local de Bosa Calle 73 sur 81B 10 | Profesional Elqui Imbachi | KILOMBO NIARA SHARAY- Org Semilleros de Libertad FDIAN. | KILOMBO NIARA SHARAY- Org Semilleros de Libertad FDIAN. | Beneficairios de Canasta y Bonos | Marta Renterio /3107678506 y Jose Collazos celular 3157489316

## san cristobal
Subdirección Local | Actividad | Fecha | Hora | Lugar/Dirección | Responsables | Articulación Intersectorial | Instancias/Organizaciones Afro vinculadas | Observaciones
SAN CRISTOBAL comité ampliado | Apertura mes de la afrocolombianidad | 2017-05-08 | 8-10 pm | CDC la victoria | Yudy Umbarila Olivares | Direccion Poblacional |  | acompañamiento por parte de Direccion Poblacional de Giovanna Moreno
SAN CRISTOBAL subdireccion local Bogota Diversa | Teatro a color negro | 01- 27 mayo |  | Coliseo La victoria | Brenda | Colectivos LGBT |  | preparacion performanse para evento cierre
SAN CRISTOBAL | RECONOZCO MIS RAICES? | 05 Mayo 12 Mayo 19 Mayo 26 Mayo | 02-04 Pm | JARDINES INFANTILES | Luz Marina Dominguez |  | Comité Afro
SAN CRISTOBAL Comedores Comunitarios | EL DULCE ES NEGRO | 04 Mayo 11 Mayo 18 Mayo 25 Mayo | 8-10 AM | CDC SAN BLAS | Jenny Medina Ibague |  | OPERADORES COMEDORES COMUNITARIOS POBLACION AFRO VINCULADA
SAN CRISTOBAL subdireccion local | VIVO LA HERENCIA | 2017-05-19 | Todo el Dia | Subdireccion Unidades Operativas Comedores | REFERENTE CADA PROYECTO O SERVICIO |  |  | Un dia para la conmemoracion
SAN CRISTOBAL subdireccion local Discapacidad | EN ESTA FIESTA TAMBIEN TE INCLUYO | 2017-05-19 | Todo el Dia | Coliseo La victoria | Angelica Rico |  | Organizaciones de discapacidad Comité de Discapacidad JAC Velodromo
SAN CRISTOBAL Canasta | PROBANDO EL SABOR | 2017-05-25 | 9 -10am | CDC la victoria | Yudy Umbarila Olivares |  | Participantes canasta | se enseñara la elaboracion de un dulce
SAN CRISTOBAL | MEMORIAS PARA RECORDAR | 2017-05-16 | 9-10 AM | CENTRO AMAR | DAYANNA JAIMES |  |  | Persona afro de los servicios contando su experiencia
SAN CRISTOBAL | CINE FORO | 2017-05-26 | 9-10 AM | TEATRO LA VICTORIA | LUZ MARINA MENDOZA
SAN CRISTOBAL | QUIEN ES DE COLOR? | 15 mayo al 19 Mayo |  | COLEGIOS PRIORIZADOS | JOHANA RICO YUDY UMBARILA YURY MOSQUERA | DILE SDIS CIO SALUD |  | ROMPER ESTEREOTIPOS Y RACISMOS EN NIÑOS DE 4-8 AÑOS
SAN CRISTOBAL | ENVEJECIENDO CON SABOR Y COLOR | 21- 26 MAYO | 9-12 M | CENTRO DIA | ZAYRA RODRIGUEZ |  | CLUB PERSONA MAYOR
SAN CRISTOBAL CDC LA VICTORIA | FERIA GASTONOMICA HERENCIAS AFRO | 2017-05-27 | 8 AM A 3PM | CDC la victoria | Jenny Medina Ibague YUDY UMBARILA | ALGUNOS SECTORES | Comité Afro, ORG LGBT