## Hoja1
Entidad: Secretaria Distrital de Integración Social
Vigencia: 31/12/2017
Fecha de Publicación: 15/01/2018
Seguimiento 3 OCI
Fecha de Seguimiento: 31/12/2017
Componente |  | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1 | a) Evaluación de la política de administración de riesgos | Actividad cumplida en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 2.1 | a) Revisión de las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 3.1 | a) Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción con servidores y ciudadanía. b) Divulgar a todos los niveles de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 4.1 | a) Definición de indicadores de cumplimiento de las acciones de mitigación definidas. b) Monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | a).Actividad cumplida en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. b) Se realizó el tercer reporte de seguimiento a las 56 acciones definidas para mitigar los 20 riesgos de corrupción identificados. | a) 100% b) 100% | a) Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior de acuerdo al seguimiento realizado por la OCI. b) La OCI recibió en memorando INT 539 del 04/01/2018 por parte de la DADE área encargada de consolidar la información del PAAC correspondiente al tercer corte de la vigencia 2017, donde se observó 56 acciones para 20 riesgos de corrupción identificados en 10 de lo 13 procesos de la SDIS.
| 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | De acuerdo con el memorando INT 8954 del 06/02/2017 donde se definieron las fechas de seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó el tercer seguimiento entre el 4 y 15 de enero de 2018. | 100% | La oficina de Control Interno de la SDIS realizó el tercer seguimiento al componente 1 de PAAC 2017, reflejando los porcentajes de cumplimiento del mismo. Se observó que la matriz reportada a la OCI del mapa de riesgos de corrupción esta con corte 30/11/2017.
2: Racionalización de Trámites | 1.1 | Difusión de videos sobre la Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012 Reglamentado por el Decreto 1450 de 2012) | Actividades cumplidas en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 2.1 | Identificación y revisión de trámites y servicios de la entidad en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y el portafolio de servicios. | Los procedimientos y servicios de cara al ciudadano, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" fueron identificados mediante la Circular 013 de 2017, en el que se presentó el portafolio de servicios de la Entidad, aprobado en el Consejo para la Gestión Integral Social - GIS. | 100% | Se observó la circular 013 de 2017 en la cual se actualiza el portafolio de servicios de la SDIS.
| 3.1 | Cargue del trámite y servicios de la entidad, en el marco del portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social - Bogotá Mejor para Todos | Esta actividad depende directamente de la validación de criterios de acceso a los servicios sociales que ofrece la SDIS. El fruto de la validación será la formalización de los nuevos trámites y Otros procedimientos administrativos que sean creados, mediante resolución. Una vez esta resolución quede en firme, se procederá a hacer el cargue de la información del nuevo portafolio de servicios con los criterios definidos en estas mesas de trabajo, en la plataforma SUIT. | 45% | Se verificó que actualmente en la página del SUIT hay 9 servicios inscritos, así mismo, 11 servicios y un trámite con tareas pendientes por parte de la SDIS, para un total de 20 servicios y un trámite. Portafolio de servicios de acuerdo a la resolución 764 de 2013.(vigente vigencia 2017)
| 4.1 | Inscripción de trámite y servicios identificados en el SUIT aprobados por Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP | El día 24/11/17 se realizó reunión de seguimiento al cargue de la plataforma del Sistema Único de Trámites - SUIT, con el Departamento Administrativo de la Función Pública | 45% | Se observó acta de reunión de la SDIS con el DAFP donde se trataron temas inherentes a la inscripción de trámites y servicios identificados en el SUIT, sin embargo, a la fecha no hay avance en el cargue del mismo.
| 5.1 | Aplicación de estrategias para simplificar trámites que se identifiquen en la Entidad | Esta actividad depende de la aprobación de la nueva resolución de criterios para el ingreso a los servicios. La tarea continuará en el año 2018. | 0% | La actividad no presentó avance en la vigencia 2017.
3: Rendición de cuentas | 1.1 | Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 1.2 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 1.3 | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 2.1 | Implementación de las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 3.1 | Publicación de los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 3.2 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 4.1 | Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2016, en Comité de transparencia | En Comité de Transparencia del 14 de septiembre de 2017, la Dra. Liliana Pulido, directora de Análisis y Diseño Estratégico, presentó el seguimiento del Plan Anticorrupción, entre lo cual, se realizó mención al componente de rendición de cuentas. (Acta a cargo de la Secretaría Técnica que es ejercida por Subsecretaría). El análisis de las evaluaciones hechas por la ciudadanía respecto al ejercicio de rendición de cuentas, se encuentra incorporado en el informe del diálogo intersectorial de rendición de cuentas, elaborado en marzo de 2017. Adicionalmente, en la página web de la Entidad se cuenta con el link general del proceso de rendición de cuentas, y respuestas por este medio a la ciudadanía. Ver link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/rendicion-de-cuentas/1804-rendicion-de-cuentas-2016 | 100% | Se evidenció el análisis de las evaluaciones hechas por la ciudadanía respecto al ejercicio de rendición de cuentas, así mismo, se observó el acta de comité de transparencia de fecha 14/09/2017 donde se señala el componente de Rendición de Cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 .
4: Atención al ciudadano | 1.1 | Socialización del informe de gestión del SIAC ante el consejo directivo. | Se elaboró el informe de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC, correspondiente al tercer trimestre de 2017, el cual, se publicó en la Web. Dicho informe contempla gestión frente a trámite de requerimientos, atención a la ciudadanía, estrategia de comunicación directa, canales de atención, acciones y socializaciones frente a protocolos y documentos asociados para la atención, satisfacción ciudadana, entre otros. Igualmente, el informe fue socializado en Comité de Transparencia del 20 de diciembre de 2017. | 50% | Se observaron los informes de gestión del servicio integral de Atención a la Ciudadanía SIAC correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de la vigencia 2017 publicados en la página web de la SDIS, sin embargo los informes no fueron socializados en Comité Directivo como lo definió la actividad planteada.
| 1.2 | Elaboración de un Plan de Acción del Defensor(a) del Ciudadano de la SDIS que permita fortalecer los mecanismos de comunicación entre los actores del servicio con su respectivo seguimiento. | Se realización visitas a las subdirecciones locales siguiendo el cronograma, brindando atención ciudadana. | 100% | Se recibió y verificó el informe Apoyo a la Gestión de la Defensora de la Ciudadanía donde se evidenció el seguimiento a la gestión de dicha funcionaria.
| 2.1 | Remodelación y adecuación de los módulos de atención ciudadana en la Subdirecciones Locales y Centros Desarrollo Comunitario de la SDIS. | Actividades cumplidas en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 2.2 | Seguimiento a la estrategia de comunicación directa con la ciudadanía. | En el periodo de reporte se divulgaron los siguientes temas a través de la estrategia de comunicación directa: Medios de contacto y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así mismo, se elaboró el guión para la divulgación de los temas antes citados. Se envió información por correo interno al equipo del servicio integral de atención a la ciudadanía -SIAC con las fechas establecidas para la divulgación de la información y cortes de entrega de la misma. A partir de este ejercicio se consolidó la información reportada por los responsables de los puntos de servicio integral de atención a la ciudadanía -SIAC. | 100% | Se observó el reporte de comunicación directa con corte Noviembre 2017 con un total de participantes de 1496.
| 2.3 | Facilitar el acceso de consulta a las notificaciones publicadas en la web. | Se realizó el análisis por parte de la Subdirección de Investigación e Información-SII, del sistema de contratos personas jurídicas, para adecuación de la herramienta de notificaciones actos administrativos. Se está realizando el proceso de modificación de la herramienta a las necesidades de consulta de notificaciones de actos administrativos por parte de factoría de software de la SII. Se realizará la migración de la información que se encuentra en el repositorio actual a la configuración del sistema ajustado. | 80% | Se evidenció que esta actividad se encuentra en proceso de desarrollo , por consiguiente, se están realizado modificaciones para el correcto funcionamiento. Es importante resaltar que aún persisten las debilidades evidenciadas en el seguimiento anterior donde la búsqueda no es de fácil acceso al ciudadano.
| 2.4 | Evaluación de la calidad de la respuesta telefónica (conmutador y las líneas de atención a la ciudadanía) | Se realizó la licitación pública 009/2017 para la adjudicación del contrato que llevará a cabo la implementación del nuevo sistema de telefonía IP, la cual dará cobertura a la necesidad solicitada para atención al ciudadano. Esta se tiene prevista para implementarse entre febrero y marzo del año 2018, por tanto la actividad se mantendrá para la vigencia 2018. | 50% | Se evidenció que esta actividad se encuentra en proceso de desarrollo , la misma de acuerdo a su planificación se implementara en los meses de febrero y marzo de 2018.
| 3.1 | a) Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Actividades cumplidas en su totalidad en el primer periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 3.1 | a) Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad b) Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano | A) En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación se llevó a cabo el Diplomado de Servicio al Ciudadano que finalizó el día 7 de diciembre de 2017. En este diplomado participaron y se certificaron 69 servidores y servidoras de los 77 inscritos inicialmente. Los días 28 y 29 de noviembre de 2017, se desarrolló una jornada de inducción a un grupo de 47 servidores y servidoras que ingresaron a la entidad. En este ejercicio de inducción se incluyeron temas de Ley de Transparencia y protocolos de atención al ciudadano. B) La Subsecretaría a través del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía durante el período reportado ha brindado 20 espacios de cualificación con un total de novecientos ochenta y cinco (985) participantes. | 100% | a) Se evidenciaron dos espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio dentro de la Entidad: * Diplomado Servicio al ciudadano con 77 participantes. * Jornada de Inducción Institucional con 47 participantes. b) Se observó la realización de 20 espacios de sensibilización con una asistencia de 985 participantes.
| 3.2 | Identificación y reconocimiento de buenas prácticas en el servicio generando incentivos a los funcionarios y contratistas de la entidad. | El 14 de septiembre de 2017 se publicó la cuarta experiencia exitosa en el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC), referente a la Subdirección Local de Barrios Unidos y Teusaquillo. El artículo destaca las adecuaciones de las instalaciones que se han realizado para atender de una mejor manera a la ciudadanía que se acerca por información. Así mismo, se conocen experiencias de las personas mayores que han evidenciado a través de los años los cambios | 100% | Se observó la cuarta experiencia exitosa (Loc Barrios Unidos) publicada en la página Web de la SDIS. Consultar el link: http://intranetsdis/index.php?option=com_content&view=article&id=2343:2017-09-14-22-57-02&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=3
| 4.1 | Autoevaluación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS | Se realizaron revisiones al procedimiento de trámite y requerimientos, actualizando el mismo mediante circular No.031 del 10/10/2017 | 100% | Se evidenció el procedimiento para el trámite y requerimientos a la ciudadanía en la SDIS actualizado con circular No.031 del 10/10/2017
| 4.2 | Elaboración de informe de gestión de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, que contenga el comportamiento de las PQRS | Se realizó la elaboración de Informe de gestión tercer trimestre de 2017. | 100% | Se observó el tercer informe de gestión elaborado y publicado en la página Web de la SDIS. Link: www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion
| 4.3 | Cualificación del personal encargado de atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. | Se realizaron 3 espacios adicionales entre septiembre y octubre de 2017. | 100% | Se evidenció las actas y listados de asistencia de la cualificación del personal encargado de atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. * CP Álvaro López Pardo * DADE * Comisaria Cuidad Bolívar Turno 2.
| 5.1 | Medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada. | Actividades cumplidas en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
5: Transparencia y Acceso de la Información | 1.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Se informó en Comité de Transparencia de septiembre y diciembre de 2017 el avance en la implementación de la Ley de Transparencia, que se obtuvo con el seguimiento y colaboración de todas las dependencias de la SDIS. En este mismo espacio, se informó sobre la celebración de la semana de la Transparencia con amplia participación de los servidores de la SDIS. | 100% | Se observó la presentación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública socializado en el comité de Transparencia de la SDIS con el balance general de cumplimiento de la Ley de Transparencia.
| 1.2 | Elaboración de alertas a las dependencias sobre envío de información para el link de transparencia (tablero de control). | • Se entregó a la Dirección Corporativa el documento el ABC para la implementación de un programa de gestión documental y la Guía de instrumentos de Gestión de Información Pública de la Secretaría de la Transparencia. • Se entregó al Asesor del Despacho Pedro Agustín Valencia la guía de caracterización de ciudadanos usuarios e interesados. • Se realizó reunión con la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República para consultar temas de chequeo de la implementación de la Ley de Transparencia. • Se invitó a la referente de transparencia de la DADE a participar en actividad académica de transparencia. • Se realizaron las siguientes reuniones: • Reunión con la Oficina Asesora de Comunicaciones para revisar productos PAAC-2018. • Reunión con distintas áreas de la Entidad para elaboración del Plan anticorrupción de atención al ciudadano -PAAC. • Reunión con la Secretaría General para coordinar temas de transparencia. • Reunión con la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República para consultar temas de chequeo de la implementación de la Ley de Transparencia. •Se redactaron los siguientes correos: • Correo 1 con el despacho para seguimiento plan de participación. • Correo 2 de seguimiento de plan de participación. • Correo de seguimiento de información clasificada y reservada. • Correo a DADE, Subdirección de Investigación e información, Jurídica, Comunicaciones, Talento Humano, Contratación, Control Político, Gestión Documental y SIAC, adjuntando una lista de chequeo de avance en la implementación en la Ley de Transparencia. | 100% | Se evidenciaron actas de reunión y correos electrónicos referentes a las alertas (tablero de control) Ley de Transparencia Y Acceso a la información Pública para el periodo correspondiente.
| 1.3 | Seguimiento y actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en el link de Ley de Transparencia | Durante la vigencia 2017 se realizó seguimiento y actualización permanente de los documentos enviados a la Oficina Asesora de Comunicaciones, para publicación en el link de Ley de Transparencia a cargo de Subsecretaría y la Oficina Asesora de Comunicaciones. De igual forma, se realizó el monitoreo continuo a las solicitudes allegadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, con el fin de dar cumplimiento a las necesidades de los procesos y de la normatividad vigente. • Seguimiento de publicación control político, segundo trimestre 05/09/17 • Seguimiento de publicación de datos abiertos 12/09/17 • Seguimiento de publicación de plan anual de adquisiciones 13/09/17 • Seguimiento de publicación del directorio de contratistas 14/09/17 • Seguimiento de publicación de Manuales 15/09/17 • Seguimiento de publicación en el link de programas y proyectos 18/09/17 • Seguimiento en el link de informes de gestión 25/09/17 • Correo a DADE, Subdirección de Investigación e información, Jurídica, Comunicaciones, Talento Humano, Contratación, Control Político, Gestión Documental y SIAC, adjuntando una lista de chequeo de avance en la implementación en la Ley de Transparencia. • Se entregó al SIAC la guía para resolver solicitudes, guía para resolver solicitudes de acceso a la información pública de la Secretaría de la Transparencia de Presidencia de la República. • Reunión con la Oficina de Comunicaciones para PAAC. • Correo 1 con el despacho para seguimiento plan de participación. • Correo 2 de seguimiento de plan de participación. • Correo de seguimiento de información clasificada y reservada. • Seguimiento plan de adquisiciones. | 100% | Se observó la matriz de solicitudes de publicación vs información publicada, la misma cuenta con el respectivo seguimiento y actualización por parte de los responsables.
| 2.1 | Revisión del procedimiento de trámite de requerimientos de la ciudadanía a la luz Decreto 1081 de 2015 | Los siguientes documentos del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales, fueron actualizados y creados en el mapa de procesos de la SDIS: - PCD-DSS-002_Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS - FOR-DSS-003 Formato Acto Administrativo motivado - FOR-DSS-004 Formato Constancia publicación de respuesta anónimos Comunicación oficial - FOR-DSS-005 Formato Aviso. De igual manera, el formato para Registro de respuestas a requerimientos ciudadanos fue eliminado del mapa de procesos, y se debe utilizar el formato de comunicaciones oficiales. | 100% | Se observó la actualización del PCD-DSS-002_Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS, el cual fue oficializado con circular 031 del 10/10/2017.
| 3.1 | Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia) | Se elaboraron los siguientes cuadros de caracterización -registros de activos de información: 1. Cuadro de Caracterización de Ámbito Familiar mediante el levantamiento y actualización de información de la oficina productora. 2. Cuadro de Caracterización de Comedores mediante el levantamiento y actualización de información de la oficina productora. 3. Cuadro de Caracterización de CURNN mediante el levantamiento y actualización de información de la oficina productora. 4. Cuadro de Caracterización de Jardines Infantiles mediante el levantamiento y actualización de información de la oficina productora. | 100% | Se observaron los cuadros de caracterización - registros activos de información de Ámbito Familiar, Comedores Comunitarios, CURNN y de Jardines Infantiles.
| 4.1 | Elaboración de productos alternativos de accesibilidad (videos, imágenes. entre otros, con funcionalidades para el acceso de personas con discapacidad, así como ajustes en la Página Web de la SDIS) | La SDIS, ha integrado las siguientes técnicas a los videos que se publican en la página web, redes sociales y el canal de YouTube sobre la gestión que adelanta la Entidad: -Subtítulos en los videos institucionales publicados. -Transcripción en los diálogos y descripción de sonidos en los videos institucionales. -Descripción de videos publicados. -Diseño de herramienta VozMe | 100% | Se evidenció la elaboración de productos alternativos de accesibilidad con la implementación de técnicas en los videos que se publicaron en la web . Redes sociales y canal de YouTube, tales como : subtítulos en los videos institucionales publicados, transcripción en los diálogos y descripción de sonidos en los videos institucionales, descripción de videos publicados y diseño de herramienta VozMe.
| 4.2 | Divulgación a los funcionarios y contratistas de la SDIS sobre el funcionamiento de los centros de relevo, como canal de comunicación con las personas en condición de discapacidad auditiva. | Actividades cumplidas en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 5.1 | Elaboración de reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información a través de derechos de petición, oficios institucionales y proposiciones del Concejo.) | Se elaboró el reporte de solicitudes de información del tercer trimestre 2017. | 100% | Se observó el tercer informe de reporte de solicitudes de información pública el cual se encuentra en la Web de la SDIS en el siguiente enlace: www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion
| 6.1 | Diseño de estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía. | Se diseñó la campaña de divulgación de transparencia, la cual tuvo ajustes de acuerdo a los aportes del Comité de Transparencia de mayo y septiembre de 2017. La presentación final de la estrategia fue realizada en el Comité de Transparencia del 20 de diciembre de 2017, en la que se incorporaron aspectos del Código de Ética y Buen Gobierno. | 100% | Se observo la campaña " Las acciones tienen consecuencias, trabajemos con TRANSPARENCIA" publicada en la página Web de la SDIS en el siguiente link: http://intranetsdis/index.php?option=com_content&view=article&id=2402:lasacciones- tienen-consecuencias-trabajemos-con-transparencia&catid=1:ultimasnoticias& Itemid=3
6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética | 1.1 | Formulación, elaboración y adopción del Código de Buen Gobierno Institucional y articulación con el Código de Ética | Actividades cumplidas en su totalidad en el segundo periodo de seguimiento. | 100% | Se cumplieron las actividades en su totalidad de acuerdo al cronograma, lo anterior se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI.
| 1.2 | Divulgación código de Buen Gobierno | En el mes de octubre se elaboraron piezas comunicativas para la socialización en la Unidades operativas de la Entidad por parte de los Gestores Locales de Ética. Se elaboró un plan de trabajo para la socialización del código de ética y buen gobierno por parte de los gestores de ética de cada unidad Operativa, el cual se desarrolló en la siguientes dependencias y unidades operativas: DEPENDENCIA FECHA SIAC Y SUBSECRETARIA 23 de Noviembre INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 21 de Noviembre Gestores de Ética 12 de Septiembre 8 a 10 Gestores de Ética 12 de Septiembre 10 a 12 Gestores de Ética 13 de septiembre 8 a 10 CONTROL INTERNO 20 de Noviembre SUBDIRECCION LOCAL DE SUBA 23 de Octubre CENTRO CRECER LA GAITANA 24 de Noviembre CENTRO CRECER RINCON 7 de Noviembre JARDIN ACUNAR CASTORCITO 22 de Noviembre JARDIN INFANTIL LA MANUELITA 24 de Noviembre JARDIN GOTICAS DE ILUSION 17 de Noviembre JARDIN LAS CRUCES 15 de noviembre JARDIN SANTA ROSA DE LIMA 17 de Noviembre JARDIN LOS LACHES 22 de Noviembre CASA DE PENSAMIENTO SHINYAC 16 de Noviembre SUBDIRECCION ICI 20 de Noviembre SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN 15 de noviembre CDC SIMON BOLIVAR 20 de Noviembre JARDIN ARBORIZADORA BAJA 17 de Noviembre. | 100% | Se observaron 20 socializaciones del Código de Ética y Buen Gobierno, las cuales se evidenciaron a través de actas y listados de asistencia.
Observaciones:
Jefe Oficina Control Interno: Yolman Julián Sáenz Santamaría
Proyecto: |  | Germán Alfonso Espinosa Suárez
Leonardo Andrés Prieto García