SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

AJUSTES Y MODIFICACIONES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC 2017

Mayo de 2017

Atendiendo a lo acordado en el Comité de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social del 3 de mayo de 2017, y lo dispuesto en metodología para la construcción del Plan Anticorrupción que estipula frente ajustes y modificaciones que […se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicarán en la página web de la entidad…], se informa a la ciudadanía e interesados los ajustes realizados:

Tabla 1. Ajuste Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

| Subcomponente/ procesos | Actividad (Inicial) | Indicador Inicial | AJUSTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. | Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información elaborados y aprobados por el líder de proceso para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia) | (N° cuadros elaborados/ N° de cuadros programados)*100 | Se modifica la actividad en términos de competencia y alcance y queda de la siguiente manera: Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia) Indicador: N° cuadros elaborados y aprobados por líder de proceso/ N° de cuadros programados)*100 |

Tabla 2. Ajuste Componente 6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética

| Subcomponente/ procesos | Actividades | Fecha Programada Inicial | AJUSTES Fecha Programada |
| --- | --- | --- | --- |
| Código de Buen Gobierno y Código de ética | 1.1 | Formulación, elaboración y adopción del Código de Buen Gobierno Institucional y articulación con el Código de Ética | Mayo de 2017 | Se ajusta fecha de entrega pasa a agosto de 2017 |
|  | 1.2 | Divulgación código de Buen Gobierno | Junio a noviembre 2017 | Se ajusta fecha de entrega pasa septiembre de 2017 |
|  | 1.3 | Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano | Junio a noviembre 2017 | Se ajusta fecha de entrega pasa septiembre de 2017 |

Sobre el componente 6, se aclara que se ajustan las fechas programadas para el inicio, considerando que el proceso precontractual y contractual tomó más tiempo de lo inicialmente programado. Sin embargo, la fecha de terminación se mantiene.

Para finalizar se informa que el mapa de riesgos de corrupción, se ajusta en los siguientes términos:

- Se incluyen 3 nuevas acciones para mitigar riesgos de los Procesos Direccionamiento de los Servicios Sociales (1) y Prestación de los Servicios Sociales (2).

- Se ajustan 2 acciones de los riesgos del Proceso Mantenimiento y Soporte de TIC.

- Se eliminan 3 acciones del riesgo del Proceso Gestión del Conocimiento.

# Footnotes

INT-27258 DE 08/05/2017.

INT-26446 DE 03/05/2017.

INT 25872 - 27/04/2017; coreo 27/04/2017.

INT-15123 - 28/02/2017.

INT-11589 - 13/02/2017