## PlanAnticorrupción2017
Versión aprobada Comité de Transparencia 23/01/2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2 0 1 7
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 31 de enero de 2017
Componente | Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 1.1 | Difusión de videos sobre la Ley Antitrámites (Decreto 19 de 2012 Reglamentado por el Decreto 1450 de 2012) | Difusión de 2 Videos de ley Antitrámites divulgados por Página Web, Intranet y Social Media | Lidera: Oficina Asesora de Comunicaciones Seguimiento: Subsecretaría | Febrero (Ref. 1-Video 1) Abril (Ref. 1- Video 1) Marzo (Ref. 2- Video 2) Mayo (Ref. 2-Video 2)
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 2.1 | Identificación y revisión de trámites y servicios de la entidad en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y el portafolio de servicios. | Hojas de vida del 100% de servicios identificados Acta de mesas de trabajo | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 3.1 | Cargue del trámite y servicios de la entidad, en el marco del portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social - Bogotá Mejor para Todos | 100% del cargue del trámite y los servicios cargados en el SUIT | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Marzo a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 4.1 | Inscripción de trámite y servicios identificados en el SUIT aprobados por Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP | 50% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Participa: Departamento Administrativo de Función Pública | Marzo a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 5.1 | Aplicación de estrategias para simplificar trámites que se identifiquen en la Entidad | 1 trámite y 1 servicio en estudio para racionalización | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Subsecretaría | Febrero a noviembre de 2017
Elaboró:
Componente 2: Subsecretaría, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Oficina Asesora Jurídica- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Versión 1