## PlanAnticorrupción2017
Versión aprobada Comité de Transparencia 23/01/2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2 0 1 7
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 31 de enero de 2017
Componente | Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Socialización del informe de gestión del SIAC ante el consejo directivo. | Dos informes socializados | Subsecretaría (SIAC) | Febrero de 2017 Julio de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Elaboración de un Plan de Acción del Defensor(a) del Ciudadano de la SDIS que permita fortalecer los mecanismos de comunicación entre los actores del servicio con su respectivo seguimiento. | Un Plan de acción y seguimiento | Defensora de la ciudadanía | Plan de acción: febrero de 2017 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina)
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Remodelación y adecuación de los módulos de atención ciudadana en la Subdirecciones Locales y Centros Desarrollo Comunitario de la SDIS. | 10 puntos SIAC remodelados y adecuados | Subdirección de Plantas Físicas | Junio de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Seguimiento a la estrategia de comunicación directa con la ciudadanía. | Cuatro reportes de seguimiento a la estrategia | Subsecretaría (SIAC) | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Facilitar el acceso de consulta a las notificaciones publicadas en la web. | Rediseño del link de notificaciones a requerimientos ciudadanos en la página Web. | Subsecretaría (SIAC) en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Evaluación de la calidad de la respuesta telefónica (conmutador y las líneas de atención a la ciudadanía) | Mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable del producto: Subdirección de Investigación e Información. | Noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano | 3.1 | Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Plan Institucional de Capacitación -PIC con temáticas orientadas a la cultura del servicio. | Lidera: Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano |  | Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Tres seguimientos al desarrollo de espacios | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumos: Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Mayo, agosto y noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano | 3.2 | Identificación y reconocimiento de buenas prácticas en el servicio generando incentivos a los funcionarios y contratistas de la entidad. | Cuatro publicaciones de las buenas prácticas del servicio | Responsable de los insumos Subsecretaría (SIAC) Responsable de publicación: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.1 | Autoevaluación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS | Una autoevaluación | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.2 | Elaboración de informe de gestión de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, que contenga el comportamiento de las PQRS | Cuatro informes | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.3 | Cualificación del personal encargado de atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. | Cuatro espacios de cualificación | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Marzo, junio, septiembre y noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada. | Un informe cualitativo y cuantitativo de la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada en la SDIS. | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Julio de 2017
Elaboró:
Componente 4: Subsecretaría
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Oficina Asesora Jurídica- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico