## PlanAnticorrupción2017
Versión aprobada Comité de Transparencia 23/01/2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2 0 1 7
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 31 de enero de 2017
Componente | Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes en el Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR | (N° de reportes de avance de cumplimiento de la Ley 1712 presentados /N° de reportes de avance programados) * 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Elaboración de alertas a las dependencias sobre envío de información para el link de transparencia (tablero de control). | Comunicaciones trimestrales a las dependencias que presenten alertas de publicación en el Link de transparencia | Subsecretaría | Trimestral | INDICADOR | N° comunicaciones realizadas en el periodo/4 comunicaciones en el año (enero/abril/julio/octubre)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Seguimiento y actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en el link de Ley de Transparencia | Matriz de solicitudes de publicación vs información publicada | Lidera: Subsecretaría Responsable de los insumos Dependencias SDIS Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral | INDICADOR | (N° publicaciones realizadas/ N° de solicitudes de publicación en el período)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisión del procedimiento de trámite de requerimientos de la ciudadanía a la luz Decreto 1081 de 2015 | 1 Informe de revisión | Subsecretaría/SIAC | Marzo a junio de 2017 | INDICADOR | Informe de revisión del procedimiento
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información elaborados y aprobados por el líder de proceso para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia) | 4 cuadros de caracterización de activos de información | Lidera: Dirección Corporativa Responsable de los insumos: Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Documental, Líder del proceso de prestación de los servicios sociales | Noviembre de 2017 | INDICADOR | (N° cuadros elaborados y aprobados por líder de proceso/ N° de cuadros programados)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaboración de productos alternativos de accesibilidad (videos, imágenes. entre otros, con funcionalidades para el acceso de personas con discapacidad, así como ajustes en la Página Web de la SDIS) | 4 productos o técnicas integradas para el acceso a la información pública | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Investigación e Información | Noviembre de 2017 | INDICADOR | (Indicador: N° de herramientas para el acceso a la información pública elaboradas/ N° de herramientas programadas)* 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Divulgación a los funcionarios y contratistas de la SDIS sobre el funcionamiento de los centros de relevo, como canal de comunicación con las personas en condición de discapacidad auditiva. | 1 Pieza comunicativa 1 Nota Web sobre centros de relevo | Lidera: Dirección Poblacional, Responsable de los insumos: y el Proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras" Publica y diseña: Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2017 | INDICADOR | (N° de productos elaborados/ N° de productos programadas)* 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaboración de reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información a través de derechos de petición, oficios institucionales y proposiciones del Concejo.) | 3 Informes de Solicitudes de Información | Lidera: Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Trimestral | INDICADOR | (N° de informes de solicitud de información elaborados/N° de informes de solicitud de información programados)*100 (N° de Solicitudes de Información con respuesta en los términos de ley/total de solicitudes de información)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Estrategia Divulgativa | 6.1 | Diseño de estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía. | 1 campaña de divulgación de comunicación interna y externa | Oficina Asesora De Comunicaciones | Junio a noviembre 2017 | INDICADOR | Lanzamiento de la campaña
Elaboró:
Componente 5: Oficina Asesora de Comunicaciones, Subsecretaría, Subdirección de Investigación e Información, Gestión Documental
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Oficina Asesora Jurídica- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico