## a_PlanAnticorrupción2017_061017
Versión aprobada Comité de Transparencia 23/01/2017 -Circular 004 del 27/01/2017 Actualización. Octubre de 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2 0 1 7
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 31 de enero de 2017 - Actualización octubre de 2017
Componente | Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada |  | Indicadores (Componente 5)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | a) Evaluación de la política de administración de riesgos | 1 documento con indicadores de evaluación estratégica de la política. | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero - Abril de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | a) Revisión de las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción. | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Ejecuta: Gestores de Proceso. | Enero de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | a) Consulta y divulgación del mapa de riesgos de corrupción con servidores y ciudadanía. b) Divulgar a todos los niveles de la entidad, el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | a) Enero 2017 b) Febrero - Abril de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | a) Definición de indicadores de cumplimiento de las acciones de mitigación definidas. b) Monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Secretaria de Despacho, Subsecretario y Directores en su calidad de líderes de los procesos institucionales. Gestores de Proceso | a) Enero 2017 b) Abril, agosto y noviembre de 2017.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 Seguimientos realizados | Oficina de Control Interno | Mayo y septiembre de 2017. Enero 2018
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 1.1 | Difusión de videos sobre la Ley Antítramites (Decreto 19 de 2012 Reglamentado por el Decreto 1450 de 2012) | Difusión de 2 Videos de ley Antítramites divulgados por Página Web, Intranet y Social Media | Lidera: Oficina Asesora de Comunicaciones Seguimiento: Subsecretaría | Febrero (Ref. 1-Video 1) Abril (Ref. 1- Video 1) Marzo (Ref. 2- Video 2) Mayo (Ref. 2-Video 2)
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 2.1 | Identificación y revisión de trámites y servicios de la entidad en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y el portafolio de servicios. | Hojas de vida del 100% de servicios identificados Acta de mesas de trabajo | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 3.1 | Cargue del trámite y servicios de la entidad, en el marco del portafolio de servicios de la Secretaría de Integración Social - Bogotá Mejor para Todos | 100% del cargue del trámite y los servicios cargados en el SUIT | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Marzo a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 4.1 | Inscripción de trámite y servicios identificados en el SUIT aprobados por Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP | 50% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Participa: Departamento Administrativo de Función Pública | Marzo a noviembre de 2017
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 5.1 | Aplicación de estrategias para simplificar trámites que se identifiquen en la Entidad | 1 trámite y 1 servicio en estudio para racionalización | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Subsecretaría | Febrero a noviembre de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Equipo definido | Despacho, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero - Febrero de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.2 | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Estrategia | Despacho, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Dirección Poblacional y Dirección Territorial | Enero -Febrero de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.3 | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés | Identificación de grupos de interés | Todas las dependencias | Enero -Febrero de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía | 2.1 | Implementación de las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | Equipo rendición de cuentas: Despacho, Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Locales | Febrero a noviembre de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicación de los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, de la gestión correspondiente a la vigencia 2016 | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Dirección Corporativa | Febrero a marzo de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2017
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2016, en Comité de transparencia | 3 Reportes realizados 1 Análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Equipo de rendición de cuentas | Febrero a noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Socialización del informe de gestión del SIAC ante el consejo directivo. | Dos informes socializados | Subsecretaría (SIAC) | Febrero de 2017 Julio de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Elaboración de un Plan de Acción del Defensor(a) del Ciudadano de la SDIS que permita fortalecer los mecanismos de comunicación entre los actores del servicio con su respectivo seguimiento. | Un Plan de acción y seguimiento | Defensora de la ciudadanía | Plan de acción: febrero de 2017 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina)
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Remodelación y adecuación de los módulos de atención ciudadana en la Subdirecciones Locales y Centros Desarrollo Comunitario de la SDIS. | 10 puntos SIAC remodelados y adecuados | Subdirección de Plantas Físicas | Junio de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Seguimiento a la estrategia de comunicación directa con la ciudadanía. | Cuatro reportes de seguimiento a la estrategia | Subsecretaría (SIAC) | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Facilitar el acceso de consulta a las notificaciones publicadas en la web. | Rediseño del link de notificaciones a requerimientos ciudadanos en la página Web. | Subsecretaría (SIAC) en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones | Abril de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Evaluación de la calidad de la respuesta telefónica (conmutador y las líneas de atención a la ciudadanía) | Mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable del producto: Subdirección de Investigación e Información. | Noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano | 3.1 | a) Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | 1a) Plan Institucional de Capacitación -PIC con temáticas orientadas a la cultura del servicio. | 1a) Lidera: Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano |  | a) Desarrollo de espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad b) Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano | 2a) Tres seguimientos al desarrollo de espacios b) 20 ejercicios de sensibilización o cualificación | Lidera: Subsecretaría (SIAC) 2a) Responsable de los insumos: Subdirección para la Gestión y Desarrollo del Talento Humano b) Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía -SIAC) | Mayo, agosto y noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento Humano | 3.2 | Identificación y reconocimiento de buenas prácticas en el servicio generando incentivos a los funcionarios y contratistas de la entidad. | Cuatro publicaciones de las buenas prácticas del servicio | Responsable de los insumos Subsecretaría (SIAC) Responsable de publicación: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.1 | Autoevaluación del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS | Una autoevaluación | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.2 | Elaboración de informe de gestión de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, que contenga el comportamiento de las PQRS | Cuatro informes | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Enero de 2017 (Corte a diciembre de 2016) Abril, julio y octubre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.3 | Cualificación del personal encargado de atender y dar respuesta a los requerimientos ciudadanos. | Cuatro espacios de cualificación | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Marzo, junio, septiembre y noviembre de 2017
Componente 4: Atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Medición del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada. | Un informe cualitativo y cuantitativo de la satisfacción de la ciudadanía frente a la atención prestada en la SDIS. | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Julio de 2017
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes en el Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (N° de reportes de avance de cumplimiento de la Ley 1712 presentados /N° de reportes de avance programados) * 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Elaboración de alertas a las dependencias sobre envío de información para el link de transparencia (tablero de control). | Comunicaciones trimestrales a las dependencias que presenten alertas de publicación en el Link de transparencia | Subsecretaría | Trimestral | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | N° comunicaciones realizadas en el periodo/4 comunicaciones en el año (enero/abril/julio/octubre)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Seguimiento y actualización de los documentos enviados a la OAC a través del formato de solicitud, para publicación en el link de Ley de Transparencia | Matriz de solicitudes de publicación vs información publicada | Lidera: Subsecretaría Responsable de los insumos Dependencias SDIS Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Trimestral | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (N° publicaciones realizadas/ N° de solicitudes de publicación en el período)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisión del procedimiento de trámite de requerimientos de la ciudadanía a la luz Decreto 1081 de 2015 | 1 Informe de revisión | Subsecretaría/SIAC | Marzo a junio de 2017 | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | Informe de revisión del procedimiento
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración de cuadros de caracterización-registros de activos de información para: jardines infantiles, comedores comunitarios, ámbito familiar y centros de protección (Infancia) | 4 cuadros de caracterización de activos de información | Lidera: Dirección Corporativa Responsable de los insumos: Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Documental, Líder del proceso de prestación de los servicios sociales | Noviembre de 2017 | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (N° cuadros elaborados/ N° de cuadros programados)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Elaboración de productos alternativos de accesibilidad (videos, imágenes. entre otros, con funcionalidades para el acceso de personas con discapacidad, así como ajustes en la Página Web de la SDIS) | 4 productos o técnicas integradas para el acceso a la información pública | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Investigación e Información | Noviembre de 2017 | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (Indicador: N° de herramientas para el acceso a la información pública elaboradas/ N° de herramientas programadas)* 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Divulgación a los funcionarios y contratistas de la SDIS sobre el funcionamiento de los centros de relevo, como canal de comunicación con las personas en condición de discapacidad auditiva. | 1 Pieza comunicativa 1 Nota Web sobre centros de relevo | Lidera: Dirección Poblacional, Responsable de los insumos: y el Proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras" Publica y diseña: Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2017 | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (N° de productos elaborados/ N° de productos programadas)* 100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaboración de reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información a través de derechos de petición, oficios institucionales y proposiciones del Concejo.) | 3 Informes de Solicitudes de Información | Lidera: Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Trimestral | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | (N° de informes de solicitud de información elaborados/N° de informes de solicitud de información programados)*100 (N° de Solicitudes de Información con respuesta en los términos de ley/total de solicitudes de información)*100
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Estrategia Divulgativa | 6.1 | Diseño de estrategia divulgativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público, generando una cultura de servicio a la ciudadanía. | 1 campaña de divulgación de comunicación interna y externa | Oficina Asesora De Comunicaciones | Junio a noviembre 2017 | INDICADOR (Aplica solo para componente 5) | Lanzamiento de la campaña
Componente 6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética | Código de Buen Gobierno y Código de ética | 1.1 | Formulación, elaboración y adopción del Código de Buen Gobierno Institucional y articulación con el Código de Ética | 1 Documento formulado y oficializado | Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Agosto de 2017
Componente 6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética | Código de Buen Gobierno y Código de ética | 1.2 | Divulgación código de Buen Gobierno | 20 Sesiones y talleres de divulgación | Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Septiembre a noviembre 2017
Elaboró:
Componente 1: Todas las dependencias de la SDIS- Consolidó: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Componente 2: Subsecretaría, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
Componente 3: Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 4: Subsecretaría
Componente 5: Oficina Asesora de Comunicaciones, Subsecretaría, Subdirección de Investigación e Información, Gestión Documental
Componente 6: Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento humano de la Dirección Corporativa
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Oficina Asesora Jurídica- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
1 | Enero de 2017 | Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC.
2 | Mayo de 2017 | Actualización del Plan Anticorrupción en los siguientes aspectos: a) Componente 1. Se genera versión 2 del mapa de riesgos de corrupción. 1. Se incluyen 3 nuevas acciones para mitigar riesgos de los Procesos Direccionamiento de los Servicios Sociales (1) y Prestación de los Servicios Sociales (2). INT 25872 - 27/04/2017; coreo 27/04/2017. 2. Se ajustan 2 acciones de los riesgos del Proceso Mantenimiento y Soporte de TIC. INT-15123 - 28/02/2017 3. Se eliminan 3 acciones del riesgo del Proceso Gestión del Conocimiento. INT-11589 - 13/02/2017 b) Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información- actividad 3.1., ajuste de la actividad en términos de competencia y alcance, así como del indicador. INT-27258 de 08/05/2017 c) Componente 6. Iniciativas Adicionales: se ajustan las fechas programadas para el inicio, considerando que el proceso precontractual y contractual tomó más tiempo de lo inicialmente programado. Se aclara que la fecha de terminación se mantiene. INT-26446 de 03/05/2017.
2 | Octubre de 2017 | Actualización del Plan Anticorrupción en los siguientes aspectos: a) Componente 3. Rendición de cuentas. Ajuste aprobado en Comité de Transparencia del 14 de septiembre de 2017, con base en las recomendaciones de la Oficina de Control Interno orientadas a incorporar el siguiente texto […de la gestión correspondiente a la vigencia 2016…] en las actividades 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 4.1. b) Componente 4. Atención al ciudadano. Se incorpora la actividad Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano a la actividad 3.1. Se aclara tema talleres por sensiblización o cualificación (trasladada del componente 6). INT-49729 de 29/09/2017
3 | Octubre de 2017 | Actualización del Plan Anticorrupción en los siguientes aspectos: a) Componente 6. Iniciativas Adicionales: la actividad 1.3. Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de Atención al Ciudadano se traslada al componente 4 Atención al Ciudadano. INT-49729 de 29/09/2017