## Hoja2
Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la SDIS con corte 31/08/2018
POSITIVO | POR MEJORAR
Cumplimiento de la acción definida para mitigar el riesgo del Proceso de Direccionamiento Político: * RDP 06 "Desviación o distorsión de la información", acción 1 al 65%. El avance se encuentra acorde con el indicador definido para el periodo. | El Proceso de Dir. de los Servicios Sociales definió 4 acciones para el riesgo: *RDSS-16 "Manipulación de la información a consignar en los documentos, resultado de la verificación del cumplimiento de los anexos y lineamientos técnicos", de las cuales, la acción 1 se encuentra con un avance del 55% acorde al seguimiento, la acción 2 se encuentra con un avance del 44% acorde al seguimiento, la acción 3 (Suscribir declaraciones o acuerdos o pactos éticos con el equipo encargado de realizar la verificación) y la acción 4 ( Aplicación de encuestas de percepción al 10% de las instituciones con IUV) no presentaron avance.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo del Proceso de Dir. Estratégico: *RDE-19 "Limitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre los resultados de la Secretaría" , acción 1 al 100% y acción 2 al 100%. Los avances están acordes con los indicadores definidos para el periodo. | El proceso de Gestión del Conocimiento definió 4 acciones para el riesgo: *RCG-05 "Alteración de la información de los registros de los beneficiarios para favorecer intereses particulares" la acción 3 (Acuerdo de Intercambio de Información con la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá D.C, los cuales articulan el convenio de intercambio de información de la Registraduria nacional con las demás entidades) se encuentra con un avance del 10% y la acción 4 (Realizar una auditoría externa sobre la calidad de los datos del sistema de registro de información misional) no presentó avance para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos del Proceso de Adquisiciones: *RAD-09 "Inadecuada administración de los recursos de caja menor", acción 1 al 50% y acción 2 al 100%. *RAD-12 "Ausencia de veracidad en la información reportada frente al pago de aportes", acción 1 al 75%. *RAD-30 "Destinación indebida de recursos" acción 1 al 100%. *RAD-16 " Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero" acción 1 al 100% y acción 2 al 50%. Los avances se encuentran acordes con los indicadores definidos para el periodo. | El proceso de Gestión de Bienes y Servicios definió 4 acciones para el riesgo: *RBS-02 ". Hurto y perdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes" la acción 2 (Realizar levantamiento físico de inventarios) no presentó avance para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos del Proceso Gestión de Bienes y servicios: *RBS-02 " Hurto y perdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes", acción 1 al 100%, acción 3 al 100% y la acción 4 al 100%. *RBS-05 "Que no se garantice de forma adecuada el acceso, conservación y preservación a largo plazo de la memoria institucional en los archivos de la entidad", acción 1 al 66%. *RBS-16"Emisión subjetiva de los conceptos técnicos de infraestructura para la toma de inmuebles en arriendo" acción 1 al 100%. Los avances se encuentran acordes con los indicadores definidos para el periodo. | El proceso de Mto y soportes de Tic definió dos acciones para el riesgo: *RTIC-28 "Fuga de datos registrados en los sistemas de información que son sensibles para la SDIS" la acción 1 (Definir y formalizar en el marco del Sig un formato unificado de acuerdo de confidencialidad) se encuentra con un avance del 25%.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos del Proceso de Gestión de Talento Humano: *RTH-08 "Evaluación de desempeño no objetiva, para garantizar o no la continuidad en la carrera administrativa de un funcionario", acción 1 al 100% y acción 2 al 100% *RTH-09 "Vinculación y reubicación de funcionarios sin el lleno de requisitos", acción 1 al 100% y acción 2 al 100%. *RTH-11"Percibir beneficios personales en la programación o ejecución de actividades", acción 1 al 60%. Los avances se encuentran acordes con los indicadores definidos para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo del Proceso Mejora Continua: *RMC-06 "Gestión institucional que no se evalúa de manera independiente" acción 1 al 100% y acción 2 al 100%. Los avances se encuentran acorde con el indicador definido para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos del Proceso Prestación de los Servicios Sociales: *RPSS-09 "Pueden llegar a asignarse servicios sociales a personas que no enfrenten mayores situaciones de vulnerabilidad", acción 1 al 100% y acción 2 al 100%. *RPSS20-04 " Que se deteriores o pierdan los suministros o que se registren de manera errónea en los aplicativos misionales" acción 1 al 100% y acción 2 al 100%. Los avances se encuentran acorde con el indicador definido para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo del Proceso Mto y Soporte de Tic: *RTIC-28 "Fuga de datos registrados en los sistemas de información que son sensibles para la SDIS", acción 2 al 100%. Los avances se encuentran acorde con el indicador definido para el periodo.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo del Proceso de Gestión del Conocimiento: *RCG-05 "Alteración de la información de los registros de los beneficiarios para favorecer intereses particulares", de las cuales, la acción 1 alcanzo un cumplimiento del 100% y la acción 2 presentó un avance del 100%. Los avances se encuentran acorde con el indicador definido para el periodo.
Del ejercicio de seguimiento se concluye que la Secretaria Distrital de Integración Social viene desarrollando las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, se evidencian acciones a las cuales se les debe dar celeridad a su cumplimiento.
Dar cumplimiento total a las acciones definidas por los procesos para mitigar los riesgos de corrupción, dentro de los términos establecidos.
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORME EJECUTIVO
Código: FOR-MC-011
Versión: 0
Fecha: 03/092018 - Memo INT. 47958/2018
Página: 1 de 1