## Hoja1
"ANEXO No. 4: INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA – SIAC-"
COMPONENTE | RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | Producto / Entregable | Responsable | Descripción de avances | Soporte / Evidencia
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS
Piezas gráficas de : folletos, formatos para buzón, plegables, volantes y afiches: Medios de interacción ciudadana, instructivo buzón, atención preferencial, Derechos y Deberes de la Ciudadanía, Denuncie actos de corrupción. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Diseño de las Piezas comunicativas. Impresión de Piezas definidas." | Julio 30 de 2018 | Planilla de entrega a las subdirecciones tecnicas y actas de entrega a las subdirecciones locales y equipos de infancia. | Claudia Bulla | Se ha realizado la entrega de material divulgativo; ( Formatos YO OPINO, Afiche medios de contacto SDIS, Afiche carta de trato digno y Afiche Buzón, a la 9 subdirecciones tecnicas, 7 responsables de infacia de las subdirecciones locales de Ciudad Bolivar, Bosa, Martires, Santafe candelaria, Kennedy, Puente Aranda, San Cristobal y 16 responsables SIAC de cada una de las subdirecciones locales y 4 CDC, donde hay presencia de responsables SIAC. | Planillas y actas, de enjtrga de material.
Video del procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Elaboración del video." | Julio 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se encuentra pendiemnte adelantar convocatoria, mesa de trabajo, con la oficina asesora de comunicaciones, para realizar seguimiento a las acciones de esta actividad | Acta
Tips (pieza grafica) para la adecuada a tención a la ciudadanía y trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Diseño y aprobación de piezas. Publicación de las piezas." | Julio 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se encuentra pendiemnte adelantar convocatoria, mesa de trabajo, con la oficina asesora de comunicaciones, para realizar seguimiento a las acciones de esta actividad | Acta
SENSIBILIZACIÓN ATENCIÓN TELEFÓNICA
"Micro sketch Ángeles de servicio. " | "SIAC Equipo de Transparencia" | "Entrega de libreto y ensayos Presentación del Micro sketch de acuerdo a la coordinación y disponibilidad de la Dependencias SDIS Entrega de evidencias. " | Julio 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizaron 10 Micro sketch a funcionarios de la SDIS, en diferentes espacio de la entidad. | Fotos Micro sketch - planillas de asistencia y libreto angeles del servicio.
Socialización protocolo de atención telefónica. | SIAC | "Socialización del protocolo de atención telefónica a las Dependencias de la Entidad. Entrega de evidencias." | Julio 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizan 10 socializaciones de protocolo de atención telefonica en las dependencias ubicadas en NIvel Central. | Fotos, planillas de asistencia.
REDISEÑO ESPACIO SIAC EN PÁGINA WEB
Definir imagen y contenidos del SIAC dentro de la página web de la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Rediseño y actualización del espacio SIAC." | Julio 30 de 2018 | Presentación nuevo diseño de la pagina WEB SDIS. | Claudia Bulla | Se realiza diseño en la pagina, actualizando contenidos, evidenciando mapa con directorio de subdirecciones locales y CDC, con horario de atencion. | Formato solicitud, contenidos, fotos y actas de seguimiento. http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-la-ciudadania
IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE RELEVO
Articulación | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Investigación e Información Subdirección de Plantas Físicas Proyecto por una Ciudad Incluyente y sin Barreras 1113 MINTIC Centro de Relevo" | "Definición del alcance de la estrategia en la SDIS. Entrega del manual de implementación y de la Norma de Calidad Norma (NTC5854) accesibilidad páginas web." | Julio 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | "* Se definine la Estrategia de implementación y sencibilización de los Centros de Relevo en la Secretaría Distrital de Integración Social. * Centros de Relevo remite el manual de implementación y de la Norma de Calidad Norma (NTC5854) accesibilidad páginas web." Propuesta de divulgación Centros de Relevo | "Estrategia. Matriz de seguimiento a la estrategia. manual de implementación y de la Norma de Calidad Norma (NTC5854) accesibilidad páginas web. " Presentación de la propuesta
Ajustes Técnicos |  | Ajustes, entrega y pruebas de insumos tecnológicos. | Julio 30 de 2018 | Resultado pruebas tecnicas | Aidee Morales Guerrero | Se realizan pruebas tecnicas a 20 puntos SIAC y se presentan los resultados de los mismos, quedando pendientes 6 puntos por fallas tecnicas, para lo cual se cuenta con el apoyo de una persona de la subdireccion de investigacion e información, que brinda soporte tecnico. | Actas reuniones Resultado pruebas tecnicas Instructivo centros de relevo
Capacitación Centros de Relevo |  | "Sensibilización del equipo que operara los Centros de Relevo. Definir de protocolos atención. " | Julio 30 de 2018 | Convocatoria sensibilización | Aidee Morales Guerrero | Se convoca el 08 de junio a los representantes SIAC de los 20 puntos de implementacion de los centros de relevo. | Correo convocatoria
IMPLEMENTACIÓN CALL CENTER
Reorganización del equipo SIAC | SIAC | "Identificar necesidades de talento humano. Establecer responsabilidades al talento humano." | Julio 30 de 2018 | Fortalecimiento talento humano | Aidee Morales Guerrero | Se fortalecio el equipo de callcenter con 1 persona de planta con la se acuerdan compromisos y 2 de contrato,quedando conformado por 4 personas las cuales tienen horarios rotativos y pausas activas. Se amplia espacio para la respectiva organización del talento humano. | Obligaciones contractuales
Capacitación operación Call center | "SIAC Subdirección de Investigación e Información" | Socializar con el equipo designado el funcionamiento del Call center. | Julio 30 de 2018 | Realización Capacitación | Aidee Morales Guerrero | Se realiza una capacitació de 30 minutos | Acta y listado de asistencia
Seguimiento a la atención telefónica | "SIAC Subdirección de Investigación e Información" | "Monitoreo de llamadas y de la atención prestada. Generación de informe de la atención telefónica. " | Julio 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | No se ha puesto en marcha el call center, desde la Subdirección de Investigación e Información, indican que se dará inicio al trámite del procedimiento de imposición de sanciones, multas y declaratoria de incumplimiento, establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 1673 de 2016, de las obligaciones establecidas en el contrato 9274 de 2017, suscrito con la UT NECSYS SPEEDWI SDIS, el día 27 de diciembre de 2017, cuyo objeto es “Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de telefonía IP para la operación de la Secretaría Distrital Integración Social”, los incumplimientos generaron una modificación en el plazo de ejecucion del contrato. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182613
SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Socializar el protocolo de carteleras de la entidad al personal del SIAC, promoviendo su aplicación en los puntos de atención. | SIAC | "Diagnóstico del uso de carteleras por parte del SIAC. Capacitación protocolo de carteleras SDIS. Seguimiento a la correcta implementación del Protocolo." | Julio 30 de 2018 | Diagnostico | Claudia Saavedra | Se solicitud información a los responsables SIAC, de las diferentes subdireciones locales acerca de las carterleras de las mismas, con el cual se realizo el diagnostico de estas y se socializo con la oficina asesora de comunicaciones. | Formato estado de carteleras de los puntos de interacción ciudadana - SIAC
Socializar a los responsables SIAC los requisitos de acceso a los servicios sociales, definidos desde el área técnica. | "SIAC Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Dirección Poblacional Dirección Territorial" | "Mesas de trabajo con las Dependencias involucradas para la definición de requisitos. Socializar a los responsables SIAC los requisitos." | Julio 30 de 2018 | Criterios | Aidee Morales Guerrero | Se socializa resolución 0825 a los responsables SIAC. "* Se adelanta primera versión del * Manual para la aplicación de la ficha de focalización y priorización por demanda" y rutas de ingreso al servicio de vejez. | Acta, resolución 0825 de 14 junio 2018 "criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social", Correo socialización equipo SIAC, ruta focalización, version manual.