## a_PlanAnticorrupción2018
Versión. Actualización agosto de 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | enero de 2018 - actualización agosto de 2018
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 1 cronograma de divulgaciones 20 ejercicios de divulgación | Responsables: Subsecretaría Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Febrero - noviembre de 2018 | INDICADOR | # de ejercicios de divulgación/ # divulgaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.2 | Identificar los trámites y/u otros procedimientos administrativos del nuevo portafolio de servicios de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Sistema único de información de trámites - SUIT | Hojas de vida del 100% de servicios identificados 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.3 | Revisar el inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos de la Entidad y actualizar o incluir la información a que haya lugar | 100% del inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos revisados y actualizados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.4 | Aumentar el porcentaje de inscripción de trámites de la Entidad en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | 70% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Participa: Departamento Administrativo de Función Pública | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | producto entregado/producto programado
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes ejecutivos al Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y/o elaboración de alertas a las dependencias sobre publicación en la pagina web de la Entidad, link de transparencia- | 4 reportes sobre seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría | Trimestral | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.3 | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Publicación de información en la página web en el link de transparencia. | Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Validar la normatividad vigente del Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 reporte de la verificación jurídica del índice de información clasificada y reservada Actualización de la información clasificada y reservada en página web (link de transparencia) | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Oficina Asesora Jurídica | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de reportes realizados/# # de reporte programado (Numero de Índice de Información Clasificada y Reservada Validados) / (Total de Índice de Información Clasificada y Reservada)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.2 | Actualizar la totalidad de los registros de activos de información en coherencia con la Tabla de Retención Documental vigente. | 100% de activos de información identificados y actualizados | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social. | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | (Numero de Registros de Activos de Información Actualizados) / (Total de dependencias según estructura orgánica de la entidad)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuación para la eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones de 3 centros crecer (para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad) | 3 Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Elaborar videos institucionales con interprete de señas y publicar en la web y link de transparencia | 2 videos | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 junio de 2018 30 octubre de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3 | Elaborar y publicar 1 video en pagina web de la Secretaría Distrital de Integración Social - dentro del enlace de transparencia- interprete de señas | 1 video | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | julio de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.4 | Elaborar videos subtitulados y publicar en la web | 100% de lo videos subtitulados y publicados en la web | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de videos subtitulados publicados/# de videos publicados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.5 | Divulgar la campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 3 informes de implementación de la campaña a la Subsecretaría (abril, julio, octubre) | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.6 | Implementar herramientas en la WEB que permita a las personas invidentes o con poca visibilidad acceder a la información de la entidad. | 1 herramienta incorporada a la Web | Subdirección de Investigación e Información | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # herramientas incorporadas en web/# de herramientas programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 3 informes de solicitudes de información | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Abril, julio y octubre de 2018. | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Elaboró:
Componente 5: Dirección Corporativa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico,
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN COMPONENTE 5 (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2018 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2018. Aprobación Comité de Transparencia 16/01/2018
Versión 2 | agosto de 2018 | Versión 2 del componente 5: Se actualiza la actividad 4.1 asociada a los Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable para la vigencia 2018 (pasa de 8 a 3 centros). Lo anterior, con base en la actualización de la meta N° 7 del proyecto de inversión "Espacios de Integración Social-1103" . Fuente: INT-41533 del 24/07/2018; INT-43946 del 09/08/2018.