## a_PlanAnticorrupción2018
Versión 2. Aprobada Comité de Transparencia 26/04/2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | enero de 2018 - actualización abril de 2018
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos | 1 política de administración de riesgos socializada. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero - abril de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller de identificación de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de Riesgos de Corrupción. | Lidera: Dirección de análisis y diseño estratégico Ejecuta: Gestores de proceso. | Diciembre de 2017 (Considerando que se anticipa la formulación)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción divulgado. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Febrero - noviembre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Secretaria de Despacho, Subsecretario, Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Directores en su calidad de líderes de los procesos institucionales. Gestores de proceso | Abril, agosto y noviembre de 2018.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2017), mayo y septiembre (vigencia 2018). enero 2019
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 1.1 | Realizar un informe de análisis sobre trámites susceptibles de racionalización, a la luz del nuevo portafolio de servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social | 1 informe de análisis elaborado | Dirección de análisis y diseño estratégico | Junio de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Despacho, Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | 1 estrategia actualizada | Despacho, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Dirección Poblacional y Dirección Territorial | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2017 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Todas las dependencias | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Incluir en los informes de gestión de la entidad herramientas de lectura por lengua de señas. | Informes publicados en lengua de señas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero - marzo de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2017. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Dirección Corporativa | Enero a marzo de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.6 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017 1. Diálogo sectorial de rendición de cuentas 2. Escenario de diálogo con la ciudadanía "Integración en acción" | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | Equipo rendición de cuentas: Despacho, Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Locales | Febrero a Noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Construir un esquema de incentivos ciudadanos para la participación, dentro de la estrategia de rendición de cuentas | 1 esquema de incentivos para la rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas: Despacho, Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Locales | Febrero a Noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Retroalimentar el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, en el Comité de transparencia | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Equipo de rendición de cuentas | Enero a noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Definir, desarrollar y adelantar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Plan operativo definido y aprobado 3 Informes trimestrales de gestión SIAC (seguimiento al plan operativo) | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Elaborar un Plan de acción del defensor(a) del (de la) ciudadano (a) de la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 Plan de acción y seguimiento | Defensora de la ciudadanía | Plan de acción: febrero de 2018 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina)
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.3 | Socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Socializaciones en los Consejos Operativos Locales y en el Consejo Directivo de la SDIS. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.4 | Fortalecer y articular el trabajo en equipo de los responsables de la implementación del modelo de servicio de atención a la ciudadanía en virtud de lo contemplado en el Art. 15 del Decreto 197 de 2014. | Mesas de trabajo con apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Modernizar y virtualizar la atención ciudadana con efectividad oportunidad y dignidad. | a. 20 equipos de computo entregados y funcionando en los SIAC b. 1 mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. c. 1 espacio en la página web rediseñado d. 1 chat habilitado para servicio al ciudadano e. 1 Espacio de sensibilización sobre la operación de los centros de relevo. | a. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría b. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría c. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones d. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones e. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información | a. abril de 2018 b. julio de 2018 Noviembre de 2018 c. Marzo de 2018 d. Junio de 2018 e. Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Definir e implementar de acuerdo al cronograma una estrategia para identificar recurso humano de la SDIS que cumpla con el perfil y competencias para la atención ciudadana en los puntos SIAC, con el propósito de garantizar la atención continua en los mismos. | 1 estrategia definida 1 cronograma de implementada de la estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirecciones Locales | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la comunicación, seguimiento y articulación interna para la atención ciudadana. | 1 estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Oficina Asesora de Comunicaciones Responsable de los insumo: Subsecretaría (SIAC) | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Adelantar mesas de trabajo para evaluar e identificar necesidades de adecuación en los SIAC. | 4 mesas de trabajo adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Plantas Físicas | Febrero 2018 Mayo 2018 Agosto 2018 Noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano, y la capacitación en ley 1712 de 2014. | Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | marzo a abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.6 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Responsable desarrollo de temáticas Ley de transparencia y servicio al ciudadano en Inducción y Reinducción: Subsecretaría | enero a noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.7 | Definir un mecanismo de reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación a la cultura del servicio en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 mecanismo de reconocimiento establecido | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.8 | Diseñar un instructivo o protocolo para los canales de interacción ciudadana en la SDIS, que establezca la adecuada utilización de los mismos por parte de los servidores de la entidad | 1 instructivo o protocolo diseñado y oficializado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Apoyo: DADE | Abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.9 | Diseñar e implementar un instrumento para evaluar las respuestas a los requerimientos ciudadanos conforme al procedimiento para el tramite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | 1 instrumento de seguimiento diseñado e implementado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.10 | Caracterizar a la ciudadanía atendida en el SIAC e identificar las particularidades, necesidades, expectativas y preferencias frente a la atención en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 informe de caracterización | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.1 | Desarrollar 2 laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje claro), dirigido a cien (100) servidores de la SDIS | 2 sesiones adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018 | INDICADOR | # de servidores de la SDIS cualificados / # de servidores de la SDIS programados a cualificar
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 1 cronograma de divulgaciones 20 ejercicios de divulgación | Responsables: Subsecretaría Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Febrero - noviembre de 2018 | INDICADOR | # de ejercicios de divulgación/ # divulgaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.2 | Identificar los trámites y/u otros procedimientos administrativos del nuevo portafolio de servicios de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Sistema único de información de trámites - SUIT | Hojas de vida del 100% de servicios identificados 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.3 | Revisar el inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos de la Entidad y actualizar o incluir la información a que haya lugar | 100% del inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos revisados y actualizados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.4 | Aumentar el porcentaje de inscripción de trámites de la Entidad en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | 70% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Participa: Departamento Administrativo de Función Pública | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | producto entregado/producto programado
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes ejecutivos al Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y/o elaboración de alertas a las dependencias sobre publicación en la pagina web de la Entidad, link de transparencia- | 4 reportes sobre seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría | Trimestral | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.3 | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Publicación de información en la página web en el link de transparencia. | Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Validar la normatividad vigente del Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 reporte de la verificación jurídica del índice de información clasificada y reservada Actualización de la información clasificada y reservada en página web (link de transparencia) | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Oficina Asesora Jurídica | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de reportes realizados/# # de reporte programado (Numero de Índice de Información Clasificada y Reservada Validados) / (Total de Índice de Información Clasificada y Reservada)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.2 | Actualizar la totalidad de los registros de activos de información en coherencia con la Tabla de Retención Documental vigente. | 100% de activos de información identificados y actualizados | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social. | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | (Numero de Registros de Activos de Información Actualizados) / (Total de dependencias según estructura orgánica de la entidad)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuación para la eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones de 8 centros crecer (para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad) | 8 Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Elaborar videos institucionales con interprete de señas y publicar en la web y link de transparencia | 2 videos | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 junio de 2018 30 octubre de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3 | Elaborar y publicar 1 video en pagina web de la Secretaría Distrital de Integración Social - dentro del enlace de transparencia- interprete de señas | 1 video | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | julio de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.4 | Elaborar videos subtitulados y publicar en la web | 100% de lo videos subtitulados y publicados en la web | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de videos subtitulados publicados/# de videos publicados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.5 | Divulgar la campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 3 informes de implementación de la campaña a la Subsecretaría (abril, julio, octubre) | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.6 | Implementar herramientas en la WEB que permita a las personas invidentes o con poca visibilidad acceder a la información de la entidad. | 1 herramienta incorporada a la Web | Subdirección de Investigación e Información | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # herramientas incorporadas en web/# de herramientas programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 3 informes de solicitudes de información | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Abril, julio y octubre de 2018. | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Código de Buen Gobierno y Código de ética | 1.1 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas frente al código de ética y de buen gobierno | 100% de las actividades programadas para sensibilizar el código de ética y buen gobierno ejecutadas. | Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Administración de personal - gestores de ética - gestores de Talento Humano | Febrero a noviembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Estrategia pedagógica | 2.1 | Implementar la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de avance | Subsecretaría | Febrero a noviembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.1 | Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave | Resolución por medio de la cual se modifica y actualiza las responsabilidades e integrantes del grupo de gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.2 | Actualización del equipo de gestores de Integridad de acuerdo con lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018. |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.3 | Actualización Res. 1425/17 (Misión, Conformación, Perfil y Responsabilidades, Cambio de Nombre, Periodicidad de reuniones e Informe de Gestión) |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.1 | Mesa de trabajo para revisión de valores | Armonización de Valores (Equivalencias) | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.2 | Mesa de trabajo para definición de principios de acción | Principios de Acción lo que Hago y lo que no Hago | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.3 | Modificación del Código de Ética y Buen Gobierno 2017 | Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno 2018 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.4 | Adopción del código (revisión y modificación de la Res. 1450 de 30/08/17 y Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno) | Resolución de adopción o modificación de la 1450 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Julio a agosto de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.5 | Socialización del nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno | Publicación en la Intranet y Mapa de Procesos del Nuevo Código Video de la Secretaria invitando a conocer el nuevo código de Integridad y Buen Gobierno | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Septiembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.6 | Socialización y armonización con el plan de trabajo actual a la luz del nuevo Código de Integridad | Planillas de Asistencia Reuniones de Socialización con Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Grupo Gestores de Integridad | Octubre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.1 | Definición de herramientas | Resultados del diagnóstico, insumo para plan de trabajo en Implementación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.2 | Aplicación de herramientas |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.3 | Análisis y presentación de resultados |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Implementación | 6.1 | Plan de trabajo para implementación | Memorando con plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero de 2019 | (*)
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.1 | Ejecución del plan de implementación | Evidencias bimestrales de las actividades desarrolladas según plan de trabajo | Gestores de Integridad y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | (*)
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.2 | Informe de gestión de integridad | Informe de gestión trimestral por parte de los Gestores de Integridad | Gestores de Integridad y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | (*)
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.3 | Seguimiento alta dirección | Seguimiento plan Anticorrupción, Subsistema de Responsabilidad Social, Transparencia, Veeduría | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | (*)
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 2: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Componente 5: Dirección Corporativa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico,
Componente 6: Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo humano, Subsecretaría
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2018 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2018. Aprobación Comité de Transparencia 16/01/2018
Versión 2 | abril de 2018 | En cumplimiento del artículo 2° del Decreto Distrital 118 de 2018 y el parágrafo transitorio que estipulada "... las entidades tendrán hasta el 30 de abril para elaborar e incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia, el plan de gestión de la integridad…” se aprueba el plan de gestión de la integridad en Comité de Transparencia del 26/04/2018
(*) NOTA ACLARATORIA: Con base en el artículo 2° del Decreto Distrital 118 de 2018 se incoroporó en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano el plan de gestión de integridad. Éste último plan fue aprobado en comité de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social del 26 de abril de 2018. Sin embargo, se incorpora esta nota aclaratoria, con el fin de precisar que la Oficina de Control Interno, realizará seguimiento a las actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2018 de acuerdo a lo aprobado en el comité de transparencia del 15 de junio de 2018.