## a_PlanAnticorrupción2018
Versión 2. Aprobada Comité de Transparencia 26/04/2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | enero de 2018 - actualización abril de 2018
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos | 1 política de administración de riesgos socializada. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero - abril de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller de identificación de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de Riesgos de Corrupción. | Lidera: Dirección de análisis y diseño estratégico Ejecuta: Gestores de proceso. | Diciembre de 2017 (Considerando que se anticipa la formulación)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción divulgado. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Febrero - noviembre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Secretaria de Despacho, Subsecretario, Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Directores en su calidad de líderes de los procesos institucionales. Gestores de proceso | Abril, agosto y noviembre de 2018.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2017), mayo y septiembre (vigencia 2018). enero 2019
Componente 2: Racionalización de Trámites | Desarrollo Institucional | 1.1 | Realizar un informe de análisis sobre trámites susceptibles de racionalización, a la luz del nuevo portafolio de servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social | 1 informe de análisis elaborado | Dirección de análisis y diseño estratégico | Junio de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Despacho, Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | 1 estrategia actualizada | Despacho, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Dirección Poblacional y Dirección Territorial | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2017 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Todas las dependencias | Enero - febrero de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Incluir en los informes de gestión de la entidad herramientas de lectura por lengua de señas. | Informes publicados en lengua de señas. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero - marzo de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2017. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Dirección Corporativa | Enero a marzo de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.6 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero a noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017 1. Diálogo sectorial de rendición de cuentas 2. Escenario de diálogo con la ciudadanía "Integración en acción" | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | Equipo rendición de cuentas: Despacho, Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Locales | Febrero a Noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Construir un esquema de incentivos ciudadanos para la participación, dentro de la estrategia de rendición de cuentas | 1 esquema de incentivos para la rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas: Despacho, Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Subdirecciones Locales | Febrero a Noviembre de 2018
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Retroalimentar el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, en el Comité de transparencia | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Equipo de rendición de cuentas | Enero a noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Definir, desarrollar y adelantar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Plan operativo definido y aprobado 3 Informes trimestrales de gestión SIAC (seguimiento al plan operativo) | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Elaborar un Plan de acción del defensor(a) del (de la) ciudadano (a) de la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 Plan de acción y seguimiento | Defensora de la ciudadanía | Plan de acción: febrero de 2018 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina)
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.3 | Socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Socializaciones en los Consejos Operativos Locales y en el Consejo Directivo de la SDIS. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.4 | Fortalecer y articular el trabajo en equipo de los responsables de la implementación del modelo de servicio de atención a la ciudadanía en virtud de lo contemplado en el Art. 15 del Decreto 197 de 2014. | Mesas de trabajo con apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Modernizar y virtualizar la atención ciudadana con efectividad oportunidad y dignidad. | a. 20 equipos de computo entregados y funcionando en los SIAC b. 1 mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. c. 1 espacio en la página web rediseñado d. 1 chat habilitado para servicio al ciudadano e. 1 Espacio de sensibilización sobre la operación de los centros de relevo. | a. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría b. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría c. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones d. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones e. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información | a. abril de 2018 b. julio de 2018 Noviembre de 2018 c. Marzo de 2018 d. Junio de 2018 e. Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Definir e implementar de acuerdo al cronograma una estrategia para identificar recurso humano de la SDIS que cumpla con el perfil y competencias para la atención ciudadana en los puntos SIAC, con el propósito de garantizar la atención continua en los mismos. | 1 estrategia definida 1 cronograma de implementada de la estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirecciones Locales | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la comunicación, seguimiento y articulación interna para la atención ciudadana. | 1 estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Oficina Asesora de Comunicaciones Responsable de los insumo: Subsecretaría (SIAC) | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Adelantar mesas de trabajo para evaluar e identificar necesidades de adecuación en los SIAC. | 4 mesas de trabajo adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Plantas Físicas | Febrero 2018 Mayo 2018 Agosto 2018 Noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano, y la capacitación en ley 1712 de 2014. | Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | marzo a abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.6 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Responsable desarrollo de temáticas Ley de transparencia y servicio al ciudadano en Inducción y Reinducción: Subsecretaría | enero a noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.7 | Definir un mecanismo de reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación a la cultura del servicio en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 mecanismo de reconocimiento establecido | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.8 | Diseñar un instructivo o protocolo para los canales de interacción ciudadana en la SDIS, que establezca la adecuada utilización de los mismos por parte de los servidores de la entidad | 1 instructivo o protocolo diseñado y oficializado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Apoyo: DADE | Abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.9 | Diseñar e implementar un instrumento para evaluar las respuestas a los requerimientos ciudadanos conforme al procedimiento para el tramite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | 1 instrumento de seguimiento diseñado e implementado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.10 | Caracterizar a la ciudadanía atendida en el SIAC e identificar las particularidades, necesidades, expectativas y preferencias frente a la atención en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 informe de caracterización | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.1 | Desarrollar 2 laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje claro), dirigido a cien (100) servidores de la SDIS | 2 sesiones adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018 | INDICADOR | # de servidores de la SDIS cualificados / # de servidores de la SDIS programados a cualificar
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 1 cronograma de divulgaciones 20 ejercicios de divulgación | Responsables: Subsecretaría Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Febrero - noviembre de 2018 | INDICADOR | # de ejercicios de divulgación/ # divulgaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.2 | Identificar los trámites y/u otros procedimientos administrativos del nuevo portafolio de servicios de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Sistema único de información de trámites - SUIT | Hojas de vida del 100% de servicios identificados 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.3 | Revisar el inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos de la Entidad y actualizar o incluir la información a que haya lugar | 100% del inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos revisados y actualizados | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Responsables de los Insumos: Dirección de Gestión Corporativa Dirección Territorial Dirección Poblacional Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | #productos entregados/#productos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.4 | Aumentar el porcentaje de inscripción de trámites de la Entidad en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | 70% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Seguimiento: Subsecretaría Participa: Departamento Administrativo de Función Pública | Enero a octubre de 2018 | INDICADOR | producto entregado/producto programado
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes ejecutivos al Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y/o elaboración de alertas a las dependencias sobre publicación en la pagina web de la Entidad, link de transparencia- | 4 reportes sobre seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Lidera y consolida la Subsecretaría | Trimestral | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.3 | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Publicación de información en la página web en el link de transparencia. | Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Validar la normatividad vigente del Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 reporte de la verificación jurídica del índice de información clasificada y reservada Actualización de la información clasificada y reservada en página web (link de transparencia) | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Oficina Asesora Jurídica | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de reportes realizados/# # de reporte programado (Numero de Índice de Información Clasificada y Reservada Validados) / (Total de Índice de Información Clasificada y Reservada)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.2 | Actualizar la totalidad de los registros de activos de información en coherencia con la Tabla de Retención Documental vigente. | 100% de activos de información identificados y actualizados | Lidera y consolida: Dirección Corporativa / Subdirección Administrativa y Financiera / Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo Responsable de los insumos: Todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social. | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | (Numero de Registros de Activos de Información Actualizados) / (Total de dependencias según estructura orgánica de la entidad)
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuación para la eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones de 8 centros crecer (para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad) | 8 Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Elaborar videos institucionales con interprete de señas y publicar en la web y link de transparencia | 2 videos | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | 30 junio de 2018 30 octubre de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3 | Elaborar y publicar 1 video en pagina web de la Secretaría Distrital de Integración Social - dentro del enlace de transparencia- interprete de señas | 1 video | Seguimiento: Subsecretaría Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | julio de 2018 | INDICADOR | # de videos realizados/# de videos programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.4 | Elaborar videos subtitulados y publicar en la web | 100% de lo videos subtitulados y publicados en la web | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de videos subtitulados publicados/# de videos publicados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.5 | Divulgar la campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 3 informes de implementación de la campaña a la Subsecretaría (abril, julio, octubre) | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.6 | Implementar herramientas en la WEB que permita a las personas invidentes o con poca visibilidad acceder a la información de la entidad. | 1 herramienta incorporada a la Web | Subdirección de Investigación e Información | Enero a noviembre de 2018 | INDICADOR | # herramientas incorporadas en web/# de herramientas programadas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Monitoreo del acceso a la información pública | 5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 3 informes de solicitudes de información | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Abril, julio y octubre de 2018. | INDICADOR | # de informes realizados/# de informes programados
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Código de Buen Gobierno y Código de ética | 1.1 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas frente al código de ética y de buen gobierno | 100% de las actividades programadas para sensibilizar el código de ética y buen gobierno ejecutadas. | Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Administración de personal - gestores de ética - gestores de Talento Humano | Febrero a noviembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Estrategia pedagógica | 2.1 | Implementar la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de avance | Subsecretaría | Febrero a noviembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.1 | Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave | Resolución por medio de la cual se modifica y actualiza las responsabilidades e integrantes del grupo de gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.2 | Actualización del equipo de gestores de Integridad de acuerdo con lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018. |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Alistamiento | 3.3 | Actualización Res. 1425/17 (Misión, Conformación, Perfil y Responsabilidades, Cambio de Nombre, Periodicidad de reuniones e Informe de Gestión) |  | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Abril de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.1 | Mesa de trabajo para revisión de valores | Armonización de Valores (Equivalencias) | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.2 | Mesa de trabajo para definición de principios de acción | Principios de Acción lo que Hago y lo que no Hago | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.3 | Modificación del Código de Ética y Buen Gobierno 2017 | Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno 2018 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Mayo a julio de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.4 | Adopción del código (revisión y modificación de la Res. 1450 de 30/08/17 y Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno) | Resolución de adopción o modificación de la 1450 | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Responsables o referentes Anticorrupción, Transparencia y Responsabilidad Social | Julio a agosto de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.5 | Socialización del nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno | Publicación en la Intranet y Mapa de Procesos del Nuevo Código Video de la Secretaria invitando a conocer el nuevo código de Integridad y Buen Gobierno | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Septiembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Armonización | 4.6 | Socialización y armonización con el plan de trabajo actual a la luz del nuevo Código de Integridad | Planillas de Asistencia Reuniones de Socialización con Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y Grupo Gestores de Integridad | Octubre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.1 | Definición de herramientas | Resultados del diagnóstico, insumo para plan de trabajo en Implementación | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.2 | Aplicación de herramientas |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Diagnóstico | 5.3 | Análisis y presentación de resultados |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Noviembre a diciembre de 2018
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Implementación | 6.1 | Plan de trabajo para implementación | Memorando con plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Enero de 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.1 | Ejecución del plan de implementación | Evidencias bimestrales de las actividades desarrolladas según plan de trabajo | Gestores de Integridad y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.2 | Informe de gestión de integridad | Informe de gestión trimestral por parte de los Gestores de Integridad | Gestores de Integridad y Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Seguimiento y evaluación | 7.3 | Seguimiento alta dirección | Seguimiento plan Anticorrupción, Subsistema de Responsabilidad Social, Transparencia, Veeduría | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 2: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Componente 5: Dirección Corporativa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico,
Componente 6: Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo humano, Subsecretaría
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2018 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2018. Aprobación Comité de Transparencia 16/01/2018
Versión 2 | abril de 2018 | En cumplimiento del artículo 2° del Decreto Distrital 118 de 2018 y el parágrafo transitorio que estipulada "... las entidades tendrán hasta el 30 de abril para elaborar e incluir en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia, el plan de gestión de la integridad…” se aprueba el plan de gestión de la integridad en Comité de Transparencia del 26/04/2018