## a_PlanAnticorrupción2018
Versión 1. Aprobada Comité de Transparencia 16/01/2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | enero de 2018
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos | 1 política de administración de riesgos socializada. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero - abril de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar taller de identificación de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de Riesgos de Corrupción. | Lidera: Dirección de análisis y diseño estratégico Ejecuta: Gestores de proceso. | Diciembre de 2017 (Considerando que se anticipa la formulación)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción divulgado. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Febrero - noviembre de 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Secretaria de Despacho, Subsecretario, Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Directores en su calidad de líderes de los procesos institucionales. Gestores de proceso | Abril, agosto y noviembre de 2018.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2017), mayo y septiembre (vigencia 2018). enero 2019
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2018 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2018. Aprobación Comité de Transparencia 16/01/2018