## a_PlanAnticorrupción2018
Versión 1. Aprobada Comité de Transparencia 16/01/2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
| ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
| VIGENCIA: | 2018
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | enero de 2018
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Definir, desarrollar y adelantar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Plan operativo definido y aprobado 3 Informes trimestrales de gestión SIAC (seguimiento al plan operativo) | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Elaborar un Plan de acción del defensor(a) del (de la) ciudadano (a) de la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 Plan de acción y seguimiento | Defensora de la ciudadanía | Plan de acción: febrero de 2018 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina)
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.3 | Socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Socializaciones en los Consejos Operativos Locales y en el Consejo Directivo de la SDIS. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.4 | Fortalecer y articular el trabajo en equipo de los responsables de la implementación del modelo de servicio de atención a la ciudadanía en virtud de lo contemplado en el Art. 15 del Decreto 197 de 2014. | Mesas de trabajo con apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano. | Defensora de la ciudadanía | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Modernizar y virtualizar la atención ciudadana con efectividad oportunidad y dignidad. | a. 20 equipos de computo entregados y funcionando en los SIAC b. 1 mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. c. 1 espacio en la página web rediseñado d. 1 chat habilitado para servicio al ciudadano e. 1 Espacio de sensibilización sobre la operación de los centros de relevo. | a. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría b. Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría c. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones d. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información Oficina Asesora de Comunicaciones e. Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Investigación e Información | a. abril de 2018 b. julio de 2018 Noviembre de 2018 c. Marzo de 2018 d. Junio de 2018 e. Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Definir e implementar de acuerdo al cronograma una estrategia para identificar recurso humano de la SDIS que cumpla con el perfil y competencias para la atención ciudadana en los puntos SIAC, con el propósito de garantizar la atención continua en los mismos. | 1 estrategia definida 1 cronograma de implementada de la estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirecciones Locales | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la comunicación, seguimiento y articulación interna para la atención ciudadana. | 1 estrategia | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Oficina Asesora de Comunicaciones Responsable de los insumo: Subsecretaría (SIAC) | enero a noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Adelantar mesas de trabajo para evaluar e identificar necesidades de adecuación en los SIAC. | 4 mesas de trabajo adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Responsable de los insumo: Subdirección de Plantas Físicas | Febrero 2018 Mayo 2018 Agosto 2018 Noviembre 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano, y la capacitación en ley 1712 de 2014. | Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | marzo a abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.6 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano Responsable desarrollo de temáticas Ley de transparencia y servicio al ciudadano en Inducción y Reinducción: Subsecretaría | enero a noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.7 | Definir un mecanismo de reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación a la cultura del servicio en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 mecanismo de reconocimiento establecido | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Junio de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.8 | Diseñar un instructivo o protocolo para los canales de interacción ciudadana en la SDIS, que establezca la adecuada utilización de los mismos por parte de los servidores de la entidad | 1 instructivo o protocolo diseñado y oficializado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) Apoyo: DADE | Abril de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.9 | Diseñar e implementar un instrumento para evaluar las respuestas a los requerimientos ciudadanos conforme al procedimiento para el tramite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | 1 instrumento de seguimiento diseñado e implementado | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.10 | Caracterizar a la ciudadanía atendida en el SIAC e identificar las particularidades, necesidades, expectativas y preferencias frente a la atención en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 informe de caracterización | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.1 | Desarrollar 2 laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje claro), dirigido a cien (100) servidores de la SDIS | 2 sesiones adelantadas | Lidera: Subsecretaría (SIAC) | Noviembre de 2018 | INDICADOR | # de servidores de la SDIS cualificados / # de servidores de la SDIS programados a cualificar
Elaboró:
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN (componentes) | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2018 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2018. Aprobación Comité de Transparencia 16/01/2018