## PAAC 2018 primer seg.
Entidad: Secretaria Distrital de Integración Social
Vigencia: 30/04/2018
Fecha de Publicación: 15/05/2018
Seguimiento 1 OCI
Fecha de seguimiento: 30/04/2018
Componente |  | Actividades programadas | Meta | Fecha Programada de Ejecución | Indicador | Actividades realizadas- Reporte realizado por cada responsable | % de avance asignado por Control Interno | Observaciones Control Interno
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos | 1 política de administración de riesgos socializada. | Enero - abril de 2018 | N/A | Se realizó socialización de la política de administración de riesgos en el marco del comité de gestores del Sistema Integrado de Gestión del mes de febrero de 2018, con la participación de 64 gestores de proceso, dependencia, subsistema y equipo SIG. | 20% | Se observó acta del 28/02/18 donde se realizó la socialización de la Política de Administración de Riesgos en el Comité de Gestores del SIG, sin embargo, es importante resaltar que la Política de Administración de Riesgos de la SDIS se encuentra en proceso de ajuste y debe ser aprobada por el comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno. Por lo anterior, debe ser socializada después de su aprobación.
| 2.1 | Realizar taller de identificación de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de Riesgos de Corrupción. | Diciembre de 2017 (Considerando que se anticipa la formulación) | N/A | En el marco del comité de gestores del Sistema Integrado de Gestión del 14 de diciembre de 2017, se realizó el taller para la identificación de riesgos de corrupción, contando con la participación de gestores de proceso, dependencia y subsistema de la entidad, quienes realizaron sus aportes para la construcción del primer borrador. | 100% | Se observó acta del 14/12/2017 con la evidencia de la realización del taller de identificación de riesgos de corrupción, así mismo, se evidenció la presentación del taller mencionado. La actividad se realizó de manera anticipada para cumplir con los tiempos defindos para la elaboracion del PAAC 2018.
| 3.1 | Revisar las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción. | Enero 2018 | N/A | Se revisaron los aportes recibidos mediante el correo integracion@sdis.gov.co, de lo cuales fueron incorporados aquellos aspectos pertinentes al mapa, lo cual permitió contar con la versión final a ser presentada para aprobación en el comité de Transparencia (presentado en enero de 2018). | 100% | Se evidenció correo electrónico institucional del señor Ferney Tellez con observaciones y sugerencias en la construcción del mapa de riesgos de corrupción., las mismas fueron evaluadas y se concluyó que estas ya hacian parte del mapa
| 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción divulgado. | Febrero - noviembre de 2018 | N/A | Mediante circular 003 del 30 de enero de 2018 se realizó la oficialización del mapa de riesgo de corrupción. Se publicó en la página web de la Entidad para conocimiento de la ciudadanía en general y servidores. Adicionalmente, se están realizando divulgaciones en las Subdirecciones Locales y dependencias de nivel central (Ver actividad 1,1, del componente 5 del PAAC) | 33% | Se observó circular 003 del 30 de enero de 2018, donde se realizó la oficialización del PAAC para la vigencia 2018. Así mismo, se pudo evidenciar que el PAAC 2018 fue publicado en el Link de Transparencia de la página Web de la Entidad el 31/01/2018, cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente. Enlace de consulta pagina Web SDIS: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/plan-de-lucha-contra-la-corrupcion Al igual, se evidenciaron planillas de asistencia de divulgación del PAAC y mapas de riesgos de corrupción con fechas 01/02/2018, 12/03/2018, 05/04/2018 y 23/04/2018.
| 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Abril, agosto y noviembre de 2018. | N/A | Por parte de los procesos se realizó el primer reporte de seguimiento a las acciones definidas para mitigar los 17 riesgos de corrupción identificados. Se anexa matriz consolidada con el primer seguimiento que presenta el reporte detallado de los avances por cada una de las acciones definidas, remitido por los 10 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. Contiene el nuevo riesgo aprobado en comité del 26/04/2018 | 33% | La Entidad realizó el primer reporte del seguimiento a las accionelos de los riesgos de corrupción, estos fueron remitidos a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, encargada de consolidar la información, posteriormente fueron enviados a la Oficina de Control Interno mediante memorando INT 13413 de 04/05/2018, de acuerdo al cronograma definido por la OCI. Se enviaron soportes de manera parcial del cumplimiento de las acciones por parte de la DADE, teniendo en cuenta lo anterior, la OCI solicitó los soportes faltantes el el 07/05/2018.
| 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Enero (cierre vigencia 2017), mayo y septiembre (vigencia 2018). enero 2019 | N/A | El 15/01/2018 fue publicado el tercer informe de seguimiento de Control Interno sobre el plan anticorrupción correspondiente al cierre de la vigencia 2017. Por parte de la Oficina de Control Interno, se remitió el memorando dirigido a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico con la programación de los seguimientos a realizar durante el año (2018). En el mes de mayo de los corrientes se adelantará la verificación de las acciones. | 33% | La Oficina de Control Interno de la SDIS realizó el primer seguimiento al componente 1 del PAAC 2018, evidenciando que se identificaron 18 riesgos de corrupción para 10 de los 13 procesos con los que cuenta la SDIS, sin embargo, se observó que la versión publicada es la nro. 1 y no es la versión vigente, donde se incluyó el riesgo de corrupción RPSS20-04 del Proceso Prestación de los Servicios Sociales. En la versión actual ( No 2) del mapa de riesgos de corrupción se definieron 37 acciones y 37 indicadores, los cuales se desarrollarán de acuerdo al cronograma definido por los responsables y se verificará en los próximos seguimientos.
2: Racionalización de Trámites | 1.1 | Realizar un informe de análisis sobre trámites susceptibles de racionalización, a la luz del nuevo portafolio de servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social | 1 informe de análisis elaborado | Junio de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC .
3: Rendición de cuentas | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Enero - febrero de 2018 | N/A | Se definió el equipo de coordinación de la rendición de cuentas para el año 2018, susceptible de modificaciones por el cambio en la administración de la entidad. | 50% | Se recibió por parte de la DADE la presentación que contiene la Estrategia de Rendición de Cuentas , sin embargo, no se recibieron evidencias de la conformación del equipo como se estableció en la meta de la actividad. En el documento entregado como evidencia se observaron las áreas responsables sin que se describieran las personas y/o cargos responsables de ejecutar la actividad..
| 1.2 | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | 1 estrategia actualizada | Enero - febrero de 2018 | N/A | Se elaboró un documento preliminar de estrategia de rendición de cuentas para el año 2018, susceptible de modificarse por el cambio en la administración de la entidad. | 100% | Se recibió y verificó la estrategia de rendición de cuentas de la SDIS-2018, donde se establecieron las siguientes instancias: *Integración en Acción *Pre-audiencia Pública de Rendición de Cuentas *Audiencia Pública de Rendición de Cuentas *Observatorios Ciudadanos *Acciones permanentes de comunicación *Respuesta a solicitudes
| 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2017 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Enero - febrero de 2018 | N/A | Se ha actualizado el archivo de directorio de aliados, con miras a ser invitados en las actividades de rendición de cuentas de la Entidad. | 100% | Se evidenció archivo en formato Excel con el directorio de ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la vigencia 2017.
| 1.4 | Incluir en los informes de gestión de la entidad herramientas de lectura por lengua de señas. | Informes publicados en lengua de señas. | Enero - marzo de 2018 | N/A | Debido al cambio de administración en la entidad, la rendición de cuentas programada para marzo se postergó y se realizará de acuerdo al cronograma de la DADE, sin embargo, desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se han adelantado las grabaciones de unas cápsulas televisivas con preguntas de la ciudadanía en las diferentes localidades, con el fin de presentarlas en el evento que se tiene programado realizar dentro del ejercicio de rendición de cuentas de la SDIS. Es de resaltar que este programa contará con subtitulación y lenguaje de señas. | 0% | No se evidenció informes de gestión publicados que cuenten con herramientas de lectura por lengua de señas. Esta actividad se encontraba programada para realizarse dentro del periodo enero-marzo de 2018, encontrándose en mora de ejecución. Por lo anterior, se sugiere implementar acciones tendientes al cumplimiento de la actividad programada a la mayor brevedad.
| 1.5 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2017. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Enero a marzo de 2018 | N/A | Se publico el informe de gestión 2017 de la Secretaría Distrital de Integración Social en la página web de la Entidad, en él se presenta la información cualitativa y presupuestal de la gerencia de los proyectos de inversión de la Entidad. | 100% | Se observó informe de gestión 2017 de la SDIS publicado en la web de Entidad, donde se describe: • Presentación de la Secretaría Distrital de Integración Social • Ejecución presupuestal • Proyectos de inversión – Cumplimiento de metas sociales y financieras 2017 • Servicios sociales • Contratación • Informe de Personas Únicas Atendidas • Gestión y trámite de requerimientos de la ciudadanía en el Año 2017.
| 1.6 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2017. | Publicaciones realizadas | Febrero a noviembre de 2018 | N/A | Se ha realizado la publicación de información en la página web de la entidad en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014. Se apoyó la rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá, donde se creo un espacio en la pagina web de la SDIS para que la ciudadanía realizara preguntas. | 20% | Se evidenció el boletín de prensa (Alcalde Peñalosa cumplió en lo social) del 21/03/2018 publicado en la página web de la SDIS. Debido al cambio de administración en la entidad, la rendición de cuentas programada para marzo se postergó y se realizará de acuerdo al cronograma de la DADE (17-05-18).
| 2.1 | Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017 1. Diálogo sectorial de rendición de cuentas 2. Escenario de diálogo con la ciudadanía "Integración en acción" | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | Febrero a Noviembre de 2018 | N/A | Se desarrolló el espacio de diálogo entre directivos de la Secretaría Distrital de Integración Social y la ciudadanía en la localidad de Antonio Nariño, en el marco del escenario "Integración en acción", el 26 de abril de 2018. | 16.5% | Se observó video realizado en la localidad de Antonio Nariño, publicado en YouTube con una duración 2 minutos y 15 segundos, donde se destaca: La participación de aproximadamente 300 personas entre comunidad, líderes y beneficiarios de los programas de la entidad que hicieron parte de este ejercicio ciudadano, donde se busca acercar la institución a la comunidad, para conocer a profundidad sus inquietudes y avanzar en soluciones prácticas y concretas en los territorios donde se prestan servicios sociales, por una ‘Bogotá Mejor Para Todos’. Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=Lz8FYxqij3o De otra parte, no se han realizado los diálogos sectorial de rendición de cuentas.
| 3.1 | Construir un esquema de incentivos ciudadanos para la participación, dentro de la estrategia de rendición de cuentas | 1 esquema de incentivos para la rendición de cuentas | Febrero a Noviembre de 2018 | N/A | No reporta avance para el corte de seguimiento | N/A | No reporta avance para el corte, sin embargo, la actividad se encuentra para ejecución en el periodo febrero- noviembre de 2018.
| 4.1 | Retroalimentar el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2017, en el Comité de transparencia | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Enero a noviembre de 2018 | N/A | No reporta avance para el corte de seguimiento. | N/A | No reporta avance para el corte, sin embargo, la actividad se encuentra para ejecución en el periodo febrero- noviembre de 2018.
4: Atención al ciudadano | 1.1 | Definir, desarrollar y adelantar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Plan operativo definido y aprobado 3 Informes trimestrales de gestión SIAC (seguimiento al plan operativo) | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018 | N/A | 1.1.1 El 15 de febrero de 2018 con INT - 8940 se presentó a la Subsecretaria el plan operativo de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 2018, el cual fue aprobado. 1.1.2 Se adelantó seguimiento a la implementación del plan operativo Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | 50% | Se observó el memorando INT 8940 del 15/02/2018 remitido a la Subsecretaría de la SDIS presentando el Plan Operativo de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 2018, el cual fue aprobado por la Subsecretaría. Así mismo, se evidenció el seguimiento al plan señalado para febrero y marzo de 2018.
| 1.2 | Elaborar un Plan de acción del defensor(a) del (de la) ciudadano (a) de la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 Plan de acción y seguimiento | Plan de acción: febrero de 2018 Seguimiento: según plan (periodicidad que se defina) | N/A | En el comité de transparencia realizado el 16/01/2018 fue presentado y avalado el plan de la Defensora del Ciudadano. | 30% | Se evidenció el Plan de Acción de la Defensora del Ciudadano de la SDIS con su respectivo cronograma, faltan los seguimientos los cuales ser verificarán en los siguientes periodos.
| 1.3 | Socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC | Socializaciones en los Consejos Operativos Locales y en el Consejo Directivo de la SDIS. | enero a noviembre 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 1.4 | Fortalecer y articular el trabajo en equipo de los responsables de la implementación del modelo de servicio de atención a la ciudadanía en virtud de lo contemplado en el Art. 15 del Decreto 197 de 2014. | Mesas de trabajo con apoyo de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano. | enero a noviembre 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 2.1 | Modernizar y virtualizar la atención ciudadana con efectividad oportunidad y dignidad. | a. 20 equipos de computo entregados y funcionando en los SIAC b. 1 mecanismo de monitoreo de la atención telefónica. c. 1 espacio en la página web rediseñado d. 1 chat habilitado para servicio al ciudadano e. 1 Espacio de sensibilización sobre la operación de los centros de relevo. | a. abril de 2018 b. julio de 2018 Noviembre de 2018 c. Marzo de 2018 d. Junio de 2018 e. Junio de 2018 | N/A | a. Veinte (20) equipos de computo entregados y funcionando en los SIAC. b. Se realizaron tres (3) mesas de trabajo con la profesional responsable de telefonía de la Subdirección de Investigación e información y con representantes de la firma contratada para la implementación del Call center en la SDIS, el cual permitirá establecer un sistema de monitoreo de la atención telefónica. c. Se realizó solicitud de rediseño del espacio SIAC en la página web, ante la Oficina Asesora de Comunicaciones. Desde el SIAC se enviaron los contenidos para el espacio de atención al ciudadano en la página web. Desde la Oficina Asesora de Comunicaciones realizan el rediseño solicitado. d. No aplica para el período. e. Se diseño de una estrategia de implementación y sensibilización de los centros de relevo en la SDIS | 35% | a. Se observó acta de entrega de 20 equipos de computo , recibidos por Claudia Mojica Coordinadora del SIAC. b. Se evidenciaron tres actas de reunión de 31/01/2018, 12/02/2018 y 08/03/2018, donde se describe la gestión realizada para establecer el sistema de monitoreo de atención telefónica. c. Se observó acta del 21/02/2018 donde se revisó el espacio SIAC en la página Web de la SDIS, así mismo se verificó los diseños de contenido remitidos al profesional de comunicaciones de la Entidad. d. Esta meta se cumplirá de acuerdo al cronograma planteado para la actividad descrita. e. Se evidenciaron actas con fechas 13,16,21 y 23 de febrero de 2018, relacionadas con la implementación de los Centros de Relevo. Así mismo, se observó Estrategia de Implementación y Sensibilización de los Centros de Relevo en la Secretaría Distrital de Integración Social.
| 2.2 | Definir e implementar de acuerdo al cronograma una estrategia para identificar recurso humano de la SDIS que cumpla con el perfil y competencias para la atención ciudadana en los puntos SIAC, con el propósito de garantizar la atención continua en los mismos. | 1 estrategia definida 1 cronograma de implementada de la estrategia | abril de 2018 agosto de 2018 Noviembre de 2018 | N/A | Diseño de estrategia y cronograma de fortalecimiento a la atención ciudadana | 33% | Se observó la Estrategia de Fortalecimiento para la Atención Ciudadana, también el Plan Conformación Equipo de Apoyo SIAC 2018, Medición del Nivel de Apropiación del Ciclo de Formación en el Servicio a la Ciudadanía de Servidores Públicos y Contratistas de la SDIS. Nota: Las estrategias cuentan con el cronograma respectivo.
| 2.3 | Diseñar y ejecutar una estrategia para la comunicación, seguimiento y articulación interna para la atención ciudadana. | 1 estrategia | enero a noviembre 2018 | N/A | Diseño estrategia comunicativa y divulgativa el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC, con fecha de marzo 2 de 2018. | 30% | Se evidenció la Estrategia Comunicativa y Divulgativa del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía — SIAC- de la Entidad. Así mismo, se observó que el cronograma diseñado en la estrategia mencionada no estableció fechas para la consecución de las actividades planteadas, dificultando el seguimiento de la ejecución del mismo.
| 2.4 | Adelantar mesas de trabajo para evaluar e identificar necesidades de adecuación en los SIAC. | 4 mesas de trabajo adelantadas | Febrero 2018 Mayo 2018 Agosto 2018 Noviembre 2018 | N/A | Se realizaron dos mesas de trabajo adelantadas con la profesional designada de la Subdirección de Plantas Físicas. Se remitió al Subdirección de Plantas Físicas memorando de socialización de evaluación diagnostico físico y arquitectónico emitido por la Veeduría Distrital. | 50% | Se evidenciaron actas de 28/02/2018 y 23/04/2018 relacionadas con adecuaciones de infraestructura de los puntos SIAC de la Entidad, así mismo, se observó memorando INT 13421 del 08/03/2018 remitido a la Subdirección de Plantas Físicas con la socialización del informe de evaluación, diagnóstico físico y arquitectónico emitido por la Veeduría Distrital.
| 2.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano, y la capacitación en ley 1712 de 2014. | Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano. | marzo a abril de 2018 | N/A | Durante esta etapa se realizó el levantamiento de necesidades de capacitación de la entidad y se formuló el documento de Plan Institucional de Capacitación, el cual se encuentra en firmas para su adopción mediante resolución. | 100% | Se observó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Entidad, el cual contiene las temáticas correspondientes a las competencias comportamentales comunes: 1. Orientación a resultados. 2. Orientación al usuario y al ciudadano. 3. Transparencia. 4. Compromiso con la Organización. Así mismo, el mencionado plan contiene en el numeral 6.2.1 Inducción y reinducción donde señala temas de Transparencia y Atención al Ciudadano.
| 2.6 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con transparencia, acceso a la información y atención al ciudadano) | enero a noviembre de 2018 | N/A | Durante esta etapa se realizó el levantamiento de necesidades de capacitación de la entidad y se formuló el documento de Plan Institucional de Capacitación, el cual se encuentra en firmas para su adopción mediante resolución. La Inducción - Reinducción hacen parte del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia | N/A | Se evidenció la Resolución 621 del 03/05/2018 de la SDIS, "Por medio del cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación para el año 2018", el mismo se desarrollará según su cronograma.
| 2.7 | Definir un mecanismo de reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación a la cultura del servicio en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 mecanismo de reconocimiento establecido | Junio de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 2.8 | Diseñar un instructivo o protocolo para los canales de interacción ciudadana en la SDIS, que establezca la adecuada utilización de los mismos por parte de los servidores de la entidad | 1 instructivo o protocolo diseñado y oficializado | Abril de 2018 | N/A | Se diseñó el instructivo de canales de interacción ciudadana, el cual fue remitido para revisión y aprobación. | 50% | Se revisaron y verificaron correos electrónicos institucionales de 18/04/2018 y 23/04/2018 donde se evidencia la trazabilidad de los ajustes al instructivo de canales de interacción ciudadana de la Entidad. Pendiente adopción a través del sistema de gestión.
| 2.9 | Diseñar e implementar un instrumento para evaluar las respuestas a los requerimientos ciudadanos conforme al procedimiento para el tramite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | 1 instrumento de seguimiento diseñado e implementado | Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018 | N/A | Se remitió correo solicitando a la Subdirección de Investigación e Información la instalación de la herramienta EPI INFO en cuatro (4) equipos del SIAC. Se adelantó reunión con la Subdirectora de Investigación e Información para reiterar la solicitud realizada por correo electrónico. | 0% | Se observó correo electrónico institucional de 07/02/2018 donde solicitan la instalación del programa Epi Info a la mesa de servicio de la entidad, así mismo acta de 21/02/2018 donde se presenta la solicitud de la instalación del Software Epi Info, como objeto de seguimiento y estadística a las respuestas a los requerimientos ciudadanos. La acción establece diseño del instrumento, lo cual no se detecta, ya que el software Epi Info fue creado por el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta Georgia. Se recomienda solicitar ajuste de la acción en el PAAC o en su defecto dar cumplimiento a la acción definida en cuanto al diseño de la herramienta.
| 2.10 | Caracterizar a la ciudadanía atendida en el SIAC e identificar las particularidades, necesidades, expectativas y preferencias frente a la atención en la Secretaría Distrital de Integración Social. | 1 informe de caracterización | Noviembre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC. Plazo Noviembre de 2018.
| 3.1 | Desarrollar 2 laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje claro), dirigido a cien (100) servidores de la SDIS | 2 sesiones adelantadas | Noviembre de 2018 | # de servidores de la SDIS cualificados / # de servidores de la SDIS programados a cualificar | 3.1 En coordinación con la Veeduría Distrital los días 23 y 24 de abril de 2018 se adelantaron dos sesiones de laboratorios de simplificación de respuestas a la ciudadanía (lenguaje claro) con la participación de ochenta (80) servidores públicos. | 80% | Se evidenciaron dos sesiones de simplificación de respuestas a la ciudadanía de fechas 23 y 24 de abril de 2018 con la participación de 80 servidores públicos. De acuerdo a la meta planteada esta actividad con cumplimiento parcial.
5: Transparencia y Acceso de la Información | 1.1 | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 1 cronograma de divulgaciones 20 ejercicios de divulgación | Febrero - noviembre de 2018 | # de ejercicios de divulgación/ # divulgaciones programadas | En los primeros cuatro (4) meses del año se han realizado ocho (8) divulgaciones sobre la Ley de Transparencia, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos en las siguientes dependencias: *SUBSECRETARIA (GRUPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN) *COMITÉ DE GESTORES *SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO *SUBDIRECCIÓN ICI *ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y SUB. LOCAL TEUSAQUILLO *SUBDIRECCIÓN LOCAL KENNEDY *SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE CANDELARIA *SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA | 40% | Se evidenció 8 listados de asistencia relacionados con la divulgación de la Ley 1712 de 2014, "Transparencia y Acceso a la Información Publica "y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las siguientes dependencias: *Subsecretaria (Grupo de apoyo a la supervisión) - 01/02/2018 *Comité de gestores - 08/03/2018 *Subdirección Local de Chapinero - 12/03/2018 *Subdirección ICI - 20/03/2018 *Asuntos disciplinarios y Subdirección Local Teusaquillo - 05/04/2018 *Subdirección Local Kennedy - 09/04/2018 *Subdirección Local de Santafé Candelaria - 16/04/2018 *Subdirección Local Puente Aranda - 23/04/2018
| 1.2 | Identificar los trámites y/u otros procedimientos administrativos del nuevo portafolio de servicios de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del Sistema único de información de trámites - SUIT | Hojas de vida del 100% de servicios identificados 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados | Enero a octubre de 2018 | #productos entregados/#productos programados | Como parte del seguimiento que realiza la Subsecretaría se reporta la gestión adelantada en el marco de: • Mesas de trabajo del "Café de Autocontrol" en el que participó la Oficina de Control Interno y un referente de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. • Solicitud de un nuevo café de autocontrol. En el Consejo para la Gestión Integral Social se ha trabajado en la definición de los nuevos criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría. De este ejercicio salen los insumos para la actualización de los trámites de la Entidad ante el SUIT. | 0% | Se recibieron y verificaron las actas del Consejo para la Gestión Integral Social, donde se observó la gestión con relación a la aprobación criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría, sin embargo, de acuerdo a la meta planeada y al indicador definido no se puede establecer avance ya que aún no se logra contar con la hojas de vida de los indicadores y 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados.
| 1.3 | Revisar el inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos de la Entidad y actualizar o incluir la información a que haya lugar | 100% del inventario de trámites y/u otros procedimientos administrativos revisados y actualizados | Enero a octubre de 2018 | #productos entregados/#productos programados | Como parte del seguimiento que realiza la Subsecretaría se reporta la gestión adelantada en el marco de: • Mesas de trabajo del "Café de Autocontrol" en el que participó la Oficina de Control Interno y un referente de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. • Solicitud de un nuevo café de autocontrol. En el Consejo para la Gestión Integral Social se ha trabajado en la definición de los nuevos criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría. De este ejercicio salen los insumos para la actualización de los trámites de la Entidad ante el SUIT. | 0% | Se recibieron y verificaron las actas del Consejo para la Gestión Integral Social, donde se observó la gestión con relación a la aprobación criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría, sin embargo, de acuerdo a la meta planeada y al indicador definido no se puede establecer avance ya que aún no se logra contar con la hojas de vida de los indicadores y 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados.
| 1.4 | Aumentar el porcentaje de inscripción de trámites de la Entidad en el Sistema único de información de trámites - SUIT. | 70% de inscripción del trámite y los servicios en el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) | Enero a octubre de 2018 | producto entregado/producto programado | Como parte del seguimiento que realiza la Subsecretaría se reporta la gestión adelantada en el marco de: • Mesas de trabajo del "Café de Autocontrol" en el que participó la Oficina de Control Interno y un referente de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. • Solicitud de un nuevo café de autocontrol. En el Consejo para la Gestión Integral Social se ha trabajado en la definición de los nuevos criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría. De este ejercicio salen los insumos para la actualización de los trámites de la Entidad ante el SUIT. | 0% | Se recibieron y verificaron las actas del Consejo para la Gestión Integral Social, donde se observó la gestión con relación a la aprobación criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones por simultaneidad de los servicios sociales de la Secretaría, sin embargo, de acuerdo a la meta planeada y al indicador definido no se puede establecer avance ya que aún no se logra contar con la hojas de vida de los indicadores y 100% de los trámites y servicios de la Secretaría identificados.
| 2.1 | Informar al Comité de transparencia o Secretaría técnica del mismo sobre el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes ejecutivos al Comité de Transparencia sobre el avance de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | #de reportes realizados/ # de reportes programados | El 16 de enero de 2018 se realizó el primer Comité de Transparencia y donde se informó una implementación del 98% con corte 31 de diciembre de 2017 de la Ley 1712 de 2014 | 25% | Se observó acta del Comité de Transparencia celebrado el 16/01/2018 donde se describió el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la presentación, con el grado de avance del mismo. El avance se otorga ya que la meta es realizar 4 reportes al comité.
| 2.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 y/o elaboración de alertas a las dependencias sobre publicación en la página web de la Entidad, link de transparencia. | 4 reportes sobre seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 | Trimestral | #de reportes realizados/ # de reportes programados | En este primer cuatrimestre se ha realizado seguimiento a las dependencias de la SDIS a través de reuniones con los responsables de la información y a través de correos electrónicos. Así mismo, se proyectó resolución para designar a las dependencias responsables de garantizar la publicación de los ítems de la matriz de la Procuraduría que se encuentra en revisión, de manera que se refuerce el ejercicio de verificación y publicación. | 25% | Se evidenciaron actas y correos electrónicos institucionales, que contienen los soportes del seguimiento y monitoreo a la publicación de la información requerida por la Ley 1712 de 2014. El reporte se realizó para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018.
| 2.3 | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Publicación de información en la página web en el link de transparencia. | Enero a noviembre de 2018 | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación | Se realizó publicación en la página web, de la información remitida por los diferentes referentes, la cual se concentra en el link de Transparencia. | 99% | Se evidenció archivo en formato Excel denominado matriz " Tráfico de la oficina asesora de comunicaciones SDIS" donde se observaron 372 solicitudes siendo publicadas 370, las 2 solicitudes no publicadas fueron devueltas por la Oficina Asesora de Comunicaciones. Para el periodo sujeto de este seguimiento y según el indicador definido el cumplimiento es del 99%. Nota: El indicador será medido en todos los seguimientos del PAAC con corte cuatrimestral.
| 3.1 | Validar la normatividad vigente del Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 reporte de la verificación jurídica del índice de información clasificada y reservada Actualización de la información clasificada y reservada en página web (link de transparencia) | Enero a noviembre de 2018 | # de reportes realizados/# # de reporte programado (Numero de Índice de Información Clasificada y Reservada Validados) / (Total de Índice de Información Clasificada y Reservada) | Para revisión y aprobación, se envió la comunicación Interna 16855 a la Oficina Asesora Jurídica , remitiendo 12 Índices de Información Clasificada y Reservada que se encontraban publicados en el link de transparencia Ítem Índice de Información Clasificada y Reservada. En la caracterización realizada a 9 dependencias con propuesta de tabla de retención documental, en la revisión realizada se observó que no se requiere actualización del Índice de Información. | 50% | Se recibió y verificó el memorando int 16855 del 26/03/2018 remitido a la oficina Asesora Jurídica con los cuadros de información clasificada y reservada para la respectiva revisión. 1. Subdirección para la Vejez 2. Subdirección de Gestión de Desarrollo del Talento Humano 3. Subdirección para Infancia 4. Dirección Poblacional 5. Subdirección para Adultez 6. Oficina Asesora Jurídica 7. Subdirección para asuntos LGBTI 8. Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración 9. Subdirección para la Familia 10. Subdirección para la Juventud 11. Subdirección de Contratación 12. Subdirecciones Locales para la Integración Social Esta información aún no ha sido validada por la Oficina Asesora Jurídica.
| 3.2 | Actualizar la totalidad de los registros de activos de información en coherencia con la Tabla de Retención Documental vigente. | 100% de activos de información identificados y actualizados | Enero a noviembre de 2018 | (Numero de Registros de Activos de Información Actualizados) / (Total de dependencias según estructura orgánica de la entidad) | Se realizó la actualización de 9 registros de activos de información teniendo en cuenta la propuesta de la tabla de retención documental, los cuales serán enviados a cada jefe para su validar y posteriormente al comité interno de archivo para su aprobación y publicación. | 32% | Se evidenció la actualización de los registros de activos de información de las siguientes dependencias: *Oficina Asesora de Comunicaciones *Oficina Asesora Jurídica *Despacho *Subsecretaría *Dirección Corporativa *Dirección Territorial *Oficina de Asuntos Disciplinarios *Subdirección de Contratación. *Subdirección para la Juventud.
| 4.1 | Realizar adecuación para la eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones de 8 centros crecer (para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad) | 8 Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable | Enero a noviembre de 2018 | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas | Se están adelantando las intervenciones en los Centros Crecer de Lourdes y Los Mártires, con contratos de reparaciones locativas. | 0% | Se evidenció matriz de intervenciones Centros Crecer de la Entidad con avances de: • Avance Centro Crecer Lourdes: Ejecutado 26.00% • Avance Centro Crecer los Mártires: Ejecutado 49.50% Según el reporte no se ha finalizado en ningún centro.
| 4.2 | Elaborar videos institucionales con interprete de señas y publicar en la web y link de transparencia | 2 videos | 30 junio de 2018 30 octubre de 2018 | # de videos realizados/# de videos programados | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.3 | Elaborar y publicar 1 video en página web de la Secretaría Distrital de Integración Social - dentro del enlace de transparencia- interprete de señas | 1 video | julio de 2018 | # de videos realizados/# de videos programados | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.4 | Elaborar videos subtitulados y publicar en la web | 100% de lo videos subtitulados y publicados en la web | Enero a noviembre de 2018 | # de videos subtitulados publicados/# de videos publicados | La Oficina Asesora de Comunicaciones esta incluyendo la subtitulación en los videos que se publican en los diferentes medios de comunicación dispuestos por la Entidad, para dar a conocer su gestión. | 100% | Se evidenciaron 35 videos publicados para los meses de febrero, marzo y abril de 2018 en la página Web de la SDIS, los cuales cuentan con subtítulos. Nota: El indicador será medido en todos los seguimientos del PAAC.
| 4.5 | Divulgar la campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 3 informes de implementación de la campaña a la Subsecretaría (abril, julio, octubre) | Enero a noviembre de 2018 | # de informes realizados/# de informes programados | Se promueve la transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social, para lo cual: • Se remitió por medio de correo masivo la campaña titulada "Las acciones tienen consecuencias, trabajemos con transparencia" • Se publicaron afiches en la sede de nivel central asociados a la campaña. • Se realizó entrega de este material a referentes locales para publicar en las subdirecciones locales. | 33% | Se observó informe Denominado "Informe divulgación compaña de transparencia" con corte enero – abril de 2018, así mismo, se evidenció la campaña " Las acciones tienen consecuencias, trabajemos con transparencia" la cual fue desarrollada en la Entidad.
| 4.6 | Implementar herramientas en la WEB que permita a las personas invidentes o con poca visibilidad acceder a la información de la entidad. | 1 herramienta incorporada a la Web | Enero a noviembre de 2018 | # herramientas incorporadas en web/# de herramientas programadas | Durante la vigencia 2018 se ha realizado: • Ajuste y actualización de módulo para aumento de fuentes. Este componente ya se encuentra desde el home de la página web que permite aumentar las fuentes de los contenidos inmersos en los menús y en los contenidos de los artículos, para usuarios con discapacidad visual. • Ajustes y actualización de módulo para convertir texto a voz para usuarios con discapacidad visual. Se trabaja textos alternativos para las imágenes, estos textos son usados por software lectores de pantalla, permitiendo conocer información alusiva a las imágenes. | 100% | Se evidenciaron dos herramientas implementadas en la página Web de la SDIS, que permiten entre otras, aumentar la fuente de los textos y convertir el texto a voz.
| 5.1 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 3 informes de solicitudes de información | Abril, julio y octubre de 2018. | # de informes realizados/# de informes programados | Se elaboró informe de solicitud de información correspondiente al primer trimestre de 2018. | 33% | Se observó el informe de solicitudes de información pública expedido por el SIAC de la Entidad con corte 01/01/2018 a 31/03/2018.
6: Iniciativas Adicionales: Código de Ética | 1.1 | Sensibilizar a servidores públicos y contratistas frente al código de ética y de buen gobierno | 100% de las actividades programadas para sensibilizar el código de ética y buen gobierno ejecutadas. | Febrero a noviembre de 2018 | N/A | Se han desarrollado 79 actividades en diferentes unidades operativas para el afianzamiento del principio: El Talento Humano es el Capital más valioso de la Secretaría Distrital de Integración Social y sus dos valores asociados: Trabajo en Equipo y Compromiso. El cual registra un avance del 80% teniendo en cuenta que hay un plan de trabajo que se ha venido ejecutando conforme a lo programado. | N/A | Se observó plan trabajo para los gestores de ética año 2018, así mismo se evidenciaron actas, listados de asistencia y material fotográfico los cuales soportan las actividades descritas en el plan mencionado, sin embargo, no se observó el alcance de la actividad, ni el indicador, por consiguiente no es posible realizar la medición del avance. Se espera realizar seguimiento en el próximo informe.
| 2.1 | Implementar la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de avance | Febrero a noviembre de 2018 | N/A | 5 puestas en escena del Sketch Ángeles del Servicio en comité de gestores del SIG, Comisarías de Familia y Subdirección Barrios Unidos. 5 obras de teatro Alicia en el Espejo en: Subdirección Local Usme Ciudad Bolívar, Kennedy, Usaquén y el Ejército Nacional. 27 Talleres Manos por la Transparencia en: Suba, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Usaquén, San Cristóbal, Mártires, Usme y Subdirección para la Juventud. 1 Curso Virtual implementado en 4 módulos con una participación de 77 servidores públicos y contratistas, a partir del cual se pretende generar la apropiación de practicas éticas asociadas a cultura del servicio y control social. El informe se tiene previsto con un corte semestral. | N/A | Se evidenciaron actividades relacionadas con el fortalecimiento de la transparencia en la SDIS, sin embargo los informes serán presentados de manera semestral, por lo que se sugiere ajustar el periodo de ejecución señalado en el PAAC.
| 3.1 | Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave | Resolución por medio de la cual se modifica y actualiza las responsabilidades e integrantes del grupo de gestores de Integridad | Abril de 2018 | N/A | Se identificó el grupo de gestores de Integridad de la Entidad a 30 de abril de 2018. | 100% | Se evidenció la resolución 614 de 2018 "Por la cual se modifica la resolución interna 1425 del 25 de agosto de 2017 y se adoptan los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 118 de 2018", donde se señala la conformación del equipo. Así mismo, se observó el listado de 264 gestores de integridad de la SDIS.
| 3.2 | Actualización del equipo de gestores de Integridad de acuerdo con lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de 2018. |  | Abril de 2018 | N/A | Se modificó la resolución Interna No.1425 de 25 de agosto de 2017 que adopta los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital No. 118 de 2018, culminando así la etapa de alistamiento del plan de gestión de la Integridad. | 100% | Se evidenció la resolución 614 de 2018 "Por la cual se modifica la resolución interna 1425 del 25 de agosto de 2017 y se adoptan los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 118 de 2018".
| 3.3 | Actualización Res. 1425/17 (Misión, Conformación, Perfil y Responsabilidades, Cambio de Nombre, Periodicidad de reuniones e Informe de Gestión) |  | Abril de 2018 | N/A | Se modificó la resolución Interna No.1425 de 25 de agosto de 2017 que adopta los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital No. 118 de 2018, culminando así la etapa de alistamiento del plan de gestión de la Integridad. | 100% | Se evidenció la resolución 614 de 2018 "Por la cual se modifica la resolución interna 1425 del 25 de agosto de 2017 y se adoptan los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 118 de 2018".
| 4.1 | Mesa de trabajo para revisión de valores | Armonización de Valores (Equivalencias) | Mayo a julio de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.2 | Mesa de trabajo para definición de principios de acción | Principios de Acción lo que Hago y lo que no Hago | Mayo a julio de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.3 | Modificación del Código de Ética y Buen Gobierno 2017 | Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno 2018 | Mayo a julio de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.4 | Adopción del código (revisión y modificación de la Res. 1450 de 30/08/17 y Nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno) | Resolución de adopción o modificación de la 1450 | Julio a agosto de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.5 | Socialización del nuevo Código de Integridad y Buen Gobierno | Publicación en la Intranet y Mapa de Procesos del Nuevo Código Video de la Secretaria invitando a conocer el nuevo código de Integridad y Buen Gobierno | Septiembre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizara de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 4.6 | Socialización y armonización con el plan de trabajo actual a la luz del nuevo Código de Integridad | Planillas de Asistencia Reuniones de Socialización con Gestores de Integridad | Octubre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizara de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 5.1 | Definición de herramientas | Resultados del diagnóstico, insumo para plan de trabajo en Implementación | Noviembre a diciembre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 5.2 | Aplicación de herramientas |  | Noviembre a diciembre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 5.3 | Análisis y presentación de resultados |  | Noviembre a diciembre de 2018 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC.
| 6.1 | Plan de trabajo para implementación | Memorando con plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Enero de 2019 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC 2019.
| 7.1 | Ejecución del plan de implementación | Evidencias bimestrales de las actividades desarrolladas según plan de trabajo | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC 2019.
| 7.2 | Informe de gestión de integridad | Informe de gestión trimestral por parte de los Gestores de Integridad | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC 2019.
| 7.3 | Seguimiento alta dirección | Seguimiento plan Anticorrupción, Subsistema de Responsabilidad Social, Transparencia, Veeduría | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | N/A | N/A | N/A | La actividad se realizará de acuerdo al cronograma definido en el PAAC 2019.
Observaciones y Recomendaciones: Observación No 1 Luego de realizar el seguimiento al componente No 1 Riesgos de Corrupción se estableció un nivel de cumplimiento del 53% para el primer corte de seguimiento. Recomendación No 1 Se recomienda actualizar, aprobar la política de Administración del Riesgo y socializarla a los diferentes niveles de la entidad. Observación No 2 Luego de realizar el seguimiento al componente No 2 Racionalización de trámites este no reporta avance, toda vez, que esta programada su ejecución para el mes de junio de 2018 . Recomendación No 2 Se recomienda cumplir con el cronograma establecido. Observación No 3 Luego de realizar el seguimiento al componente No 3 Rendición de Cuentas se estableció un nivel de cumplimiento del 55% para el primer corte de seguimiento. Recomendación No 3 Se recomienda incluir en los informes de gestión de la entidad herramientas de lectura por lengua de señas . Observación No 4 Luego de realizar el seguimiento al componente No 4 Atención al Ciudadano se estableció un nivel de cumplimiento del 45% para el primer corte de seguimiento. Recomendación No 4 Se recomienda establecer el conograma para la ejecución de la estrategia para la comunicación, seguimiento y articulación interna para la atención ciudadana. Observación No 5 Luego de realizar el seguimiento al componente No 5 Transparencia y Acceso de la Información se estableció un nivel de cumplimiento del 38% para el primer corte de seguimiento. Recomendación No 5 Se recomienda dar celeridad a las actividades definidas para inscribir los tramites y servicios de la Entidad en el SUIT. Observación No 6 Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un nivel de cumplimiento del 100%, para el primer corte de seguimiento. Recomendación No 6 Se recomienda ajustar el cronograma del PAAC componente 6, ya que se observan actividades a ejecutar en la vigencia 2019. Se establece que el nivel de cumplimiento del PAAC a corte 30/04/2018 es de 50% , de acuerdo a lo anterior, nos encontramos con un avance significativo, sin embargo, es importante ejecutar las acciones rezagadas y cumplir con el cronograma establecido para la vigencia 2018, especialmente lo relacionado con el componente No 5- Tema de racionalización de trámites.
Jefe Oficina Control Interno: Yolman Julián Sáenz Santamaría
Proyecto: | Leonardo Andrés Prieto García
Germán Alfonso Espinosa Suárez
Karina Cordoba Acero
Note on I22: Leonardo Andres Prieto Garcia: Porcentaje obedece al cumplimiento de un escenario de integración en acción, Pendiente Diálogo sectorial de rendición de cuentas.
Note on I25: Leonardo Andres Prieto Garcia: El porcentaje obedece a 25% Plan operativo definido y aprobado y 25% un Informe trimestral de gestión
Note on I29: Leonardo Andres Prieto Garcia: Porcentaje obedece 20% primera acción y 5 % a la segunda, tercera y quinta acción la cuarata no presento avance
Note on I30: Leonardo Andres Prieto Garcia: Porcentaje obedece al diseño de la estrategia, pendiente seguimiento.
Note on I32: Leonardo Andres Prieto Garcia: El % de avance tiene en cuenta que la meta son 4 mesas de trabajo y se han realizado 2.
Note on I45: Leonardo Andres Prieto Garcia: El avance se otorga ya que la meta es realizar 4 reportes..
Note on I47: Leonardo Andres Prieto Garcia: Porcentaje obedece al tramite realizado por la Dirección Coorporativa, falta validadcion de Oficina Asesora Jurídica.
Note on I48: Leonardo Andres Prieto Garcia: Porcentaje obedece a que la entidad cuenta con 28 dependencias y se realizaron 9 actualizaciones.