## II Trimestre
|  | PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | [28 empty] | NO CONTROLADO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN | [29 empty] | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de adecuación según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) |  |  | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de adecuación según meta anual programado (porcentaje)
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (o componente) | Producto | Meta producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Unidad de medida | Descripción de la actividad | Proceso relacionado | Dependencia responsable de la actividad | I seguimiento (enero a marzo) |  |  |  |  | II seguimiento (abril a junio) |  |  |  |  | III seguimiento (julio a septiembre) |  |  |  |  | IV seguimiento (octubre a diciembre)
[12 empty] | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance acumulado | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance Vigencia
Talento Humano | Talento humano | Estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral | Una estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral | 2019-04-01 | 2019-12-30 | Estrategia elaborada | Estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral | numérica | Elaborar una estrategia con base en información de las diferentes comunidades étnicas presentes en el Distrito. | Gestión del talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | [5 empty] | 30% | 30% | 100% | Informe de resultados de análisis de información para la elaboración de la estrategia | Se avanzó en la estructuración del documento de la estrategia, previa revisión documental de la normatividad asociada vigente: -Política Pública del pueblo Étnico ROM o Gitano - DECRETO 582 DE 2011 -Política Pública de los pueblos Indígenas - DECRETO 543 DE 2011 -Política Pública para la población Afrodescendiente residente en Bogotá - Decreto 151 de mayo 21 del 2008 -Política Pública de la Población Raizal - Decreto 554 de 2011 El avance de cumplimiento para el periodo frente a lo programado es del 100% Frente a lo programado para la vigencia se tiene un avance del 30%. Evidencias: Documento de trabajo estrategia | 30% |  |  | Propuesta de estrategia |  | 40% |  |  | Estrategia elaborada. |  | 30% | 30% | 100% | 100% | 30% | 30%
Talento Humano | Talento humano | Informe que contenga el análisis de causalidad de retiro de los funcionarios de la entidad. | Un informe con el análisis de causalidad de retiro | 2019-04-01 | 2019-12-30 | Informe con el análisis de causalidad de retiro de los servidores elaborado | Informe de razones de retiro de los servidores | Numérica | Crear base de datos con cifras y motivos de retiro de funcionarios y elaborar el informe con base en los datos obtenidos. | Gestión del talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | [5 empty] | 40% | 40% | 100% | Base de datos con cifras y motivos de retiro | Para la vigencia 2019, de enero a 30 de junio se han presentado 68 renuncias, clasificadas de la siguiente manera, como se observa en la base de datos; Motivo retiro: Abandono de cargo 2 casos Renuncias 54 casos Terminación nombramiento provisional 12 casos Tipo de renuncia: Abandono de cargo 2 casos Terminación nombramiento provisional 12 casos Declaración de pérdida ejecutoria de nombramiento 1 caso Pensión 10 casos Voluntaria 43 casos Se debe tener en cuenta para las terminaciones de nombramiento provisional la Convocatoria 431 de 2016, la cual se utilizó lista de elegibles en la vigencia 2018. El avance de cumplimiento para el periodo frente a lo programado es del 100% Frente a lo programado para la vigencia se tiene un avance del 40%. Evidencias: Base de datos con cifras y motivos de retiro enero a junio de 2019 | 30% |  |  | informe preliminar de causalidad de retiro |  | 30% |  |  | Informe final de causalidad de retiro |  | 40% | 40% | 100% | 100% | 40% | 40%
Talento Humano | Talento humano | Caracterización sociodemográfica de los funcionarios y contratistas de la SDIS. | Caracterizar el 100% de los funcionarios y contratistas | 2019-04-01 | 2019-12-30 | Porcentaje de funcionarios y contratistas caracterizados. | Número de funcionarios y contratistas caracterizados/ Número total de funcionarios y contratistas * 100 | Porcentual | Implementar encuesta sociodemográfica a funcionarios y contratistas de la SDIS, hacer el análisis respectivo para obtener la caracterización. | Gestión del talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | [5 empty] | 20% | 20% | 100% | Tabulación de encuestas aplicadas en el periodo. | En Junio de 2019 se invitó con apoyo de los gestores de talento humano mediante correo masivo y con pieza comunicativa a los colaboradores de la SDIS a realizar la encuesta sociodemográfica, se extendió el plazo hasta el 21 de Junio de 2019, dando la posibilidad a que se pudiese obtener mayor cobertura. Se obtuvo participación de 1.541 trabajadores de planta y 5.441 contratistas quienes diligenciaron completamente la encuesta sociodemográfica, para un total de 6.982 lo cual equivale a un 89,14% en relación con el total de la población que es de 7833. El avance de cumplimiento para el periodo frente a lo programado es del 100% Frente a lo programado para la vigencia se tiene un avance del 20%. Evidencias: Tabulación resultados encuesta sociodemográfica aplicadas | 30% |  |  | Tabulación de encuestas aplicadas en el periodo. |  | 50% |  |  | Tabulación de encuestas aplicadas en el periodo Caracterización sociodemográfica de funcionarios y contratistas. |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Talento Humano | Integridad | Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado | Ejecutar el 100% de las actividades programadas en la matriz " Plan de trabajo de Integridad 2019". | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Porcentaje de avance en la ejecución dela actividades programadas en el periodo | (Número de actividades ejecutadas en el periodo / Número de actividades programadas para el periodo)* 100 Observación: para el seguimiento la meta del indicador se considera constante | Porcentual | Elaborar el plan de trabajo de integridad y realizar el seguimiento | Gestión del talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 100% | 100% | 100% | Matriz plan de trabajo de integridad con seguimiento | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad :Mediante memorando suscrito por el Subdirector de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, dirigido a los gestores de talento humano y gestores de integridad, se estableció el plan de trabajo a desarrollar en la vigencia 2019, por los gestores de integridad en las unidades operativas. Cumplida al 100% Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa: Publicada en la página web LINK: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017resoluciones/02112017_1425.pdf. Se cumplió al 100% Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad": El plan de trabajo para los gestores de integridad para la vigencia 2019, tiene programadas actividades a partir del mes de marzo, por tal motivo y conforme se describe en el plan, las evidencias de las actividades, se entregarán la ultima semana de abril a la SGDTH. Elaboración del informe de gestión de integridad: El informe se reportará junto con las evidencias en la ultima semana de abril. Conforme a lo establecido en el plan de trabajo de los gestores, se entregará a la SGDTH en la última semana de abril. Brindar información de Integridad, para alimentar los diferentes planes en los cuales existen acciones relacionadas con el tema: Están alineados el Plan anticorrupción, transparencia y el plan de integridad, de tal manera que la misma información registrada en el plan de integridad es entregada para la alimentación de los otros planes. Se ha reportado la información requerida. 100% Evidencias: 1)Memorando Plan de trabajo Código de Integridad 2)Plan de trabajo 2019, 3)Link publicación en la web gestores de integridad 4)Plan de Integridad 2019 El cumplimiento para el periodo reportado es del 100%. El avance de la meta para la vigencia es del 25% | 100% | 100% | 100% | Matriz plan de trabajo de integridad con seguimiento | Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa: Publicada en la página web Link: :http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2017resoluciones/02112017_1425.pdf. Se cumplió al 100% Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad: Se han realizado las actividades de socialización de los principios No 1 hasta mayo y en junio se inició la socialización del principio No 2, de acuerdo a lo programado en el Plan de Trabajo. Pacto por la Integridad firmado por el Equipo Directivo de la SDIS: Esta actividad se encuentra incluida en la agenda del próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Brindar información de Integridad, para alimentar los diferentes planes en los cuales existen acciones relacionadas con el tema: Se ha reportado la información requerida en los distintos informes como FURAG, Informe pormenorizado, Plan de Transparencia y Plan de adecuación. El cumplimiento para el periodo reportado es del 100%. El avance de la meta para la vigencia es del 50% Evidencias: Matriz de seguimiento plan de trabajo, actas actividades realizadas por los gestores de integridad. | 100% |  |  | Matriz plan de trabajo de integridad con seguimiento |  | 100% |  |  | Matriz plan de trabajo de integridad consolidada con la información de la vigencia |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50%
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado | Un procedimiento de Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado | Procedimiento oficializado | Numérica | 1) Formular la propuesta del procedimiento que incluya lo relativo a: los resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, los resultados de la evaluación financiera, la medición del desempeño en periodos anteriores, la medición de la satisfacción de los grupos de valor, los criterios establecidos en el FURAG, para la toma de decisiones en la planeación. 2) Oficializar el procedimiento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 30% | 30% | 100% | Documento preliminar | Se formuló la propuesta del procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan estratégico el cual fue remitido para revisión de la gestora SIG de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. Evidencia:. Propuesta procedimiento y correos electrónicos Del total programado para la vigencia se lleva un avance del 30% | 70% | 70% | 100% | Procedimiento oficializado | En el marco sistema Integrado de Gestión y el proceso Planeación estratégica, se creó el procedimiento Formulación y seguimiento de la plataforma estratégica y del plan estratégico institucional (PCD-PE-009) el cual fue oficializado mediante Circular Nro. 027 del 28/06/2019. Evidencia: *Procedimiento: http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-planeacion-estrategica-procedimientos *Circular: Circular Nro. 027 del 28/06/2019. http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sig-inicio/circulares-del-sig/345-circulares-sig-ano-2019 Del total programado para el periodo se obtuvo un 100%, con respecto a la programación de la vigencia se logró el 100%. | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo | Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo | 2019-06-01 | 2019-11-30 | Seguimiento a la evaluación de la gestión del riesgo realizados | (Número de seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo realizados / Número de seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo programados)*100 | Porcentual | 1) Realizar seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo. 2)Entregar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el "Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo" | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica | No aplica | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo | Se elaboró el informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo que incluyó la revisión de las actividades de gestión del riesgo ejecutadas en 2018 y lo adelantado entre enero y junio de 2019 considerando la transición del mapa de procesos de la Entidad. Evidencia: 1. Informe de resultados de la evaluación de la gestión de riesgo. Del total programado para el periodo se obtuvo un 100%, con respecto a la programación de la vigencia se lleva un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe preliminar de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo |  | 50% |  |  | Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Control Interno | Control interno
Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Diagnóstico del estado de la participación ciudadana institucional | Un diagnóstico del estado de la participación ciudadana de la SDIS | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Diagnóstico del estado de la participación ciudadana de la SDIS elaborado | Diagnóstico del estado de la participación ciudadana | Numérico | Elaborar el diagnóstico del estado de la participación ciudadana institucional | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0.4 | 0.4 | 100% | Documentos preliminares | Se adelantó la consolidación de las acciones de participación ciudadana que adelanta la Entidad en todas sus dependencia, en febrero de 2019. Esta tarea cumple con el 40% de toda la actividad y de la meta anual, lo que corresponde al 100% de lo programado en el primer trimestre de 2019 | 0.6 | 0.6 | 100% | Documento final | Se elaboró el documento de diagnóstico de la participación ciudadana en 2019. Esta tarea cumple con el 60% de toda la actividad y de la meta anual, lo que corresponde al 100% de lo programado en el segundo trimestre de 2019 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Un ejercicio de socialización de los resultados obtenidos a través del documento diagnóstico | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Socialización del diagnóstico del estado de la participación ciudadana realizado | Número de ejercicios de socialización del diagnóstico del estado de la participación ciudadana | Numérico | Socializar los resultados del diagnóstico del estado de la participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Presentación de la socialización Listado de asistencia o correos electrónicos de envío
Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Estrategia de partición ciudadana | Una estrategia de participación ciudadana elaborada | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Estrategia de participación ciudadana elaborada | Número de estrategias de participación elaborada | Numérica | Elaborar una estrategia concertada de participación ciudadana para la Secretaría Distrital de Integración Social | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 100% | Borrador del documento de estrategia | Se construyó el primer borrador de la estrategia de participación ciudadana en junio 2019. Esta tarea cumple con el 30% de toda la actividad y de la meta anual, lo que corresponde al 100% de lo programado en el segundo trimestre de 2019 | 0.7 |  |  | Documento final de la estrategia |  | 0 |  |  |  |  | 30% | 30% | 100% | 100% | 30% | 30%
|  | Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana | Dos seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | 2019-08-01 | 2019-12-15 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de participación realizados | Número de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia | Numérica | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Documentos de seguimiento a la implementación de la estrategia como: - Listados de asistencia de reuniones de seguimiento - Correos electrónicos de seguimiento. - Reportes de seguimiento |  | 1 |  |  | Documentos de seguimiento a la implementación de la estrategia como: - Listados de asistencia de reuniones de seguimiento - Correos electrónicos de seguimiento. - Reportes de seguimiento - Consolidado resultados seguimiento
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Informe de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada. | Un informe con los resultados de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada. | 2019-03-30 | 2019-11-30 | Informe de Encuesta de Satisfacción de los servicios elaborado. | Número de Informes elaborados | Numérico | 1) Contratación para la elaboración de la encuesta de satisfacción. 2) Elaboración del informe de la encuesta de satisfacción aplicada. | Atención a la Ciudadanía | Subsecretaria de Despacho | 10% | 10% | 100% | Actas de mesas de concertación sobre aspectos técnicos de la encuesta. | En mesa de trabajo del 13 de marzo, se acuerda revisar los estudios previos y tener en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta en la vigencia 2016-2017. Del total programado para la meta en la vigencia se lleva un 10% de avance | 10% | 10% | 100% | Estudios previos de la contratación | A junio 30 los estudios previos se encuentran elaborados y aprobados por la Subsecretaria. El porcentaje de cumplimiento para el período es del 100%. El porcentaje de avance de la meta para la vigencia va en un 20% de acuerdo con lo programado. Evidencias: Estudios previos | 30% |  |  | Informe preliminar de resultados de la encuesta de satisfacción aplicada |  | 50% |  |  | Informe de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada. |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social formulada y socializada | 2019-01-01 | 2019-09-30 | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social | Numérica | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites y socialización del documento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0.1 | 0.1 | 100% | Borradores elaborados Listados de asistencia de las reuniones de construcción de la estrategia | Se construyó el informe de trámites susceptibles de racionalización en enero de 2019. Esta tarea cumple con el 10% de toda la actividad y de la meta anual, lo que corresponde al 100% de lo programado en el primer trimestre de 2019 | 0.2 | 0.2 | 100% | Borradores elaborados Listados de asistencia de las reuniones de construcción de la estrategia | Se construyó el reporte de cliente oculto para servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social. Esta tarea cumple con el 20% de toda la actividad y de la meta anual, lo que corresponde al 100% de lo programado en el segundo trimestre de 2019 | 0.25 |  |  | Borradores elaborados Listados de asistencia de las reuniones de construcción de la estrategia |  | 0.4 |  |  | Documento con la estrategia de racionalización de trámites Listados de asistencia de las reuniones de construcción de la estrategia Soportes de socialización de la estrategia |  | 30% | 30% | 100% | 100% | 30% | 30%
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Seguimiento a la implementación estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos | Un seguimiento a la implementación de estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos | Número de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia | Numérica | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | Documentos de seguimiento a la implementación de la estrategia como: - Listados de asistencia de reuniones de seguimiento - Correos electrónicos de seguimiento. - Reportes de seguimiento - Consolidado resultados seguimiento
Gestión con Valores para Resultados | Componente ambiental | Matriz de Intervención | Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas activas de la SDIS al inicio de la vigencia | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Intervenciones ambientales a las unidades operativas activas de la SDIS realizadas | (Número de intervenciones ambientales realizadas y aprobadas / Número de intervenciones ambientales programadas) * 100 | Porcentual | Realizar las intervenciones ambientales. | Gestión ambiental y documental | Dirección de Gestión Corporativa | 20% | 30% | 150% | Matriz de intervención Lista de asistencia de intervención | Durante el periodo del reporte desde la Dirección de Gestión Corporativa - Área de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 166 intervenciones ambientales, fraccionadas de la siguiente manera: 44 en el mes de febrero y 122 en el mes de marzo, de las 553 unidades operativas programadas para la vigencia. Como evidencias, se remite en dos carpetas una para febrero y otra para marzo un pdf por unidad operativa intervenida con la matriz de intervención (acta de intervención) y la lista de asistencia de intervención: A la fecha de este reporte se cuenta con un acumulado anual de cumplimiento de la actividad del 30% | 50% | 44% | 88% | Matriz de intervención Lista de asistencia de intervención | Durante el periodo del reporte desde la Dirección de Gestión Corporativa - Área de Gestión Ambiental se realizaron y aprobaron un total de 244 intervenciones ambientales, fraccionadas de la siguiente manera: 101 en el mes de abril, 75 en el mes de mayo y 68 en el mes de junio, de las 553 unidades operativas programadas para la vigencia. Como evidencias, se remite en tres carpetas una para abril, una para mayo y otra para el mes de junio, un pdf por unidad operativa intervenida con el acta de intervención y la lista de asistencia de intervención: Para el periodo se cuenta con un porcentaje de avance de la meta de 44% del 50 % programado, no obstante, se tiene un 10% adicional de avece del trimestre anterior, ya que se adelantaron mas intervenciones ambientales de las programadas. Por lo anterior, a la fecha de este reporte se cuenta con un acumulado anual de cumplimiento de la actividad del 74% del 70% programado, encontrándonos en un 4% por encima de lo planificado en el semestre. | 30% |  |  | Matriz de intervención Lista de asistencia de intervención |  | 0% |  |  |  |  | 70% | 74% | 105.7% | 100% | 74% | 74%
Subdirección Administrativa y Financiera
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar | Un Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Informe de lineamientos de accesibilidad y usabilidad definidos a implementar, elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Identificar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para implementar en el portal web de la Secretaría, según los siguientes lineamientos: Guía Interactiva de la Norma Técnica de Accesibilidad 5854 y la Guía de Usabilidad http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 100% | 100% | 100% | Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar | Se realizó la identificación de lineamientos de accesibilidad y usabilidad para implementar en el portal web de la Secretaría, según los siguientes lineamientos: Guía Interactiva de la Norma Técnica de Accesibilidad 5854 y la Guía de Usabilidad, por el profesional del equipo de sistemas de información de la Subdirección de Investigación e Información, encargado de la administración de la página web de la entidad. Esta identificación de lineamientos a implementar fue documentada en el informe y plan de trabajo, relacionados a continuación: 1. Informe de identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar en el Sitio Web Institucional 2. Plan de trabajo accesibilidad y usabilidad sitio web institucional | [5 empty] | - | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad | Un Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad | 2019-04-01 | 2019-11-01 | Informe de implementación lineamientos de accesibilidad y usabilidad, elaborado. | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad en el portal web de la Secretaría | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 0% | 0% | Informe preliminar de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad | Se actualiza el informe preliminar de la implementación de lineamientos de usabilidad y accesibilidad, ajustando el cronograma del plan de trabajo para la implementación de los lineamientos de usabilidad y accesibilidad durante el segundo semestre de 2019. Evidencia: Documento de Informe preliminar de implementación de lineamientos de usabilidad y accesibilidad. De lo programado para el periodo se cumplió el 0%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 0%. En el tercer y cuarto trimestre se implementarán los lineamientos de usabilidad y accesibilidad y se dará cumplimiento a la meta programada. | 30% |  |  | Informe de avance de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad |  | 50% |  |  | Informe final de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad |  | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Jornadas de validación de usabilidad realizadas | (Número de jornadas realizadas/Número de jornadas programadas)*100 | Porcentual | 1) Definir el ejercicio de usabilidad a realizar. 2) Definir grupos de usuarios a convocar. 3) Realizar convocatoria. 4) Ejecutar sesión con usuarios. 5) Realizar informe de resultados del ejercicio. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Planeación de las Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | Se presentó el documento que contiene la planeación del ejercicio de usabilidad y accesibilidad del sitio web con usuarios externos, donde se define el ejercicio a realizar y el alcance del mismo, así como el cronograma de trabajo. Evidencia: Documento de planeación de jornadas de usabilidad y accesibilidad. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe primera jornada de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos |  | 50% |  |  | Informe final jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Conjuntos de datos actualizados: índice de información clasificada y reservada, los registros de activos de información, y conteo de personas únicas atendidas para las vigencia 2018 y 2019. | Cuatro Conjuntos de Datos Abiertos Actualizados | 2019-03-01 | 2019-09-01 | Conjuntos de datos actualizados y publicados | (Número de conjuntos de datos actualizados/Número de conjuntos de datos programados)*100 | Porcentual | Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada, los registros de activos de información, el conteo de personas únicas atendidas para las vigencia 2018 y 2019. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 30% | 30% | 100% | Actualización parcial de datos abiertos: índice de información clasificada y reservada, los registros de activos de información, y conteo de personas únicas atendidas para las vigencia 2018 y 2019. | Se realizó actualización de los conjuntos de datos abiertos, publicados en el portal de Datos Abiertos de Bogotá: i) Registro de activos de información, ii) Información Clasificada y Reservada, iii) Personas Únicas Atendidas, iv) Mapas de ubicación de las unidades operativas de los servicios de la Entidad. Evidencia: Conjuntos de datos abiertos actualizados y publicados De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 30%. | 70% |  |  | Conjuntos de datos actualizados: índice de información clasificada y reservada, los registros de activos de información, y conteo de personas únicas atendidas para las vigencia 2018 y 2019. |  | - |  |  |  |  | 30% | 30% | 100% | 100% | 30% | 30%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Seguimiento al uso de los datos abiertos publicados | Dos seguimientos realizados | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Seguimiento al uso de los datos abiertos publicados, realizados | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentual | Realizar seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados en el portal de | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados | Se creó el documento de Seguimiento al uso de los datos abiertos publicados en el portal de Datos Abiertos de Bogotá: i) Registro de activos de información, ii) Información Clasificada y Reservada, iii) Personas Únicas Atendidas, iv) Mapas de ubicación de las unidades operativas de los servicios de la Entidad y se diligencia el documento con el uso realizado de los Datos Abiertos Publicados con corte a junio de 2019. Evidencia: Seguimiento al uso de los datos abiertos De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados |  | 50% |  |  | Informe final de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de medios electrónicos. (Gobierno Abierto o innovación abierta) | Un Ejercicio de gobierno abierto o innovación abierta realizado | 2019-05-01 | 2019-11-01 | Ejercicio de gobierno abierto o innovación abierta realizados | (Número de ejercicios realizados/Número de ejercicios programados)*100 | Porcentual | 1) Definir ejercicio a realizar. 2) Alistamiento de herramientas para la realización del ejercicio (Facebook Live u otras opciones). 3) Divulgación del ejercicio a realizar. 4) Realizar pruebas previas. 5) Ejecución del ejercicio. 6) Consolidar informe de resultados del ejercicio. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Planeación del ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de medios electrónicos. (Gobierno Abierto o innovación abierta) | Se generó el documento de Planeación de participación sobre temas misionales de la entidad a través de medios electrónicos, el cual contiene las actividades y cronograma para la realización del ejercicio de participación. Evidencia: Documento de planeación del ejercicio de participación sobre los temas misional de la entidad a través de medios electrónicos. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 80% |  |  | Informe del ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de medios electrónicos. (Gobierno Abierto o innovación abierta) | [6 empty] | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de TI actualizado | PETIC Actualizado | 2019-03-01 | 2019-06-01 | PETIC actualizado | PETIC actualizado | Numérica | Realizar la actualización del Plan Estratégico de TI de acuerdo a la Guía G.ES.06 del Modelo de Arquitectura de TI Colombia del MINTIC | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Plan Estratégico de TI actualizado | Se actualizó el marco metodológico del PETIC 2016-2020, ajustándolo a los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del MINTIC. Evidencia: Documento PETIC 2016-2020 actualizado, con versión 1.1. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 100%. | - | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado | Seguimiento trimestral al PETIC Actualizado | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Seguimiento al PETIC, realizado | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentual | 1) Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI según la Guía de Indicadores del dominio de Estrategia del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado 2) Medición de indicadores del PETI 3) Formulación de acciones de mejora a partir de la medición de indicadores de seguimiento y evaluación del PETI | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado | Se presenta informe de seguimiento a los proyectos consignados en el PETIC 2016-2020 con corte a 31 de mayo de 2019, sobre los planes anuales de informática 2017, 2018 y 2019, los cuales no se vieron afectados por la actualización metodológica realizada sobre el PETI versión 1.1. Evidencia: Informe de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC actualizado. Anexos: Plan de Informática 2017 Plan de Informática 2018 Plan de Informática 2019. Herramienta SPI Proyecto 1168 – Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social mayo 2019 De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado |  | 50% |  |  | Informe de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. | Informe del Plan de capacidad de los servicios tecnológicos | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe del Plan de capacidad de los servicios tecnológicos. Elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Realizar el informe del avance del plan de capacidad de los servicios tecnológicos de la entidad | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. | Se realizó avance de informe de proyección de la capacidad de servicios tecnológicos, presentando la capacidad actual instalada en la Subdirección de Investigación e Información, y el crecimiento programado de la capacidad. Evidencia: Informe preliminar de proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe parcial de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. |  | 50% |  |  | Informe final de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos. |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Catálogo de Servicios de TI actualizado | Un Catálogo de Servicios de TI actualizado | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Catálogo de servicios de TI actualizado | Catálogo de Servicios de TI actualizado | Numérica | 1) Actualizar el catálogo de Servicios de TI de acuerdo a los lineamientos la guía G.ES.04 Guía para la definición del portafolio de servicios de TI del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI. 2) Divulgar el catálogo de servicios de TI. | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Catálogo parcial de Servicios de TI actualizado | Se realizó la versión preliminar del catálogo de servicios de TI de la Subdirección de Investigación e Información, junto con la caracterización de los servicios. Evidencia: Cat logo de Servicios SDIS - Usuarios V5.xlsx Ficha de Servicio - Administración - Desarrollo de Aplicaciones.docx Ficha de Servicio - Administración - Infraestructura.docx Ficha de Servicio - Administración - Seguridad de la Información.docx Ficha de Servicio - Administración - Seguridad Informática.docx Ficha de Servicio - Asignación de Infraestructura.docx Ficha de Servicio - Gestión de Solicitudes.docx De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Catálogo parcial de Servicios de TI actualizado |  | 50% |  |  | Catálogo de Servicios de TI actualizado |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Ejercicio de Arquitectura Empresarial | Un ejercicio de Arquitectura empresarial realizado | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Ejercicio de Arquitectura Empresarial realizado | (Número de ejercicios realizados/Número de ejercicios programados)*100 | Porcentual | 1) Definir el ejercicio de arquitectura empresarial a realizar según lo establecido en: G.GEN.03. Guía General de un Proceso de AE del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado Colombiano 2) Ejecutar el ejercicio de arquitectura empresarial. 3) Realizar informe de resultados del ejercicio. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar del Ejercicio de Arquitectura Empresarial | Se realizó el informe preliminar que contiene la planeación del ejercicio de Arquitectura Empresarial. Documento: Informe preliminar del Ejercicio de Arquitectura empresarial. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe de avance del Ejercicio de Arquitectura Empresarial |  | 50% |  |  | Informe final del Ejercicio de Arquitectura Empresarial |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad | Un Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad, elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Definir alcance e Implementar los lineamientos de la G.INF.01 Guía Técnica Básica de Información del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI: puede incluir: a. Esquema de gobierno de los componentes de información b. Metodología para el diseño de los componentes de Información c. Esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de Información. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad | Se realizó documento de informe preliminar de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información, tomando como eje central la construcción de un modelo de gobierno del dato. Evidencia: Informe preliminar de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe de avance de la implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad |  | 50% |  |  | Informe final de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de avance del Catalogó de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado colombiano | Un Informe de avance del Catálogo de componentes de información | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de avance Catálogo de componentes de información elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Definir el alcance de la documentación del catalogó de componentes de información, según la guía G.INF.07 Guía Cómo construir el catálogo de Componentes de Información del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, puede incluir: a. El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) b. El Catálogo de Información c. El Catálogo de Servicios de información d. El Catálogo de Flujos de información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar del Catalogó de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado colombiano | Se construyó el catálogo parcial de los componentes de información de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, teniendo en cuenta la producción de información los principales sistemas de información. Evidencia: Informe preliminar del Catálogo de componentes de información. Catalogo Componentes Información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe parcial del avance del Catalogó de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado colombiano |  | 50% |  |  | Informe final del avance del Catalogó de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado colombiano |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional | Un Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional, elaborado. | (Número de programas elaborados/Número de programas planeados)*100 | Porcentual | Definir el alcance e implementar mecanismos para la gestión de la calidad de los Componentes de Información. Este mecanismo debe incluir etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad de los componentes de información. Las actividades pueden ser: a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Avance preliminar del Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional | Se construyó el preliminar del programa de estrategia de calidad de los componentes de información, definiendo en primera medida los lineamientos y definiciones de calidad que los componentes de calidad deberían cumplir. Evidencia: Estrategia calidad componentes de información. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Avance parcial del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional |  | 50% |  |  | Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad | Un de implementación del marco de interoperabilidad nivel 1 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de implementación del marco de interoperabilidad nivel 1, elaborado. | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | 1) Solicitar capacitación a Ministerio TI en el marco de interoperabilidad. 2) Realizar análisis de posibles servicios de intercambio de información. 3) Analizar que servicios pueden ser certificados en nivel 1 de interoperabilidad. (Dominio Semántico) 4) Certificar a la entidad en el nivel 1 de interoperabilidad. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 100% | 500% | Informe preliminar de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad | Se logró la certificación en nivel 1 de la entidad y la totalidad de las actividades propuestas en la descripción de la actividad. Adicionalmente se construyó el documento de informe de avance en la implementación del marco de interoperabilidad el cual debe seguirse alimentándose de forma continua con las actividades de capacitación y notificaciones de cumplimiento. Evidencia: Avance de implementación del Marco de Interoperabilidad De lo programado para el periodo se superó la meta en un 500%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 100%. La sobre ejecución corresponde al logro del 100% de la actividad y el producto en el primer seguimiento del entregable. | 30% |  |  | Informe parcial de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad |  | 50% |  |  | Informe final de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad |  | 20% | 100% | 500% | 100% | 100% | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC | Un Informe de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de Implementación de Guía de estilo en los sistemas de información, elaborado. | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Definir el alcance e implementar en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC. Pueden ser: a. Sistemas de información misionales b. Sistemas de información de soporte c. Sistemas de información estratégicos d. Portales digitales | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC | Se creó el avance preliminar del documento que contiene las guías técnicas de usabilidad y accesibilidad que se implementarán en los sistemas de información de la Secretaría Distrital de Integración Social. Evidencia: Informe preliminar de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad .docx De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe parcial de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC |  | 50% |  |  | Informe final de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información | Un Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Directorio de sistemas de información actualizado | (Porcentaje de actualización directorio de sistemas de información/100)*100 | Porcentual | Definir el alcance y documentar el directorio detallado de sistemas de información de acuerdo a los lineamientos del Dominio de Servicios de Información del Modelo de Arquitectura de TI Colombia del MINTIC, puede incluir: a. Catálogo de sistemas de información b. Diagramas de interacción e interoperabilidad de sus sistemas de información. c. Arquitecturas de solución de sus sistemas de información. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 60% | 300% | Directorio parcial detallado y actualizado de Sistemas de Información | Se construyó el directorio parcial y actualizado de los sistemas de información con información actualizada. Evidencia: Directorio de Sistemas de información. De lo programado para el periodo se superó la meta en un 300%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 60%. La sobre ejecución corresponde al logro del 60% de la actividad y el producto en el primer seguimiento del entregable que tenía programado un 20%. Lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron los inventarios de componentes de información en cuanto a información, datos y flujos de información, los cuales habían sido programados para el siguiente avance. | 30% |  |  | Directorio parcial detallado y actualizado de Sistemas de Información |  | 50% |  |  | Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información |  | 20% | 60% | 300% | 100% | 60% | 60%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información | Un Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información, elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Definir e implementar políticas, parametrización de opciones de auditoría en los sistemas de información, entre otros. Que permita el registro de acciones como creación, actualización, modificación o borrado de información. Incluyendo, registro de mensajes de errores, excepciones y eventos de seguridad. Según la guía G.SIS.02 Guía Técnica de Sistemas de Información - Trazabilidad del Marco de Referencia de Arquitectura | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: | Se realizó el informe preliminar sobre la implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información, que contiene el diseño de los parámetros de los archivos LOG, que deben generarse en los sistemas de información para garantizar trazabilidad. Evidencia: Informe preliminar de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe preliminar de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: |  | 50% |  |  | Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) | Un Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos, elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica), según la guía G.ST.01 Guía del dominio de Servicios Tecnológicos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) | Se presentó el informe preliminar de la arquitectura de servicios tecnológicos, que contiene la arquitectura actual y proyección de la infraestructura tecnológica. Evidencia: Informe preliminar de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) Arquitectura Centro de Datos SDIS Arquitectura Centros de Cableado SIDS Arquitectura Conectividad LAN SDIS Arquitectura General de RED SDIS De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe parcial de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) |  | 50% |  |  | Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos | Un Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Según los lineamientos de G.ST.01 Guía del dominio de Servicios Tecnológicos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI: 1) Definir e implementar controles de calidad para los servicios tecnológicos. 2) Definir e implementar controles de seguridad para los servicios tecnológicos 3) Definir e implementar indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de calidad de los servicios tecnológicos. 4) Definir e implementar indicadores para el seguimiento de la efectividad de los controles de seguridad de los servicios tecnológicos. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos | Se realizó documento de informe preliminar de implementación de gestión y control de calidad de seguridad de los servicios tecnológicos, que contiene la definición de lineamientos e indicadores que deben implementarse en los servicios tecnológicos. Evidencia. Informe preliminar de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos Definición de indicadores De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe parcial de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos |  | 50% |  |  | Informe final de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Informe de estrategia de apropiación de TI | Un Informe de estrategia de apropiación de TI | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de estrategia de apropiación de TI, elaborado | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | Definir la estrategia de apropiación de TI en la entidad, según la guía G.UA.01 Guía del dominio de Uso y Apropiación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, con los siguientes componentes: a. Diagnóstico del uso y apropiación de TI en la entidad. b. Caracterización de los grupos de interés internos y externos. c. Implementación de estrategias de gestión del cambio para los proyectos de TI d. Definición de indicadores para la medición del impacto del uso y apropiación de TI en la entidad. e. Capacitación para todos los grupos de interés con relación a los temas de TI. f. Divulgación y comunicación interna de los proyectos de TI" | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de estrategia de apropiación de TI | Se elaboró informe preliminar de la estrategia de apropiación de TI que contiene la guía general y conceptos básicos que debe contener el documento de apropiación de TI. Evidencia: Informe preliminar de estrategia de apropiación de TI seguimiento Estrategia De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Informe de avance de estrategia de apropiación de TI |  | 50% |  |  | Informe final de estrategia de apropiación de TI |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 | Un Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPvCuatro a IPv6 | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, elaborado | (Número de planes elaborados/Número de planes programados)*100 | Porcentual | Definir el Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 50% | 250% | Preliminar Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 | Se presenta documento preliminar del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPV4 a IPV6, que contiene: VALIDACIÓN DE INVENTARIO RECOMENDACIÓN ADQUISICIÓN HARDWARE Y SOFTWARE PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Evidencia: Preliminar Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 De lo programado para el periodo se superó la meta en un 250%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 50%. La sobre ejecución corresponde al logro del 50% de la actividad y el producto en el primer seguimiento del entregable que tenía programado un 20%. Esta valoración del avance corresponde a que adicionalmente, se presentó la totalidad de los inventarios necesarios para la elaboración del plan y se inició con la construcción de la topografía de red de la entidad. | 30% |  |  | Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 Parcial |  | 50% |  |  | Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6 |  | 20% | 50% | 250% | 100% | 50% | 50%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Inventario de Activos de Información actualizado | Un Inventario de Activos de Información actualizado | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Un Inventario de Activos de Información, actualizado. | Inventario de Activos de Información actualizado | Numérica | Realizar el inventario de activos de información según la Guía No 5 - Gestión De Activos, disponible en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G5_Gestion_Clasificacion.pdf | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Inventario de Activos de Información parcial | Se presenta el Inventario Parcial de Activos de Información, que incluye el tipo de activo, clasificación del activo, valoración del activo, estado y custodia del activo de información. Evidencia. Inventario Parcial de Activos de Información. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  | Inventario de Activos de Información parcial |  | 50% |  |  | Inventario de Activos de Información actualizado |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Plan de seguridad de la información | Un Plan de seguridad de la información | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Plan de seguridad de la información, elaborado. | (Número de planes elaborados/Número de planes programados)*100 | Porcentual | Definir el Plan de seguridad de la información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Plan de seguridad de la información. | Se definió el Plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la metodología del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC y el Modelo de gestión de riesgos de seguridad digital de MINTIC. Evidencia: Plan de seguridad y privacidad de la información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 100%. | - | [7 empty] | Plan de seguridad de la información |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información | Un Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información, realizado | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentual | Realizar seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 33.3% | 33% | 100% | Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información | Se realizó el seguimiento al Plan de seguridad y privacidad de la información con corte a junio 2019. Evidencia: Seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 33%. | 33.3% |  |  | Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información |  | 33.3% |  |  | Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información |  | 33% | 33% | 100% | 100% | 33% | 33%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Un Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, elaborado. | (Número de planes elaborados/Número de planes programados)*100 | Porcentual | Definir el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información según la guía del MINTIC la Guía No 8 - Controles de Seguridad | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Se definió el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, basado en la metodología del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC y el Modelo de gestión de riesgos de seguridad digital de MINTIC. Evidencia: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 100%. | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, realizado | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentual | Realizar seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 33.3% | 33% | 100% | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información | Se realizó el seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, corte junio 2019 Evidencia: Seguimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 33%. | 33.3% |  |  | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información |  | 33.3% |  |  | Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información |  | 33% | 33% | 100% | 100% | 33% | 33%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información | Un Informe de Procedimientos de seguridad de la información | 2019-03-01 | 2019-11-01 | Informe de Procedimientos de seguridad de la información, elaborado. | (Número de informes elaborados/Número de informes programados)*100 | Porcentual | 1) Identificar y definir los procedimientos a documentar de acuerdo a los lineamientos del MINTIC para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Guía No 3 -Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información. 2) Documentar los procedimientos de acuerdo a los lineamientos del MINTIC para el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 20% | 20% | 100% | Informe preliminar de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información | Se realizó el Informe preliminar de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información, que se van a documentar en el cumplimiento del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MINTIC. Evidencia: Informe preliminar de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 20%. | 30% |  |  |  |  | 50% |  |  | Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | 20% | 20% | 100% | 100% | 20% | 20%
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información | Un Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información | 2019-03-01 | 2019-06-01 | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información, elaborado | (Número de planes elaborados/Número de planes programados)*100 | Porcentual | Definir el Plan de comunicación, sensibilización y capacitación que incluya la estrategia para que la seguridad de la información se convierta en cultura organizacional, al generar competencias y hábitos en todos los niveles (directivos, funcionarios, terceros) de la entidad. Según la Guía No 14 – plan de comunicación, sensibilización y capacitación, disponible en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G14_Plan_comunicacion_sensibilizacion.pdf | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información | Se definió el Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad y privacidad de la información 2019. Evidencia: Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad y privacidad de la información 2019. De lo programado para el periodo se cumplió el 100%. Respecto a lo programado para la vigencia se presenta un avance del 100%. | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2019 | 100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos por la Función Pública | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Autodiagnósticos de MIPG actualizados | (Número de autodiagnósticos diligenciados con información actualizada a 2019/Número de autodiagnósticos establecidos por la Función Pública)*100 | Porcentaje | Coordinar la elaboración de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño conforme a las directrices de la Función Pública | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 20% | 13% | 65% | Acta de reunión y planilla de asistencia | Durante el periodo reportado se actualizaron los autodiagnósticos de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el de Gestión Estratégica del Talento Humano. Se avanzó en la actualización del autodiagnóstico de la política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Evidencias: 1. Autodiagnóstico PAAC 2. Autodiagnóstico Gestión estratégica del Talento Humano 3. Correos 4. Actas y planillas de asistencia Del total programado para la vigencia se lleva un avance del 13% | 40% | 47% | 117.5% | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño | Durante el periodo reportado se actualizaron los autodiagnósticos de: Código de integridad, Direccionamiento y planeación, Trámites, Participación ciudadana, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Gestión documental, y Gestión del conocimiento. Se supera la meta programa en el trimestre debido a que se actualizó el autodiagnóstico pendiente del periodo anterior. Evidencias: 1. Autodiagnósticos 2. Actas y planillas de asistencia Del total programado para el periodo se obtuvo un 118%, con respecto a la programación de la vigencia se lleva un avance del 60%. | 40% |  |  | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño |  | 0% |  |  | No aplica |  | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% | 60%
[9 empty] | Diligenciar el(los) autodiagnóstico(s) conforme a las políticas de gestión y desempeño aplicables a cada proceso | Todos los procesos
Información y Comunicación | Gestión documental | a) Cuadro de Clasificación Documental (CCD) b) La Tabla de Retención Documental (TRD) c) Sistema Integrado de Conservación (SIC) d) Tablas de Control de Acceso (TCA) e) Inventario Documental de Dependencias | Elaborar y/o actualizar 5 instrumentos archivísticos de los objetivos del plan establecido a corto, mediano y largo plazo para desarrollar en el PINAR. | 2019-02-01 | 2019-12-18 | Instrumentos archivísticos elaborados y/o actualizados | (Número de instrumentos archivísticos elaborados y/o actualizados / Número de instrumentos archivísticos programados) *100 | Porcentual | Recolectar datos e información para la elaboración o actualización de los instrumentos archivísticos a través del uso de formatos, los cuales los encontramos en el SIG y/o los sugeridos por el Archivo General de la Nación y la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión ambiental y documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  |  |  |  | 40% | 30% | 75% | Actas Comité Interno de Archivo (o quien haga sus veces) evidenciando la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos | El día 14 de mayo se realizó la apertura del Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, donde el tema central, fue la aprobación de las Tablas de Retención Documental, sin embargo, se necesitó de una segunda sesión, realizada el día 23 de mayo, en la cual se dio la aprobación de la TRD, por parte del comité. Así mismo, es importante resaltar que se ha generado un avance del 90% en la elaboración del Cuadro de Clasificación Documental, el cuál, es un documento anexo para la convalidación de la TRD, que será presentado al Consejo Distrital de Archivos. Como evidencia, de lo mencionado anteriormente, se presenta el Memorando I2019029737, donde se encuentra anexa el Acta del Comité de Gestión Institucional de Gestión y Desempeño de 24 de mayo, y la presentación que se realizó. El porcentaje de cumplimiento para el avance de la actividad para el segundo trimestre corresponde al 75%. Frente a la programación anual se lleva un 30% de avance. Nota: Tras identificar el retraso en la actividad, se propone como solución, durante el mes de julio se finalizará la elaboración del Cuadro de Clasificación Documental el cual es anexo para la convalidación de las Tablas de Retención Documental de la Secretaría. | 40% |  |  | Actas Comité Interno de Archivo (o quien haga sus veces) evidenciando la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos |  | 20% |  |  | Actas Comité Interno de Archivo (o quien haga sus veces) evidenciando la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos |  | 40% | 30% | 75% | 100% | 30% | 30%
Información y Comunicación | Gestión documental | Informes de seguimiento, control y evaluación de cada visita realizada a las dependencias | Realizar 40 visitas de seguimiento, control y evaluación a las Tablas de Retención Documental de las Dependencias del Nivel Central (24) y las Subdirecciones Locales (16). | 2019-03-01 | 2019-12-18 | Visitas de seguimiento realizadas | (Número de visitas de seguimiento realizadas / Número de visitas de seguimiento programadas ) * 100 | Porcentual | Realizar visitas en las dependencias de la entidad, para realizar seguimiento, control y evaluación a la aplicación de las Tablas de Retención Documental en los archivos de gestión | Gestión ambiental y documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 10% | 7.5% | 75% | Informes de seguimiento, control y evaluación | Se realizaron 3 visitas en las dependencias de la entidad, para realizar seguimiento, control y evaluación a la aplicación de las Tablas de Retención Documental en los archivos de gestión así: *Ciudad Bolívar: 29 de Marzo *Kennedy: 19 y 20 de Marzo *Usme: 27 de Marzo El porcentaje de cumplimiento para el trimestre corresponde al 75%. Frente a la programación anual se lleva un 7.5% de avance. | 35% | 55% | 157.1% | Informes de seguimiento, control y evaluación | Se realizaron las visitas de seguimiento, control y evaluación a la aplicación de las Tablas de Retención Documental en los archivos de gestión, a 12 dependencias de la entidad, así: •Subsecretaría: 20 de Junio. •Oficina de Asuntos Disciplinarios: 30 de Mayo y 13 de Junio. •Dirección de Gestión Corporativa: 27 de Mayo. •Subdirección de Contratación: 27 de Mayo. •Subdirección Administrativa y Financiera: 20 Junio. •Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: 07 de Junio. •Dirección de Análisis y Diseño Estratégico:22 de Mayo. •Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización: 22 de Mayo. • Subdirección de Investigación e Información: 19 de Junio. •Dirección Poblacional: 05 de Junio. •Subdirección para la Vejez 17 de Junio. •Subdirección para la Adultez: 28 de Mayo. Así mismo, se realizó la visita de seguimiento a la aplicación de la TRD, a 10 Subdirecciones Locales de : •Subdirección Local de Usaquén: 03 y 04 de Abril. •Subdirección Local de San Cristóbal: 11 y 12 de Abril. •Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe: 25 de Abril. •Subdirección Local de Bosa: 30 de Abril. •Subdirección Local de Santa fé- La Candelaria: 16 de Mayo. •Subdirección Local de Barrios Unidos- Teusaquillo: 17 de Mayo. •Subdirección Local de Suba: 24 y 25 de Mayo. •Subdirección Local de Tunjuelito: 28 de Mayo. •Subdirección Local de Mártires: 13 de Junio. •Subdirección Local de Fontibón: 23 de Junio. Como resultado total se realizaron 22 visitas a las dependencias de la entidad. Como evidencia, se adjuntan los informes de las vistas de seguimiento realizadas. El porcentaje de cumplimiento para el avance de la actividad para el segundo trimestre corresponde al 157%. Frente a la programación anual se lleva un 62,5% de avance. | 35% |  |  | Informes de seguimiento, control y evaluación |  | 20% |  |  | Informes de seguimiento, control y evaluación |  | 45% | 62.5% | 138.9% | 100% | 62.5% | 62.5%
Información y Comunicación | Gestión documental | Informe de socialización y capacitación de manejo de los Documentos Electrónicos | Dos mesas operativas donde se capacite en el manejo de documentos electrónicos. | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Mesas operativas realizadas | (Número de mesas operativas realizadas / Número de mesas operativas programadas) * 100 | Porcentual | Realizar mesas operativas, una en el nivel central y una en localidades, donde se socialice y capacite sobre el manejo de los documentos electrónicos. | Gestión ambiental y documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% | Acta de mesa operativa, planilla de asistencia y presentación de la capacitación del manejo de documento electrónico | El día 27 de mayo, se realizó la mesa de operativa para la Socialización de procesos de Gestión Documental, dentro del cual, se desarrolló el tema de EXPEDIENTE ELECTRONICO, contando con la asistencia de 18 referentes documentales. Como evidencia, se presente el acta de la mesa operativa y la planilla de asistencia. El porcentaje de cumplimiento al avance de la meta es del 100%, para el segundo trimestre . Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance. | 50% |  |  | Acta de mesa operativa, planilla de asistencia y presentación de la capacitación del manejo de documento electrónico Informe de socialización y capacitación de manejo de los Documentos Electrónicos | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
Información y Comunicación | Gestión documental | Informe de avance en el inventario documental de Fondo Documental Acumulado, que permita identificar los temas para la Tabla de Valoración Documental TVD | Un informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado | 2019-04-01 | 2019-12-30 | Informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado elaborado | Informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado | Numérico | Realizar levantamiento de inventario documental del Fondo Acumulado y elaborar el informe | Gestión ambiental y documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0 |  |  |  |  | 20% | 0% | 0% | Formato de Inventario diligenciado | A la fecha no se cuenta con el levantamiento del inventario del Fondo Documental Acumulado, debido a que se estaba realizando el traslado del archivo central de las Bodegas del operador INFOTIC, a las bodegas de la Secretaría, esta actividad tendrá inicio, una vez la bodega cuente con la estantería suficiente para la organización del archivo en su totalidad. NOTA: Una vez identificado el retraso de la actividad, se propone como acción de mejora, Durante el mes de julio se adjudicará el contrato para la adquisición de la estantería que se requiere para la organización del archivo central y posterior levantamiento del Inventario del Fondo Documental Acumulado. Así mismo, se propone realizar el cruce de información de las bases de datos previamente identificadas a 2018 con respecto al levantamiento de inventario actual que se ha venido realizando en el archivo central, con el fin de identificar el Fondo Documental Acumulado | 40% |  |  | Formato de Inventario diligenciado |  | 40% |  |  | Informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado |  | 20% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
Dimensión de Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Jornadas de divulgación de la Ley de Transparencia | 10 jornadas de divulgación de la Ley 1712 de 2014 | 2019-01-01 | 31/11/2019 | Jornadas de divulgación realizados | Número de jornadas de divulgación realizados | Numérica | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | No aplica | Subsecretaria de Despacho | 2 | 5 | 250% | Planillas de asistencia | 5 planillas de asistencia. 5 socializaciones de la Ley 1712 de 2014 realizadas tanto a referentes de la SDIS como a operadores de servicios, así: 1) Socialización a referentes de transparencia de nivel central de la SDIS (24/01/2019) 2) Socialización a operador del Hogar Geriátrico Casa de la Esperanza de Cajicá (convenio 8427, el 27/02/2019) 3) Socialización a operador FUNDINES (05/03/2019) del proyecto (convenio 4792/2018) 4) Socialización a operador HOGAR NAZARETH (22/03/2019) del proyecto 1099 5) Socialización jornada de Inducción Institucional a un grupo de servidores y servidoras vinculados a esta Secretaría mediante convocatoria 431 (28/03/2019) Respecto a lo programado para el periodo se superó la meta al realizar tres jornadas más de las programadas. Frente a la programación anual se lleva un 50% de avance. | 3 | 2 | 66.67% | planillas de asistencia | 2 socializaciones de la Ley 1712 de 2014, así: 1) Socialización a Comité de Gestores del SIG (11/04/2019). 2) Socialización a Subdirección Local de Engativá (06/05/2019). Evidencia: 2 planillas de asistencia. Respecto a lo programado para el periodo se logró el 67% de avance. El avance a la fecha respecto a lo programado va en un 140% Frente a la programación anual se lleva un 70% de avance. | 3 |  |  | planillas de asistencia |  | 2 |  |  | Planillas de asistencia |  | 50% | 70% | 140% | 100% | 70% | 70%
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Link de transparencia con información sobre grupos étnicos en el territorio | Crear un Ítem en el link de transparencia con información publicada sobre grupos étnicos | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Ítem en el link de transparencia con información sobre grupos étnicos publicada | Ítem creado en el link de transparencia con información sobre grupos étnicos en el territorio | Numérica | Coordinar con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la creación del Ítem sobre grupos étnicos en el link de transparencia | No aplica | Subsecretaria de Despacho | 25% | 75% | 300% | Ítem para información de grupos étnicos en el link de transparencia | Se realizaron mesas de trabajo con la Dirección Poblacional y se coordinó con la Oficina Asesora de Comunicaciones la creación de varios numerales en el link de transparencia con el fin de publicar la información de grupos étnicos en el territorio. En el enlace de Transparencia de la entidad se incorporaron los siguientes numerales asociados a grupos étnicos en el territorio : 2.9.2. Grupos étnicos en el territorio 2.9.2.1. Pueblos indígenas 2.9.2.2. Afrodescendientes y Palenqueros 2.9.2.3. Raizales 2.9.2.4. Rrom - Gitanos Información que se encuentra disponible para consulta en el siguiente enlace: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/transparencia Se informó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 12/03/2019 Para el periodo reportado se tenía programado avanzar en el 25% de la meta anual; sin embargo en este periodo se avanzó en un 75% de la meta anual. | 25% | 0% | 0% | Actas de mesas de trabajo sobre información de etnias en el territorio | Teniendo en cuenta que durante el primer período se supero el avance de acuerdo con lo programado, en el presente no se reporta avance del mismo. Frente a la programación anual se lleva un 75% de avance. | 25% |  |  | Información publicada en el ítem del link de transparencia sobre grupos étnicos en el territorio |  | 25% |  |  | Información publicada en el ítem del link de transparencia sobre grupos étnicos en el territorio |  | 50% | 75% | 150% | 100% | 75% | 75%
Coordinar con la Dirección Poblacional la información a ser publicada en el ítem de grupos étnicos
Consolidar y publicar la información sobre grupos étnicos en el link de transparencia
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Guía para la gestión del conocimiento en la entidad oficializada | Una Guía oficializada para la gestión del conocimiento en la entidad | 2019-04-01 | 2019-11-30 | Guía para la gestión del conocimiento en la entidad oficializada | Guía para la gestión del conocimiento | Numérica | Recolectar información sobre la gestión del conocimiento, elaborar la guía y oficializarla | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 100% | Planillas de asistencia Actas de reunión | 1. Se estableció el plan de trabajo para el Gestor del Proceso, dentro del cual se incluyó como producto de la primera obligación la Guía de Gestión del Conocimiento. Evidencia: Acta de asistencia 10/jun/2019 de formulación del plan de trabajo. 2. El día 21/jun/2019 se realizó reunión para revisión del formato establecido para construcción de una Guía y para definir los lineamientos generales de la construcción de la Guía de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Evidencia: Acta, listado de asistencia y Documento inicial de la Guía de Gestión del Conocimiento. Se reporta un avance del 100% de acuerdo a la meta y a las evidencias programadas para este período, de tal manera que se reporta un avance del 30% sobre la meta total. | 0.3 |  |  | Documento preliminar |  | 0.4 |  |  | Guía para la gestión del conocimiento en la entidad oficializada |  | 30% | 30% | 100% | 100% | 30% | 30%
Control Interno | Control Interno | Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de criterios de verificación frente a la estrategia de integridad | Tres informes pormenorizados del sistema de control interno | 2019-03-30 | 2019-11-30 | Informes pormenorizados del sistema de control interno realizados | Número de informes | Numérica | Elaborar los informes pormenorizados del sistema de control interno que incluyan la información frente a la estrategia implementada por la entidad para promover la integridad | Auditoria y Control | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 100% | Informe pormenorizado de Control Interno primer cuatrimestre | Se elaboró el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre el 01/11/2018 - 28/02/2019, en el cual se verifica la estrategia de integridad de la Entidad. El informe se encuentra publicado en la página web de la entidad. Link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno Del total programado de la meta para la vigencia se tiene un avance del 33% | [5 empty] | 1 |  |  | Informe pormenorizado de Control Interno segundo cuatrimestre |  | 1 |  |  | Informe pormenorizado de Control Interno tercer cuatrimestre |  | 10% | 10% | 100% | 100% | 33% | 33%
Control Interno | Control Interno | Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de criterios de verificación frente a las prácticas de reclutamiento y programas de formación y desarrollo. | Tres informes pormenorizados del sistema de control interno | 2019-03-30 | 2019-11-30 | Informes pormenorizados del sistema de control interno realizados | Número de informes | Numérica | Elaborar los informes pormenorizados del sistema de control interno que incluyan la información referente a las prácticas de reclutamiento y programas de formación y desarrollo | Auditoria y Control | Oficina de Control Interno | 1 | 1 | 100% | Informe pormenorizado de Control Interno primer cuatrimestre | Se elaboró el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre el 01/11/2018 - 28/02/2019, en el cual se verifica las prácticas de reclutamiento y programas de formación y desarrollo. El informe se encuentra publicado en la página web de la entidad. Link: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno Del total programado de la meta para la vigencia se tiene un avance del 33% | [5 empty] | 1 |  |  | Informe pormenorizado de Control Interno segundo cuatrimestre |  | 1 |  |  | Informe pormenorizado de Control Interno tercer cuatrimestre |  | 10% | 10% | 100% | 100% | 33% | 33%
Control Interno | Control Interno | Política de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Una Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Política actualizada y oficializada | Número | Construir la propuesta del documento y oficialización del mismo | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | La Política de Administración de riesgos de la Secretaría Distrital de Integración Social (LIN-GS-001) fue actualizada y oficializada en el Sistema Integrado de Gestión, proceso Gestión del sistema integrado, mediante memorando interno I2019022553 del 29/04/2019. Evidencia: http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/politicasSIG/20190429_lin_gs_001_v0_lineamiento_administracion_de_riesgos.docx El procedimiento Administración de riesgos (PCD-GS-002) fue actualizada y oficializada en el Sistema Integrado de Gestión, proceso Gestión del sistema integrado, mediante Circular Nro. 014 del 30/04/2019. Evidencia: http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/4.2_proc_seguiycontrol_mejora_continua/20190429_pcd_gs_002_v0_admin_riesgos.docx Del total programado para el periodo se obtuvo un 100%, con respecto a la programación de la vigencia se logró el 100%. | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Un Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado |  |  | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Procedimiento actualizado y oficializado | Número | Construir la propuesta del documento y oficialización del mismo | [10 empty] | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado
Todas las dimensiones | Todas las políticas | Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una (1) Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptada | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptada | 1 resolución | Numérica | Gestionar la adopción de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 1 | 1 | 100% | Comunicaciones internas con las observaciones de las dependencias Resolución de adopción | Se atendieron observaciones a la propuesta de resolución y se realizó la oficialización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Resolución 355 del 26/02/2019 Evidencias: 1.Resolucion 355 del 26/02/2019 2. Correos electrónicos de observaciones a la propuesta de la resolución por parte de las dependencias. 3. Documento respuesta a observaciones de la Subsecretaría Del total programado para la vigencia se cumplió el 100% | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Todas las dimensiones | Todas las políticas | Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% de las jornadas de socialización de MIPG solicitadas | 2019-01-08 | 2019-11-30 | Jornadas de socialización de MIPG realizadas | (Número de jornadas de socialización de MIPG desarrolladas / Número de jornadas de socialización de MIPG solicitadas) * 100% | Porcentaje | Realizar las jornadas de socialización de MIPG solicitadas | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 25% | 25% | 100% | Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planillas de asistencia | Se realizaron 8 jornadas de socialización e inducción a servidores y servidoras de diferentes dependencias. El total de participantes fue de 195 personas. Evidencias: 1. Matriz con la relación de las jornadas de socialización 2. Actas, planillas de asistencia y presentaciones Del total programado para la vigencia se tiene un avance del 25% | 25% | 25% | 100% | Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planillas de asistencia | Se realizaron 6 jornadas de socialización a servidores y servidoras de diferentes dependencias. El total de participantes fue de 237 personas. Evidencias: 1. Matriz con la relación de las jornadas de socialización 2. Actas, planillas de asistencia y presentaciones. Del total programado para el periodo se obtuvo un 100%, con respecto a la programación de la vigencia se lleva un avance del 50%. | 25% |  |  | Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planillas de asistencia |  | 25% |  |  | Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Planillas de asistencia |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50%
[16 empty] | Resultado | [15 empty] | 41.34% | 44.48% | 112.4% | 100% | 44.41% | 44.41%
Plan aprobado en Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión el día 22 de febrero de 2019