## Slide 1
Avance a junio de 2019
Seguimiento al Plan estratégico

## Slide 2
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico
Qué hace
Para qué lo hace
Qué es la Secretaría
Para quién lo hace
La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública del nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.
Misión
La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública del nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

## Slide 3
Índice de envejecimiento 2005-2050
Por haber hecho qué
De qué manera
Qué será la Secretaría
Con qué proyección
Seguimiento al Plan estratégico
Visión
La Secretaría Distrital de Integración Social, será en el 2030 una entidad líder y un referente en política poblacional y en la promoción de derechos, a nivel nacional, por contribuir a la inclusión social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de servicios de alta calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y con un modelo de gestión flexible a las dinámicas del territorio. Lo anterior para alcanzar una Bogotá equitativa, con oportunidades y mejor para todos.

## Slide 4
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional: 84%
Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano: 58%
Formular e implementar políticas poblacionales: 69%
1
2
5
Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros sectores: 69%
Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento: 69%
Objetivos
estratégicos
4
3

## Slide 5
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
Objetivo 1
69%
Propósito misional
Formular e implementar políticas poblacionales mediante un enfoque diferencial y de forma articulada, con el fin de aportar al goce efectivo de los derechos de las poblaciones en el territorio.

## Slide 6
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 1
68% de avance en la formulación e implementación la Política pública de juventud 2017-2027
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 68%
68% de avance en la implementación de un plan cuatrienal de la Política pública de habitabilidad en calle
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 68%
76% de avance en la línea técnica para la implementación de la Política pública para las familias
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 76%
Meta cuatrienio: 20
Cumplimiento: 100%
Objetivo 1
Se realizaron 20 Planes Integrales de Política Pública en las localidades del Distrito

## Slide 7
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
84%
Objetivo 2
Propósito misional
Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.

## Slide 8
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
49.008 niños y niñas de 0 a 5 años atendidos integralmente en ámbitos institucionales con enfoque diferencial, equivalente al 80% de la meta
Meta cuatrienio: 61.241
Cumplimiento: 80%
Se ha atendido integralmente a 2.531 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses, vinculados al SRPA en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones
Meta cuatrienio: 4.500
Cumplimiento: 56%
17.921 niñas, niños y adolescentes atendidos pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados
Meta cuatrienio: 17.530
Cumplimiento: 102%
16.202 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil atendidos integralmente
Meta cuatrienio: 25.000
Cumplimiento: 65%
Meta cuatrienio: 15.000
Cumplimiento: 75%
11.227 mujeres gestantes y niñas y niños de 0 a 2 años atendidos integralmente con enfoque diferencial
88% de avance en el diseño e implementación de una ruta integral de atenciones desde la gestación hasta la adolescencia
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 88%
Objetivo 2

## Slide 9
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
2.233 personas mayores en condición de fragilidad social a través del servicio Centro de Protección Social
Meta cuatrienio: 2.226
Cumplimiento: 101%
568 personas (ciudadanos habitantes de calle) en comunidades de vida
Meta cuatrienio: 946
Cumplimiento: 60%
4.530 personas (ciudadanos habitantes de calle) en centros de atención transitoria para la inclusión social
Meta cuatrienio: 10.181
Cumplimiento: 44%
3.046 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte
Meta cuatrienio: 3.289
Cumplimiento: 93%
Meta cuatrienio: 42.000
Cumplimiento: 92%
38.790 personas mayores en condición de fragilidad social a través del servicio Centros Día
10.627 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales
Meta cuatrienio: 13.096
Cumplimiento: 81%
Objetivo 2
Personas atendidas

## Slide 10
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 2
Se cualificaron 265 cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito
Meta cuatrienio: 500
Cumplimiento: 53%
Se integraron 925 personas (ciudadanos habitantes de calle) en procesos de enlace social y seguimiento
Meta cuatrienio: 970
Cumplimiento: 95%
Se incremento a 1.341 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito
Meta cuatrienio: 2.000
Cumplimiento: 67%
Meta cuatrienio: 232.884
Cumplimiento: 79%
Se han integrado 185.052 personas a procesos de desarrollo de capacidades
82% de avance en establecer 4 alianzas públicas y privadas para el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas LGBTI
Meta cuatrienio: 4
Cumplimiento: 82%
Se implementó una estrategia de abordaje territorial en 20 localidades del Distrito
Meta cuatrienio: 20
Cumplimiento: 100%

## Slide 11
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
Objetivo 3
Propósito misional
69%
Diseñar e implementar estrategias de prevención de forma coordinada con otros sectores, que permitan reducir los factores sociales generadores de violencia y la vulneración de derechos promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación.

## Slide 12
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 3
9.584 personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar atendidas por los servicios sociales de la Secretaría
Meta cuatrienio: 12.000
Cumplimiento: 80%
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 69%
69% de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar
71% de avance en la implementación de una estrategia distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 71%
Se han capacitado
31.263 hogares en educación
nutricional
Meta cuatrienio: 35.000
Cumplimiento: 89%

## Slide 13
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 3
51% de avance en el diseño e implementación de una Ruta de Prevención para Jóvenes – RPJ
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 51%
66% de avance en la implementación de 1 Estrategia de Prevención con poblaciones en alto riesgo en el Distrito
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 66%
Se integraron 20 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de oportunidades para jóvenes
Meta cuatrienio: 30
Cumplimiento: 67%
78% de avance en el diseño e implementación una estrategia de educación nutricional con enfoque familiar
Meta cuatrienio 1
Cumplimiento: 78%

## Slide 14
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
Objetivo 4
Gestión del conocimiento
57%
Generar información oportuna, veraz y de calidad mediante el desarrollo de un sistema de información y de gestión del conocimiento con el propósito de soportar la toma de decisiones, realizar el seguimiento, la evaluación de la gestión y la rendición de cuentas institucional..

## Slide 15
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 4
69% de avance en las 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que presta la Secretaría
70% de avance en el desarrollo de 3 investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género
100% del cumplimiento en el diseño e implementación de un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 100%
Meta cuatrienio: 3
Cumplimiento: 70%
Meta cuatrienio: 3
Cumplimiento: 69%

## Slide 16
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 4
Se realizó análisis y seguimiento al 52% de las políticas sociales que lidera la Secretaría
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 52%
52% de avance en la actualización de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 52%
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 79%
79% de avance en el diseño e implementación de una herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño

## Slide 17
Índice de envejecimiento 2005-2050
Seguimiento al Plan estratégico – Avances junio 2019
Objetivo 5
Eficiencia institucional
Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano a través de la optimización de la operación interna, el mejoramiento de los procesos y los procedimientos, y el desarrollo de competencias, con el propósito de incrementar la productividad organizacional y la calidad de los servicios que presta la Secretaría Distrital de Integración Social.
58%

## Slide 18
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 5
Se incluyó al 100% del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 100%
80% de avance en la realización de un proceso de reorganización institucional del talento humano
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 80%
Se formaron 440 servidores públicos y contratistas en derechos sexuales y derechos reproductivos
Meta cuatrienio: 441
Cumplimiento: 100,2%
Se aumentó en 12,84% la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la Secretaría
Meta cuatrienio: 15%
Cumplimiento: 86%
Se vincularon 1.249 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad
Meta cuatrienio: 1.500 Cumplimiento: 83%

## Slide 19
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 5
80% de avance en la implementación de un sistema oral en las acciones jurisdiccionales en al menos 4 comisarías
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 80%
Se realizó mantenimiento al 62% de los equipamientos de la Secretaría
Meta cuatrienio: 70%
Cumplimiento: 88%
Se avanzó en la construcción de 2 jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad
Meta cuatrienio: 13
Cumplimiento: 15%
Se avanzó en la construcción de 1 centro día para personas mayores
Meta cuatrienio: 5
Cumplimiento: 20%

## Slide 20
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 5
Se gestionó la implementación del 74% de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 74%
Se implementó el 45% del subsistema interno de Gestión Documental y Archivo
Meta cuatrienio: 46%
Cumplimiento: 98%
Se adecuaron 6 centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atención de menores de 18 años con discapacidad
Meta cuatrienio: 17
Cumplimiento: 38%
Se avanzó en realizar a 6 jardines infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10
Meta cuatrienio: 7
Cumplimiento: 86%

## Slide 21
Índice de envejecimiento 2005-2050
Avances principales metas - junio 2019
Objetivo 5
67% de avance la modernización de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 67%
100% de avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría y sus subdirecciones locales
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 100%
55% de avance en la construcción de una plataforma que orienta la planeación estratégica de la Secretaría 2016-2019
Meta cuatrienio: 1
Cumplimiento: 55%
Meta cuatrienio: 100%
Cumplimiento: 100%
Se implementó el 100% de las normas internacionales de contabilidad para el sector público
Se alcanzaron 50.655 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%
Meta cuatrienio: 76.054 Cumplimiento: 67%

## Slide 22
Avance a junio de 2019
Seguimiento al Plan estratégico