## Hoja2
NOMBRE: Seguimiento Riesgos de Corrupción - Corte 31/12/2018
OBJETIVO: Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción identificados por la SDIS, para el último cuatrimestre de la vigencia 2018.
ALCANCE: Periodo 01/09/2018-31/12/2018
POSITIVO | POR MEJORAR
Cumplimiento de la acción definida para mitigar el riesgo RDP 06 "Desviación o distorsión de la información", acción 1 al 100% (Proceso de Direccionamiento Político), el avance se encuentra acorde con el indicador definido para la vigencia. | El Proceso de Dir. de los Servicios Sociales definió 4 acciones para el riesgo RDSS-16 "Manipulación de la información a consignar en los documentos, resultado de la verificación del cumplimiento de los anexos y lineamientos técnicos", de las cuales, la acción 1 (Reuniones periódicas de equipo donde se socialice la norma respecto al rol del funcionario o servidor público) se encuentra con un avance del 91% y la acción 2 (Autoevaluación semestral del conocimiento del protocolo para la verificación de condiciones de operaciones en establecimientos que ofrecen servicios sociales) se encuentra con un avance del 80% para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RDE-19 "Limitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre los resultados de la Secretaría" , acción 1 al 100% y acción 2 al 100% (Proceso de Dir. Estratégico), los avances están acordes con los indicadores definidos para la vigencia. | El proceso de Gestión del Conocimiento definió cuatro acciones para el riesgo RCG-05 "Alteración de la información de los registros de los beneficiarios para favorecer intereses particulares" la acción 3 (Acuerdo de Intercambio de Información con la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá D.C, los cuales articulan el convenio de intercambio de información de la Registraduría Nacional con las demás entidades) se encuentra con un avance del 40% para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos RAD-09 "Inadecuada administración de los recursos de caja menor", acción 1 al 100% y acción 2 al 100% , RAD-12 "Ausencia de veracidad en la información reportada frente al pago de aportes", acción 1 al 100% , RAD-30 "Destinación indebida de recursos" acción 1 al 100% y el RAD-16 " Direccionamiento de contratación y/o vinculación a favor de un tercero" acción 1 al 100% y acción 2 al 100% (Proceso de Adquisiciones), los avances se encuentran acordes con los indicadores definidos para la vigencia. | El proceso de Mantenimeinto y Soportes de Tic definió dos acciones para el riesgo RTIC-28 "Fuga de datos registrados en los sistemas de información que son sensibles para la SDIS" la acción 1 (Definir y formalizar en el marco del SIG un formato unificado de acuerdo de confidencialidad) se encuentra con un avance del 60% para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos RBS-02 ". Hurto y perdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes", acción 1 al 100%, acción 2 al 100%, acción 3 y la acción 4 al 100%, RBS-05 "Que no se garantice de forma adecuada el acceso, conservación y preservación a largo plazo de la memoria institucional en los archivos de la entidad", acción 1 al 100% y el RBS-16"Emisión subjetiva de los conceptos técnicos de infraestructura para la toma de inmuebles en arriendo" acción 1 al 100% (Proceso Gestión de Bienes y servicios), los avances se encuentran acordes con los indicadores definidos para la vigencia. | El proceso de Gestión de Talento Humano definió una acción para el riesgo RTH-11"Percibir beneficios personales en la programación o ejecución de actividades", la acción 1 (Elaborar, oficializar y socializar instructivo para el manejo y la entrega oportuna de bonos representativos de bienes o servicios) se encuentra con un avance 60% para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar los riesgos RTH-08 "Evaluación de desempeño no objetiva, para garantizar o no la continuidad en la carrera administrativa de un funcionario", acción 1 al 100% y acción 2 al 100%, RTH-09 "Vinculación y reubicación de funcionarios sin el lleno de requisitos", acción 1 al 100% y acción 2 al 100%, los avances se encuentran acordes con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RMC-06 "Gestión institucional que no se evalúa de manera independiente" acción 1 al 100% y acción 2 al 100% (Proceso Mejora Continua), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RPSS-09 "Pueden llegar a asignarse servicios sociales a personas que no enfrenten mayores situaciones de vulnerabilidad", acción 1 al 100% y acción 2 al 100% (Proceso Prestación de los Servicios Sociales), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RPSS20-04 " Que se deterioren o pierdan los suministros o que se registren de manera errónea en los aplicativos misionales" acción 1 al 100%, acción 2 al 100% y acción 3 al 100% (Proceso Prestación de los Servicios Sociales), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RTIC-28 "Fuga de datos registrados en los sistemas de información que son sensibles para la SDIS", acción 2 al 100% (Proceso Mto y Soporte de Tic), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RDSS-16 "Manipulación de la información a consignar en los documentos, resultado de la verificación del cumplimiento de los anexos y lineamientos técnicos", la acción 3 al 100% y la acción 4 (Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
Cumplimiento de las acciones definidas para mitigar el riesgo RCG-05 "Alteración de la información de los registros de los beneficiarios para favorecer intereses particulares", de las cuales, la acción 1 alcanzo un cumplimiento del 100% , la acción 2 al 100% y la acción 4 al 100%( Proceso de Gestión del Conocimiento), los avances se encuentran acorde con el indicador definido para la vigencia.
*Se observó un cumplimiento de treinta y dos (32) acciones de treinta y siete (37) planeadas en el mapa de riesgos de corrupción, lo que corresponde al 86% para la vigencia 2018. *De los diez (10) Procesos que identificaron Riesgos de Corrupción, seis (6) cumplieron con las acciones definidas al 100%. *Del ejercicio de seguimiento se concluye que la Secretaria Distrital de Integración Social viene desarrollando las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción, sin embargo, se identificaron cinco (5) acciones con incumplimiento para la vigencia 2018.
*Aunar esfuerzos para dar cumplimento a las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia2019. *Realizar el autocontrol por parte de los responsables de las acciones y el monitoreo periódico de los riesgos identificados en los procesos por parte de la Segunda linea de defensa. *Establecer metas claras e indicadores que permitan evidenciar el nivel de cumplimiento en los diferentes cortes.
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORME EJECUTIVO
Código: FOR-MC-011
Versión: 1
Fecha: Memo Int. 64932 - 14/11/2018
Página: 1 de 1