## Hoja1
"ANEXO No. 4: INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA – SIAC-"
[8 empty] | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Resultado vigencia 2018
COMPONENTE | RESPONSABLE | ACCIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | Producto / Entregable | Responsable | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | FECHA DE SEGUIMIENTO | Producto / Entregable | Responsable | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | FECHA DE SEGUIMIENTO | Producto / Entregable | Responsable | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | FECHA DE SEGUIMIENTO | Producto / Entregable | Responsable | Descripción de avances | Soporte / Evidencia
DISEÑO E IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS
Piezas gráficas de : folletos, formatos para buzón, plegables, volantes y afiches: Medios de interacción ciudadana, instructivo buzón, atención preferencial, Derechos y Deberes de la Ciudadanía, Denuncie actos de corrupción. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Diseño de las Piezas comunicativas. Impresión de Piezas definidas." | Julio 30 de 2018 | Planilla de entrega a las subdirecciones técnicas y actas de entrega a las subdirecciones locales y equipos de infancia. | Claudia Bulla | Se ha realizado la entrega de material divulgativo; ( Formatos YO OPINO, Afiche medios de contacto SDIS, Afiche carta de trato digno y Afiche Buzón, a la 9 subdirecciones técnicas, 7 responsables de infancia de las subdirecciones locales de Ciudad Bolívar, Bosa, Mártires, Santa fe candelaria, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal y 16 responsables SIAC de cada una de las subdirecciones locales y 4 CDC, donde hay presencia de responsables SIAC. | Planillas y actas, de entrega de material. | Octubre 30 de 2018 | Planilla de entrega a las subdirecciones técnicas y actas de entrega a las subdirecciones locales y equipos de infancia. | Claudia Bulla | Entrega material divulgativo; ( Formatos YO OPINO, Afiche medios de contacto SDIS, Afiche carta de trato digno y Afiche Buzón, al responsable de infancia de las Subdirección local de Usme, subdirección local Suba y subdirección local Usaquén. | Actas entrega material. | 30/11/2018 | Planilla de entrega a las subdirecciones técnicas. | Claudia Bulla | Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones actualizar la información de líneas de atención telefónica en las piezas comunicativas de la carta de trato digno (Deberes y Derechos de la Ciudadanía y , medios de contacto | Formato Solicitud | 2018-12-28 | Planilla de entrega a las subdirecciones técnicas. | Claudia Bulla | 1. Actualización líneas telefónicas en afiche carta de trato digno (Deberes y Derechos de la Ciudadanía) Atención ciudadana 380 8330 y Denuncias hechos de corrupción 3 80 8330 opción 3. 2. Solicitud pieza circular para cambio de líneas telefónicas de afiche medios de contacto Línea SDIS y Línea contra la corrupción. | 1. Carta de trata Digno antes y después. 2. Formato solicitud pieza circular afiche medios de contacto. | Se dio cumplimiento a la entrega de material divulgativo con el apoyo de las Subdirecciones técnicas para su distribucción oportuna en las unidades operativas. Entre las piezas entregadas se encuentra Formatos YO OPINO, Afiche medios de contacto SDIS, Afiche carta de trato digno y Afiche Buzón Sugerencias. Se presentó dificultad para la actualización de la línaeas telefónicas en los afiches existencites, esto teniendo en cuenta que la oficina asesora de comunicaciones indicó que no cuentan con papel adhesivos de gran formato (para plotter), por lo tanto no fue posible atender la solicitud del SIAC.
Video del procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Elaboración del video." | Julio 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se encuentra pendiente adelantar convocatoria, mesa de trabajo, con la oficina asesora de comunicaciones, para realizar seguimiento a las acciones de esta actividad | Acta | Octubre 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se define texto para video "trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS",con el componente de trámite de requerimientos ciudadanos del Servicio Integral de atención a la ciudadanía. | Acta | 30/11/2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Solicitud a la oficina asesora de comunicaciones la realización de video "trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS" | Formato Solicitud y textos | 2018-12-28 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Solicitud a la oficina asesora de comunicaciones la realización de video "trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS" | Formato Solicitud y textos | No se logró la realización del video para el trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS, dada la alta demanda de solicitudes ante la Oficina Asesora de Comunicaciones. En este sentido se incluira nuevamente en el plan del año 2019.
Tips (pieza grafica) para la adecuada atención a la ciudadanía y trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Diseño y aprobación de piezas. Publicación de las piezas." | Julio 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se encuentra pendiente adelantar convocatoria, mesa de trabajo, con la oficina asesora de comunicaciones, para realizar seguimiento a las acciones de esta actividad | Acta | Octubre 30 de 2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se contextualiza el texto de los tips, a publicar a por correo interno de la SDIS, sobre "atención ciudadanía y trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS". | Acta | 30/11/2018 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Solicitud a la oficina asesora de comunicaciones realización de tips, a publicar por correo interno de la SDIS, sobre "atención ciudadanía y trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS". | Formato Solicitud y textos | 2018-12-28 | Piezas comunicativas Gifs | Claudia Milena | Se recibió el diseño tips por parte de la Oficina Asesora de comunicaciones el cual esta relacionado con el " trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS", para la verificación y aprobación del SIAC y así dar continuidad con la publicación a través del correo institucional de la SDIS. | Diseño tips, enviado por la Oficina Asesora de Comunicaciones respondiendo a la solicitud realizada. | Se cuenta con el diseño de tips por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, el cual una vez aprobado por el líder del equipo SIAC, se solicitara su publicación a través del correo electrónico.
SENSIBILIZACIÓN ATENCIÓN TELEFÓNICA
"Micro sketch Ángeles de servicio. " | "SIAC Equipo de Transparencia" | "Entrega de libreto y ensayos Presentación del Micro sketch de acuerdo a la coordinación y disponibilidad de la Dependencias SDIS Entrega de evidencias. " | Julio 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizaron 10 Micro sketch a funcionarios de la SDIS, en diferentes espacio de la entidad. | Fotos Micro sketch - planillas de asistencia y libreto ángeles del servicio. | Octubre 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | En anterior se dio cumplimiento al 100% de la actividad. | N/A | 30/11/2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | En anterior se dio cumplimiento al 100% de la actividad. | N/A | 2018-12-28 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | En el mes de octubre se dio cumplimiento a la actividad de acuerdo a lo programado por equipo de transparencia. | La evidencias fueron reportadas en el tiempo de cumplimiento. | Durante el primer semestre de la vigencia reportada se adelatarón 10 Micro sketch dirigidos a los servidores/as y contratistas de la SDIS, con el objeto de sensibilizar a los participantes sobre la atención ciudadana, conforme a los protocolos del Manual del Servicio a la Ciudadanía en la SDIS.
Socialización protocolo de atención telefónica. | SIAC | "Socialización del protocolo de atención telefónica a las Dependencias de la Entidad. Entrega de evidencias." | Julio 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizan 10 socializaciones de protocolo de atención telefónica en las dependencias ubicadas en Nivel Central. | Fotos, planillas de asistencia. | Octubre 30 de 2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Durante este periodo no se adelantó el proceso de sensibilización en las dependencias de nivel central, dados los ajustes a la metodología que se venia aplicando con las dependencias, y los resultados de las mismas. | Acta | 30/11/2018 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizan 9 socializaciones de protocolo de atención telefónica en las dependencias ubicadas en Nivel Central, entregando pieza divulgativa de tips en físico. | Acta, formatos planilla de asistencia y pieza divulgativa | 2018-12-28 | Actas y planillas de asistencia | Katherine Galindo | Se realizan 9 socializaciones de protocolo de atención telefónica en las dependencias ubicadas en Nivel Central, entregando pieza divulgativa de tips en físico. | Acta, formatos planilla de asistencia, cronograma y pieza divulgativa. | Durante la vigencia 2018 se adelantaron 29 socializaciones frente al protocolo de atención telefónica en las dependencias de Nivel Central, en las cuales se contó con la participación de servidores/a y contrastistas de los equipos de trabajo. Durante este proceso se logró evidenciar mejora en la atención telefonica en las Subdirecciones para la Vejez, Adultez y Despacho; mientras que las demás dependencias continuan presentando dificultades para brindar una atención oportuna a la ciudadanía. En este sentido en l vigencia 2019 se adelantaran actividades que promuevan la implementación del protocolo de atención telefónica.
REDISEÑO ESPACIO SIAC EN PÁGINA WEB
Definir imagen y contenidos del SIAC dentro de la página web de la SDIS. | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones " | "Solicitud a la OAC. Definición y entrega de contenidos. Rediseño y actualización del espacio SIAC." | Julio 30 de 2018 | Presentación nuevo diseño de la pagina WEB SDIS. | Claudia Bulla | Se realiza diseño en la pagina, actualizando contenidos, evidenciando mapa con directorio de subdirecciones locales y CDC, con horario de atención. | Formato solicitud, contenidos, fotos y actas de seguimiento. http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-la-ciudadania | Octubre 30 de 2018 | Presentación nuevo diseño de la pagina WEB SDIS. | Claudia Bulla | Se realiza actualización de contenido introductorio en informes. | Contenido, seguimiento. http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion | 30/11/2018 | Presentación nuevo diseño de la pagina WEB SDIS. | Claudia Bulla | Se realiza solicitud actualización líneas telefónicas de atención ciudadana y de posibles hechos de corrupción, de igual manera el cambio de la defensora de la ciudadanía y carta de trato digno (Deberes y Derechos de la Ciudadanía) | Formatos solicitud y link http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2018documentos/26112018_Carta_trato_digno.pdf | 2018-12-28 | Presentación nuevo diseño de la pagina WEB SDIS. | Claudia Bulla | 1, Se actualizan líneas telefónicas de atención ciudadana y de posibles hechos de corrupción, en la carta de trato digno publicada en la web de la SDIS. 2, Se actualiza nombre nuevo defensor de la ciudadanía, resolución y línea de atención en espacio de la pagina web. | 1, http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-la-ciudadania 2, http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/defensor-de-la-ciudadania 3, Antes y después, carta de trato digno. | Se realizó el diseño en la página a fin de facilitar la consultad de sus contenidos por parte de la ciudadanía y las entidades del distrito.
IMPLEMENTACIÓN CENTROS DE RELEVO | [15 empty] | . |  |  |  |  | .
Articulación | "SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Investigación e Información Subdirección de Plantas Físicas Proyecto por una Ciudad Incluyente y sin Barreras 1113 MINTIC Centro de Relevo" | "Definición del alcance de la estrategia en la SDIS. Entrega del manual de implementación y de la Norma de Calidad Norma (NTC5854) accesibilidad páginas web." | Julio 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | " Se define la Estrategia de implementación y sensibilización de los Centros de Relevo en la Secretaría Distrital de Integración Social. * Centros de Relevo remite el manual de implementación y de la Norma de Calidad Norma (NTC5854) accesibilidad páginas web." Propuesta de divulgación Centros de Relevo |  | Octubre 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se recibió aprobación de la "Estrategia comunicativa de centro de relevo" en la SDIS por parte de la oficina de comunicaciones de Centro de Relvo. | Correo de aprobación. | 30/11/2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se realiza convocatoria de mesa de trabajo con la oficina asesora de comunicaciones para revisar el método de la divulgación de la "Estrategia comunicativa de centro de relevo" en la SDIS. | Correo solicitud | 2018-12-28 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se realiza mesa de trabajo con la oficina asesora de comunicaciones para revisar el método de la divulgación de la "Estrategia comunicativa de centro de relevo" en la SDIS. | Acta reunión | Definida y aprobada la estrategia comunicativa de centro de relevo, para dar cierre en la vigencia 2018 en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones, se determinó la divulgación de la misma a través perdones, volantes y habladores triangulares los cuales serán presentados a la Subsecretaría para su aprobación.
Ajustes Técnicos |  | Ajustes, entrega y pruebas de insumos tecnológicos. | Julio 30 de 2018 | Resultado pruebas técnicas | Aidée Morales Guerrero | Se realizan pruebas técnicas a 20 puntos SIAC y se presentan los resultados de los mismos, quedando pendientes 6 puntos por fallas técnicas, para lo cual se cuenta con el apoyo de una persona de la subdirección de investigación e información, que brinda soporte técnico. | Actas reuniones Resultado pruebas técnicas Instructivo centros de relevo | Octubre 30 de 2018 | Resultado pruebas técnicas | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | N/A | 30/11/2018 | Resultado pruebas técnicas | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | 2018-12-28 | Resultado pruebas técnicas | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | Durante el primer trimestre se adelantaron los ajustes técnicos en coordinación con la Subdirección de Investigación e Información y de conformidad con los requerimientos de las MinTic para la implementación de la herramienta de Centro de Relevo en la SDIS.
Capacitación Centros de Relevo |  | "Sensibilización del equipo que operara los Centros de Relevo. Definir de protocolos atención. " | Julio 30 de 2018 | Convocatoria sensibilización | Aidee Morales Guerrero | Se convoca el 08 de junio a los representantes SIAC de los 20 puntos de implementación de los centros de relevo. | Correo convocatoria | Octubre 30 de 2018 | Convocatoria sensibilización | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | N/A | 30/11/2018 | Convocatoria sensibilización | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | 2018-12-28 | Convocatoria sensibilización | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | En coordinación con la Oficina de Centro de Relevo, se logró el proceso de inducción de los servidores/as y contratistas de puntos de atención SIAC que atienden a los ciudadanos con discapcidad auditiva a través de la herramienta de Centro de Relevo.
IMPLEMENTACIÓN CALL CENTER
Reorganización del equipo SIAC | SIAC | "Identificar necesidades de talento humano. Establecer responsabilidades al talento humano." | Julio 30 de 2018 | Fortalecimiento talento humano | Aidee Morales Guerrero | Se fortaleció el equipo de Call Center con 1 persona de planta con la se acuerdan compromisos y 2 de contrato, quedando conformado por 4 personas las cuales tienen horarios rotativos y pausas activas. Se amplia espacio para la respectiva organización del talento humano. | Obligaciones contractuales | Octubre 30 de 2018 | Fortalecimiento talento humano | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | N/A | 30/11/2018 | Fortalecimiento talento humano | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | 2018-12-28 | Fortalecimiento talento humano | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100% | A pesar de que en tercer trimestre se fortaleció el talento humano para la atención del call center, al entrar en funcionamiento éste se evidencia que por el alto volumen de llamadas el recurso humano existe no es suficiente para garantizar la atención oportuna. En este sentido se adelantarán gestiones ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano para la asignación de más recurso humano.
Capacitación operación Call center | "SIAC Subdirección de Investigación e Información" | Socializar con el equipo designado el funcionamiento del Call center. | Julio 30 de 2018 | Realización Capacitación | Aidee Morales Guerrero | Se realiza una capacitación de 30 minutos | Acta y listado de asistencia | Octubre 30 de 2018 | Realización Capacitación | Aidee Morales Guerrero | Se adelanta seguimiento a los avances de operación del Call Center, a fin de determinar fecha del proceso de cualificación por parte de la Subdirección de Investigación e Información. | Correo electrónico | 30/11/2018 | Realización Capacitación | Aidee Morales Guerrero | Se adelanta capacitación de manejo del Call Center, a fin implementar y manejar el aplicativo en la SDIS. | Acta y lista de asistencia | 30/12/2018 | Realización Capacitación | Aidee Morales Guerrero | Se adelanta capacitación de manejo del Call Center, a fin implementar y manejar el aplicativo en la SDIS. | Acta y lista de asistencia | Desde la Subdirección de Investigación e Información se adelantó el proceso de sensibilización con los responsables SIAC para la operación del Call Center el cual entró en funcionamiento a partir del mes de noviembre de la vigencia señalada.
Seguimiento a la atención telefónica | "SIAC Subdirección de Investigación e Información" | "Monitoreo de llamadas y de la atención prestada. Generación de informe de la atención telefónica. " | Julio 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | No se ha puesto en marcha el call center, desde la Subdirección de Investigación e Información, indican que se dará inicio al trámite del procedimiento de imposición de sanciones, multas y declaratoria de incumplimiento, establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución No. 1673 de 2016, de las obligaciones establecidas en el contrato 9274 de 2017, suscrito con la UT NECSYS SPEEDWI SDIS, el día 27 de diciembre de 2017, cuyo objeto es “Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de telefonía IP para la operación de la Secretaría Distrital Integración Social”, los incumplimientos generaron una modificación en el plazo de ejecución del contrato. | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-182613 | Octubre 30 de 2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se adelantó seguimiento a través de llamadas telefónicas a la Subdirección para la Familia, Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Vejez y proyecto 1113. | Informe seguimiento atención telefónica. | 30/11/2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se adelanta proyección del cronograma y preguntas a implementar en el seguimiento, para realizar en el mes de diciembre. | Cronograma y preguntas a aplicar. | 18/12/2018 | Seguimiento | Aidee Morales Guerrero | Se da cumplimiento al cronograma y preguntas de seguimiento de la atención telefónica. | Cronograma y preguntas a aplicar. | El actual Call Center cuenta con encuesta de satifacción en la atención telefónica, la cual se aplica una vez se brinda atención a la ciudadanía, cuyos reportes serán presentandos trimestrarmente.
SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Socializar el protocolo de carteleras de la entidad al personal del SIAC, promoviendo su aplicación en los puntos de atención. | SIAC | "Diagnóstico del uso de carteleras por parte del SIAC. Capacitación protocolo de carteleras SDIS. Seguimiento a la correcta implementación del Protocolo." | Julio 30 de 2018 | Diagnóstico | Claudia Saavedra | Se solicitó información a los responsables SIAC, de las diferentes subdirecciones locales acerca de las carteleras de las mismas, con el cual se realizo el diagnostico de estas y se socializo con la oficina asesora de comunicaciones. | Formato estado de carteleras de los puntos de interacción ciudadana - SIAC | Octubre 30 de 2018 | Diagnostico | Claudia Saavedra | Se adelantó diagnóstico en la Subdirecciones Locales de la información publicada en carteleras. | Formato estado de carteleras de los puntos de interacción ciudadana - SIAC | 30/11/2018 | Diagnóstico | Claudia Saavedra | Se adelantara convocatoria, para realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de comunicaciones. |  | 30/12/2018 | Diagnostico | Claudia Saavedra | Se adelantara convocatoria, para realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de comunicaciones. |  | Se adelantó diagnóstico de la información que se encuntra publicada en carteleras, el cual fue reportado a la Oficina de Comunicaciones para su conocimiento y toma de acciones a fin de que se haga adecuado uso de las mismas.
Socializar a los responsables SIAC los requisitos de acceso a los servicios sociales, definidos desde el área técnica. | "SIAC Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Dirección Poblacional Dirección Territorial" | "Mesas de trabajo con las Dependencias involucradas para la definición de requisitos. Socializar a los responsables SIAC los requisitos." | Julio 30 de 2018 | Criterios | Aidee Morales Guerrero | Se socializa resolución 0825 a los responsables SIAC. "* Se adelanta primera versión del * Manual para la aplicación de la ficha de focalización y priorización por demanda" y rutas de ingreso al servicio de vejez. | Acta, resolución 0825 de 14 junio 2018 "criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social", Correo socialización equipo SIAC, ruta focalización, versión manual. | Octubre 30 de 2018 | Criterios | Aidee Morales Guerrero | Se socializa resolución 0825 a los responsables SIAC. "* Se adelanta primera versión del * Manual para la aplicación de la ficha de focalización y priorización por demanda" y rutas de ingreso al servicio de vejez. | Acta, resolución 0825 de 14 junio 2018 "criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social", Correo socialización equipo SIAC, ruta focalización, versión manual. | 30/11/2018 | Criterios | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100%, evidencias fotográficas, de trabajo realizado de la socialización resolución 0825 | 30/12/2018 | Criterios | Aidee Morales Guerrero | Se dio cumplimiento en trimestre anterior. | Cumplimiento al 100%, evidencias fotográficas, de trabajo realizado de la socialización resolución 0825 | Durante las reuniones con el equipo de trabajo del SIAC, de adelantaron talleres para la socialización de la resolución 0825 de 14 junio 2018 "criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integración Social", lo cual les ha permitido dar información oportuna y eficaz a la ciudadanía que l requiere.