## PLAN DE ACCION 2018
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN DEFENSORA DE LA CIUDADANÍA 2018 | [17 empty] | SEGUIMIENTO CORTE: 30 DE AGOSTO DE 2018 |  | SEGUIMIENTO CORTE: 28 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD | TAREAS | EVIDENCIA | Frecuencia | Fecha Inicial | Fecha Final | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AVANCES | EVIDENCIA | AVANCES | EVIDENCIA
Fortalecer la divulgación de la camapaña comunicativa recurrente para reforzar el acercamiento de los ciudadanos | 1) Solicitar a la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño y desarrollo de una campaña comunicativa recurrente,de la Defensora de la Ciudadanía de la SDIS | Solicitud enviada a comunicaciones | Única | 2018-01-30 | 2018-03-07 | [12 empty] | 1. Se posesionó la nueva Defensora de la Ciudadanía Dra. Sorligie Delgado Aguillón mediante delegación realizada mediante oficio INT-N°42135 del 27 de julio de 2018. 2. Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización del perfil de la Defensora de la Ciudadanía en la página web de la Entidad. 3. Con corte a agosto de 2018 se han articulado las acciones de publicación con la Oficina Asesora de Comunicaciones referentes a videos y notas sobre la Defensora de la Ciudadanía. (Evidencias: piezas entregadas en el siguiente numeral) 4. Se elaboró el contenido para una pieza comunicativa (póster) para difusión de los servicios que presta la Defensora a los Ciudadanos y Ciudadanas.La pieza comunicativa será publicada en las carteleras de todas las dependencias de la Entidad, las Subdirecciones Locales y unidades operativas. | 1.1.1. Oficio INT-42135 de 2018 1.1.2. Ver enlaces: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/defensor-de-la-ciudadania http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/1220-perfiles-de-los-nuevos-directivos-de-la-secretaria-de-integracion-social#defensora 1.1.3. Borrador del contenido para pieza comunicativa y correo remisorio a la OAC (31/08/2018) | 1. Se posesionó el nuevo Defensor de la Ciudadanía Dr. Marco Antonio Machado mediante resolución 2266 del 22 de noviembre de 2018 2. Se actualizó el perfil del Defensor de la Ciudadanía en la página web de la Entidad Ver enlace: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/defensor-de-la-ciudadania 3. Con corte a diciembre de 2018 se han articulado las acciones de publicación con la Oficina Asesora de Comunicaciones referentes a videos y notas sobre el Defensor de la Ciudadanía. | 1.1.1. Resolución 2266/2018 1.1.2. Formato de solicitud a la OAC, formato Brief
| 2) Seguimiento al desarrollo de la implementación de la campaña comunicativa de la Defensora de la Ciudadanía | Piezas entregadas y publicadas por la OAC | Trimestral | 2018-03-30 | 2018-12-31 | [12 empty] | 1. Se relaciona una presentación que contiene el informe de redes de la Oficina Asesora de Comunicaciones, sobre las piezas publicadas alusivas a la Defensora de la Ciudadanía. | 2.1.1.Informe de redes | Se relaciona una presentación que contiene el informe de redes de la Oficina Asesora de Comunicaciones, sobre las piezas publicadas alusivas a la Defensora de la Ciudadanía. | 2.1.1.Informe de redes
| 3) Acercamiento de la Defensora de la Ciudadanía a las Subdirecciones Locales | Actas | mensual | 2018-02-19 | 2018-12-30 | [12 empty] | Con corte agosto de 2018 se realizaron tres (03) visitas en las Subdirecciones Locales de: 1. Usme rural en articulación con la Secretaría de la Mujer. 13/04/2018 2. Sumapaz 19/04/2018 3. Kennedy 14/06/2018 Se realizaron videos de las visitas los cuales fueron publicados en:twitwer y facebook | 3.1.1. Informe de redes. Fuente: OAC. ver los siguientes enlaces e informe de redes. Sumapaz: https://www.facebook.com/secretariasocialbogota/videos/1613957452044700/ Usme https://www.facebook.com/secretariasocialbogota/videos/1608081212632324/ Kennedy: https://www.facebook.com/secretariasocialbogota/videos/1664760230297755/ | Debido a requerimientos pendientes de la Defensora de la Ciudadanía, se dio prioridad a un plan de descongestión. En esta medida en septiembre de 2018 se dio inicio a un plan de descongestión de los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Defensora de la Ciudadanía. A partir de lo anterior, se citaron a los ciudadanos para dar respuesta a sus requerimientos. | 3.1.1 Plan de descongestión 3.1.2 Cartas de citación a los ciudadanos
Seguimiento y verificación a la implementación de la Politica Publlica Distrital desl Servicio a la Ciudadanía en la SDIS. En visrtud al Decreto 197/2014 | 4) Socializar la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC, en los Consejos Operativos Locales y en el Consejo Directivo de la SDIS. | Lista de asistencia al comité | Semestral | 2018-05-30 | 2018-12-21 | [12 empty] | Participación en el Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (febrero 2018) | 4.1.1.Diapositiva de la nota publicada (ver enlace): https://twitter.com/integracionbta/status/964236909621972993 | Debido a requerimientos pendientes de la Defensora de la Ciudadanía, se dio prioridad a un plan de descongestión. En esta medida en septiembre de 2018 se dio inicio a un plan de descongestión de los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Defensora de la Ciudadanía. A partir de lo anterior, se citaron a los ciudadanos para dar respuesta a sus requerimientos. | 3.1.1 Plan de descongestión 3.1.2 Cartas de citación a los ciudadanos
| 5) Realizar el seguimiento y verificación al componente de atención a la ciudadanía y a los planes de mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en su entidad. | Actas de seguimiento | Semestral | 2018-05-30 | 2018-12-21 | [12 empty] | Mediante reunión del 22/08/2018 la Defensora del Ciudadano fue contextualizada sobre el componente del atención a la ciudadanía, las actividades realizadas por Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía al corte de agosto de 2018. De igual manera, se solicitó por parte de la Defensora información relacionada con el componente. (Numeral 2 del acta) | Acta y planilla | Mediante reunión del 6/12/2018 se contextualizó sobre el componente de atención a la ciudadanía, las actividades realizadas por Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, así como los referentes con quienes se debe apoyar de la Oficina Asesora de Comunicaciones (6/12/2018) El apoyo al Defensor del Ciudadano, solicitó que se entregarán los soportes de los seguimientos y soportes asociados al rol del Defensor del Ciudadano. Dicha entrega de información se llevó a cabo el 14/12/2018. | 4.1.1. Acta y planilla 6/12/2018 4.1.2. Acta Firmada 14/12/2018
Fortalecimiento y articulación en el trabajo en equipos de los resposables de la implementación del modelo de servicos de atención a la ciudadanía de axcuerdo a la virtud de lo contemplado en el Art. 15 del Decreto 197/2014 | 6) Fortalecimiento de los Actores del Servicio a través de las mesas de trabajo con apoyo de la Secretaria General y la dirección Distrital del Servicio al Ciudadano |  | semestral | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [12 empty] | En el marco de las actividades propuestas por la Red Distrital de Quejas y Reclamos, se participó en la reunión de nodos intersectoriales (07/03/2018) | 6.1.1 Correo de convocatoria | Debido a requerimientos pendientes de la Defensora de la Ciudadanía, se dio prioridad a un plan de descongestión. En esta medida en septiembre de 2018 se dio inicio a un plan de descongestión de los requerimientos ciudadanos dirigidos a la Defensora de la Ciudadanía. A partir de lo anterior, se citaron a los ciudadanos para dar respuesta a sus requerimientos. | 3.1.1 Plan de descongestión 3.1.2 Cartas de citación a los ciudadanos
| 7) Revisar y verificar con los referentes del SIAC en reuniones aleatorias como se esta opitmizando e implementando la Politica y cuales son las dificultades generadas, puntualizando si existen o no asuntos relacionados con posibles actores o situaciones irregulares de campo |  | semestral | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [12 empty] | Mediante reunión del 22/08/2018 la Defensora del Ciudadano fue contextualizada sobre el componente del atención a la ciudadanía, las actividades realizadas por Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía al corte de agosto de 2018. De igual manera, se solicitó por parte de la Defensora información relacionada con el componente. (Numeral 2 del acta) En el numeral 3 del acta se plantea participar en el mes de octubre en un espacio con los referentes del SIAC. | 7.1.1.Acta y planilla | Se han adelantado reuniones con el Servicio Integral de Atención al Ciudadano, con el fin de revisar: - Planes de mejora (19/12/2018) - Peticiones para dar respuesta y traslado (27/12/2018) | 5.1.1. Acta y planilla 20/12/2018 5.1.2. Acta y planilla 27/12/2018
Atención a los requerimientos ciudadanos que cumplan con los criterios para escalar a la Defensora de la Ciudadanía. | 8) Seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes medios ante la Defensora de la Ciudadana. | Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. | Permanente | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | En el primer semestre de la vigencia 2018 se recibieron 139 requerimientos en el correo defensordelaciudadania@sdis.gov.co, los cuales fueron atendidos y gestionados según el asunto. Adicionalmente se atendieron requerimientos ciudadanos a través de la línea 3279797 extensión del Defensor del Ciudadano 1146. Fuente: Informe Defensora de la Ciudadana (corte junio de 2018) | 8.1.1.Informe 2017-2018 (dispositiva N°35) | Mediante reunión de entrega de soportes al nuevo Defensor del Ciudadano, el 14 de diciembre de 2018 se recibió: - USB y CD de informe con corte a agosto de 2018 - Carpetas físicas con las atenciones a los ciudadanos durante el segundo semestre. - Correo del Defensor del Ciudadano (usuario y clave) - Entre el 6 de diciembre y el 27 de diciembre se ha dado respuesta a las solicitudes interpuestas. (matriz de solicitudes) | Carpeta de atenciones del segundo semestre de 2018 (se encuentra en físico para consulta) 6.1.1. Matriz de atenciones entre el 6 y 27 de diciembre de 2018.
| 9) Atención presencial a la ciudadanía. | Registro de atención. | Una vez por semana o cuando se requiera | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [12 empty] | Se relaciona informe ejecutivo sobre la atención a participantes del Centro la Colonia en Sibaté (10 de mayo de 2018). | 9.1.1. Oficio INT-27608 del 22/05/2018 9.1.2. Oficio INT-28678 del 29/05/2018 9.1.3. Correo | Mediante reunión de entrega de soportes al nuevo Defensor del Ciudadano, el 14 de diciembre de 2018 se recibió: - Carpetas físicas con las atenciones a los ciudadanos durante el segundo semestre. - El 26 de diciembre de 2018se atendió presencialmente a un ciudadano en mesa de trabajo con la Personería de Bogotá. | Carpeta de atenciones del segundo semestre de 2018 (se encuentra en físico para consulta) 7.1.1. Acta 26/12/2018
Proyectado por: Angéílica Fernanda Camargo Casallas - Actualización: Nayibi Trejos Hoyos- Subdirección Administrativa y Financiera