## Hoja1
ESTRATEGIA COMUNICATIVA Y DIVULGATIVA SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA – SIAC-
|  |  | ENERO A MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
COMPONENTE | RESPONSABLE | ACCIONES | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | Descripción de avances | Soporte / Evidencia | Descripción de avances | Soporte / Evidencia
DIVULGACIÓN A TRÁVES DE PIEZAS COMUNICATIVAS
Piezas gráficas de : Actualización de piezas comunicativas de volantes y afiches: Medios de contacto ciudadana y Derechos y Deberes de la Ciudadanía (carta del trato digno). | SIAC | Solicitud a la OAC. Impresión de Piezas definidas. | Se actualizaron y distribuyeron 2,000 volantes de medios de contacto, con el fin de divulgar la nueva línea de atención telefónica 3808330 a la ciudadanía en las Subdirecciones Locales y CDC. | Volante actualizado y foto entrega de la pieza divulgativa a ciudadanos. | Se actualizaron y distribuyeron 2,000 volantes de medios de contacto, con el fin de divulgar la nueva línea de atención telefónica 3808330 a la ciudadanía en las Subdirecciones Locales y CDC. | Volante actualizado y foto entrega de la pieza divulgativa a ciudadanos. | Se solicita a la OAC, vía correo electrónico avances del proceso de solicitud de stikers para actualización de piezas comunicativas. | Pantallazo correo electronico. | Entrega pieza divulgativa donde se informa que “La Secretaría Distrital de Integración Social, informa a la ciudadanía que los servicios sociales y trámites prestados por la entidad, son totalmente gratuitos y no requieren de intermediarios” | Pieza servicios gratuitos
Seguimiento a la producción de video para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud a la OAC. Entrega video | Se envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones, informando sobre las solicitudes pendientes. | Pantallazo correo electrónico dirigido a la OAC. | Se envió correo electrónico a la Oficina Asesora de Comunicaciones, informando sobre las solicitudes pendientes. | Pantallazo correo electrónico dirigido a la OAC. | Se envían nuevamente los textos del Instructivo canales de Interacción para atención de la Ciudadanía el día 20-05-2019 | Pantallazo correo electrónico dirigido a representante de la OAC. | Publicación mensaje expectativa divulgada vía correo interno/ Mailling, el diá 28-06-2019 | Pantallazo publicación
Campaña divulgativa instructivo canales e interacción ciudadana. (Video) | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud a la OAC. Entrega video | El 04 de abril, se adelanta nuevamente solicitud del video ante la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Correo electrónico dirigido a la OAC | El 04 de abril, se adelanta nuevamente solicitud del video ante la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Correo electrónico dirigido a la OAC | Se envían nuevamente textos del Instructivo canales de Interacción para atención de la Ciudadanía el día | Pantallazo correo electrónico dirigido a representante de la OAC.
Seguimiento a pieza divulgativa tips PQRS | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud a la OAC. Revisión y entrega de contenidos. Diseño y aprobación de piezas. Publicación de las piezas. | Pieza comunicativa diseñada y proximos ajustes. | Pieza comunicativa tips | Pieza comunicativa diseñada y proximos ajustes. | Pieza comunicativa tips | Se realiza solicitud el día 21-05-2019 a la OAC. | Formato solicitud | Diseño pieza GIF y publicacaión vía correo interno/ Mailling el diá 21-06-2018 | Pantallazo publicación y pieza GIF
ATENCIÓN TELEFÓNICA
Campañas divulgativas de acuerdo a la necesidad identificada. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Elaboración de contenidos de mensaje Solicitud a la Subdirección de Investigación e Información y OAC. Publicación mensaje en Call center | N/A para este trimestre |  | N/A para este trimestre |  | Campaña divulgativa relacionada con la gratuida de los servicios sociales en la SDIS. | Solicitud a la Subdirección de Investigación e Información de la campaña divulgativa sobre la gartuidad de los servicios soaciles. | Aprobación de circular 024 del 18 de junio 2019. Mediante la cual se solicita a las dependecias la atención telefonica de manera oportuna. | Circular 024 del 18 de junio de 2019.
Divulgación protocolo de atención telefónica. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Diseño se pieza comunicativa Adelantar reuniones con dependencias que presentan incidencias en la atención telefónica | Pieza comunicativa diseñada tisp, se esta en espera por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de su divulgación vía correo interno/ Mailling. Se adelantó reunión con la Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Contratación y Subdirección para la Familia. | Pieza comunicativa y correo electrónico. Actas reuniones. | Pieza comunicativa diseñada tips, se esta en espera por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de su divulgación vía correo interno/ Mailling. Se adelantó reunión con la Subdirección para la Infancia, Subdirección para la Contratación y Subdirección para la Familia. | Pieza comunicativa y correo electrónico. Actas reuniones. | Pieza comunicativa de tips de atención telefónica, diseñada por la Oficina Asesora de Comunicaciones y divulgada vía correo interno/ Mailling, el día 17-05-2019 Proceso de inducción con los nuevos responsables SIAC, donde se socializó el protocolo de atención ciudadana. | Diseño de pieza y pantallazo divulgación vía correo interno/ Mailling. Acta Proceso de Inducción. | Se adelantó proceso de reinducción con responsable del punto SIAC de Tunjuelito. | Acta Proceso de Reinducción.
Seguimiento a la atención telefónica. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Aviso motivacional. Monitoreo de llamadas y de la atención prestada. Generación de informe de la atención telefónica. Reconocimiento por correo electrónico a servidores/as y contratistas que se destacaron durante el trimestre por el cumplimiento al protocolo de atención telefónica. | Seguimiento mediante cliente oculto a la atención telefónica. | Correo electrónico de resultados obtenidos durante las llamadas realizadas. | Seguimiento mediante cliente oculto a la atención telefónica. | Correo electrónico de resultados obtenidos durante las llamadas realizadas. | Seguimiento mediante cliente oculto a la atención telefónica. | Correo electrónico de resultados obtenidos durante las llamadas realizadas. | Seguimiento mediante cliente oculto a la atención telefónica. Seguimiento a través de visitas a los puntos SIAC de Casa Rosada, Chapinero, Barrios Unidos Teusaquillo. | https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbulla_sdis_gov_co/EuPMZexITwtBhGu-GfrU4WABasXMFl0JvQ7DqiuDZBi13A?e=Ob4vlc
PÁGINA WEB
Actualización de la información en página Web de acuerdo a necesidad identificada. | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones Entrega del contenido actualizar. | Actualización espacio transparencia en punto 1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano y 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes. | Correo electrónico dirigido a la OAC | Actualización espacio transparencia en punto 1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano y 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes. | Correo electrónico dirigido a la OAC | Se solicito a DADE, vía correo electrónico activación de mapa direcciones de subdirecciones locales, ubicado en el espacio de atención ciudadanía - Puntos de atención- canales de atención en la parte inferior de la página web de la SDIS y en el espacio de transparencia numeral 1,2. En respuesta eliminaron el espacio de mapas, ya que en el momento no hay convenio o contrato, de licencias para la aplicación. | Correo de solicitud y pantallazo antes y después de mapa ubicado en la página web. | Se solicito el diá 18-06-2019 a la OAC, via correo electronico actualización de información en el el espacio de atención a la ciudadnia en : Canales de interacción Nombre nueva secretaria Cambiar titulo en peticiones y quejas En documentos de interes quitar lineamiento de apertura de buzón de sugerencias. | Pantallazos antes y despues actualización, con fecha de 26-06-2019
DIVULGACIÓN CENTRO DE RELEVO
Campaña divulgativa Centro de Relevo | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Presentación de la campaña a Subsecretaría | N/A para este trimestre |  | N/A para este trimestre |  | En proceso de reinducción con los responsables SIAC se crea compromiso de activar la prestación del servicio de la aplicación de centros de relevo, para activar este de forma divulgativa verbal a los funcionarios y contratistas de cada subdirección local, que pueden hacer uso de esta en caso pertinente de necesitarlo. | Acta reinducción | N/A |  | Se presenta campaña
Campaña divulgativa Centro de Relevo | SIAC Oficina Asesora de Comunicaciones | Lanzamiento capampaña divulgativa Seguimiento a la utilización de la Herramienta Centro de Relevo. | N/A para este trimestre
INFORMATE
Socialización del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC. | Equipo SIAC | Divulgar la información a través de los puntos SIAC de las localidades y Centros de Desarrollo Comunitario. | Se adelantó con los participantes de los servicios sociales presentación del "Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC". | Registro de participantes y registro fotografico. URL https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/cbulla_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbulla_sdis_gov_co%2FDocuments%2FSIAC%202019%20EVIDENCIAS%2FATENCI%C3%93N%20CIUDADANA%2E%20COMPONENTE%201%2FCONSOLIDADO%20INFORMATE | Se adelantó con los participantes de los servicios sociales presentación del "Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC". | Registro de participantes y registro fotografico. URL https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/cbulla_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbulla_sdis_gov_co%2FDocuments%2FSIAC%202019%20EVIDENCIAS%2FATENCI%C3%93N%20CIUDADANA%2E%20COMPONENTE%201%2FCONSOLIDADO%20INFORMATE | N/A |  | N/A
Socialización de los servicios sociales | Equipo SIAC | Divulgar la información a través de los puntos SIAC de las localidades y Centros de Desarrollo Comunitario. | N/A |  | N/A |  | Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia y distro joven. | Registro de participantes y registro fotografico. URL https://sdisgovco-my.sharepoint.com/personal/cbulla_sdis_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbulla_sdis_gov_co%2FDocuments%2FSIAC%202019%20EVIDENCIAS%2FATENCI%C3%93N%20CIUDADANA%2E%20COMPONENTE%201%2FCONSOLIDADO%20INFORMATE | Ciudadanos habitantes de calle y personas de los sectores LGBTI | https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbulla_sdis_gov_co/EgLvnM1LxyxCpUZjIscPEdMBOc5e9eH4IV5kLXUjnTN8Mw?e=BgwppL
Fecha de elaboración: JULIO 2019 Elaboró: Claudia Milena Bulla- apoyo a la gestión Aidee Morales Guerrero profesional SIAC. Revisó y aprobó: Erwin Gaeth Mera - Líder Equipo SIAC.