## a_PlanAnticorrupción2019
Versión 1.1. Aprobada en Comité de Transparencia, Circular 003 del 30/01/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019 -(contiene todos los componentes)
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 2019-01-31
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2019 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar la política de administración de riesgos | 1 política de administración de riesgos socializada. | Dirección de análisis y diseño estratégico-Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Enero - abril de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 1 taller de identificación de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de Riesgos de Corrupción. | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Ejecuta: Gestores de proceso. | Diciembre de 2018 - Enero 2019 (Considerando que se anticipa la formulación) |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar las sugerencias de servidores públicos, contratistas y ciudadanía frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción aprobado | Dirección de análisis y diseño estratégico-Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 2019-01-01 |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.2 | Publicar el mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad. | 1 mapa de riesgos de corrupción publicado | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico-Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Febrero - noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.3 | Socializar a los gestores del Sistema Integrado de Gestión-SIG., de proceso y dependencia la guía de Lineamientos Antisoborno para el Distrito | 2 socializaciones | Lidera: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Ejecuta: Gestores Sistema Integrado de Gestión de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Febrero - noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Subsecretario, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores en su calidad de líderes de los procesos institucionales (con el apoyo de los Gestores de proceso) | Abril, agosto y noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2018), mayo y septiembre (vigencia 2019). |  |  | Talento humano
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalización | 1.1 | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites | 1 estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social cargada en el SUIT | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalización | 1.2 | Elaborar 1 documento de análisis de usuarios y necesidades para los trámites y OPA actuales | 1 Documento de análisis de usuarios y necesidades para los trámites y OPA actuales elaborado | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | marzo, junio, septiembre, noviembre |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2018, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas definido | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2018. | 1 Documento con la estrategia actualizada de rendición de cuentas, para la vigencia 2018 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2018 | 1 Documento de caracterización actualizada de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2018 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2018. | 2 informes de la gestión correspondiente a la vigencia 2018 publicados en la página web de la Secretaría. Uno de gestión y uno presupuestal) | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a marzo de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2018. | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar una (1) audiencia de rendición de cuentas de la Entidad, sobre su gestión en el año 2018, que cuente con interpretación a lengua de señas. | 1 Audiencia pública sectorial de rendición de cuentas desarrollada con interpretación de lengua de señas, Memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección de análisis y diseño estratégico | marzo a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano, recurso Tecnológico y físicos.
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Emitir 4 reportes trimestrales de seguimiento sobre la implementación de la iniciativa "Integración en acción" | Reporte de seguimiento a la iniciativa "Integración en acción" | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | marzo, junio, septiembre, noviembre de 2019 |  |  | Talento humano Recursos tecnológicos
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Establecer un esquema de incentivos dirigidos a la ciudadanía para impulsar su participación dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | 1 Documento con el esquema de incentivos para la participación de la ciudadanía en la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Reportar el avance en el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2018, en el Comité de transparencia, o quien haga sus veces. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular y realizar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 1 plan operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado 4 Informes trimestrales de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Febrero de 2019 Mayo de 2019 Agosto de 2019 Noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Modernizar los equipos de cómputo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía para brindar una atención con efectividad y oportunidad. | 10 equipos de cómputo en los puntos de atención Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía reemplazados (nuevos) | Responsable de los insumos: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría | Agosto Noviembre |  |  | Talento humano, Recurso Tecnológico
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Dar continuidad a la implementación de la estrategia comunicativa cuyo objetivo es informar a la ciudadanía sobre la prestación de los servicios sociales de la Secretaría | 3 informes de avance de la implementación de la estrategia. | Lidera. Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC. Apoya. Oficina Asesora de Comunicaciones. | Abril 2019 Agosto 2019 Noviembre 2019 |  |  | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Actualizar el instrumento de evaluación de las respuestas a los requerimientos ciudadanos | 1 instrumento de evaluación de respuestas a los requerimientos ciudadanos, actualizado | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Abril 2019 |  |  | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas al acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Marzo a mayo de 2019 |  |  | Talento humano, Recurso Tecnológico
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionada con acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Mayo a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano, Recurso Tecnológico
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.6 | Crear alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA para la cualificación de personal que atiende a la ciudadanía | 1 alianza con el SENA | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación y SIAC | Febrero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.7 | Realizar seguimiento a la atención telefónica que brinda la Secretaría a la ciudadanía. | 3 informes | Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Abril 2019 Julio 2019 Octubre 2019 |  |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.8 | Realizar mesas de trabajo para la articulación entre la Dirección Poblacional, Territorial y el equipo SIAC y definir una ruta de suministro de información relacionada con la prestación de los servicios sociales en la Secretaría y su posterior envío a los responsables SIAC. | 2 mesas de trabajo 1 ruta del flujo de información para el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC Apoya. Dirección Territorial, Poblacional. | Mayo |  |  | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.1 | Analizar el documento de caracterización ciudadana para definir acciones de mejora para la atención a la ciudadanía en la Secretaría | 1 documento de recomendaciones. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | 2019-08-01 |  |  | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.2 | Implementar la estrategia de identificación y sensibilización de servidores, servidoras que cumplan con el perfil para atender a la ciudadanía en los puntos SIAC con el propósito de garantizar la atención continua en los mismos. | 1 estrategia revisada y actualizada. 2 reportes de avance de la estrategia | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Abril Agosto Noviembre |  |  | Talento Humano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Divulgar en la Entidad la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos. | 1 cronograma de divulgaciones 10 ejercicios de divulgación | Responsables: Subsecretaría Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Enero a noviembre de 2019 | INDICADOR | # de ejercicios de divulgación/ # divulgaciones programadas*100 | Recurso Humano Transporte
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.2 | Revisar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente, una vez por trimestre. | 1 revisión por trimestre del SUIT a la luz del portafolio de servicios vigente. | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Marzo a noviembre de 2019 | INDICADOR | # de revisiones realizadas/ # revisiones programadas*100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia activa | 1.3 | Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada, los registros de activos de información, el conteo de personas únicas atendidas para las vigencia 2018 y 2019. | 4 Conjuntos de Datos Abiertos Actualizados | Responsable Subdirección de Investigación e Información Responsable de insumos: Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Marzo 2019 Septiembre 2019 | INDICADOR | Número de conjuntos de datos publicados | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Informar al Comité de Transparencia, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 4 reportes ejecutivos o presentaciones | Lidera y consolida la Subsecretaría Responsables de los insumos todas las dependencias de la SDIS | Trimestral o según convocatoria del Comité de transparencia | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados | Talento humano Oficina y equipo de computo
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | 2.2 | Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia | Publicación de información en la página web en el link de transparencia. | Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2019 | INDICADOR | # de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar el índice de información clasificada y reservada, de conformidad con la actualización de las Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo Distrital. | 1 índice de información actualizado | Grupo de Gestión Documental -Dirección Corporativa | Octubre 31 de 2019 | INDICADOR | No. De índices de Información clasificada y reservada actualizados / Total de Índices de Información clasificada y reservada | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Elaboración de los instrumentos de gestión de la información | 3.2 | Actualizar los registros de activos de información de conformidad con la actualización de Tablas de Retención Documental aprobadas por el Archivo Distrital. | 100% de activos de información actualizado | Grupo de Gestión Documental -Dirección Corporativa | Octubre 31 de 2019 | INDICADOR | No. De registros de activos de información / Total de registros de activos de información | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuación para la eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones de 13 centros crecer para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad. | 13 Centros Crecer con adecuaciones de ajuste razonable | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a diciembre de 2019 | INDICADOR | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas*100 | Recursos físicos, financieros, talento humano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Adecuación de los puntos de atención ciudadana en las Subdirecciones Locales y Centros Desarrollo Comunitario de la SDIS. | 7 puntos SIAC adecuados | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a diciembre de 2019 | INDICADOR | # de adecuaciones realizadas / # de adecuaciones programadas * 100 | Recursos físicos, financieros, talento humano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3 | Diligenciamiento de la lista de verificación sobre los criterios de accesibilidad en edificaciones para los servicios de Infancia, Vejez, Adultez, juventud, CDC operados por la SDIS | Listas de verificación sobre criterios de accesibilidad - edificaciones diligenciada | Seguimiento: Dirección Corporativa Responsable: Subdirección de Plantas Físicas | Enero a diciembre de 2019 | INDICADOR | # Equipamientos con Lista de verificación sobre criterios de accesibilidad - edificaciones diligenciada / # de equipamientos priorizados para diligenciar Lista de verificación sobre criterios de accesibilidad - edificaciones * 100 | Talento Humano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.3 | Identificar e implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría | 1 Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar 1 Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar | Responsable Subdirección de Investigación e Información | Marzo 2019 Noviembre 2019 | INDICADOR | #informes entregados/#informes programados*100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.4 | Elaborar videos institucionales subtitulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad. | 100% de lo videos subtitulados y publicados en el canal YouTube de la entidad. | Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2019 | INDICADOR |  | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.5 | Diseñar y divulgar una nueva fase de la campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía. | 2 reportes de seguimiento a la campaña de comunicación interna y externa | Oficina Asesora de Comunicaciones | Diseño campaña Marzo - Implementación abril a junio de 2019 | INDICADOR | #informes entregados/#informes programados*100 | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Criterio diferencial de accesibilidad | 4.6 | Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información) | 3 Reporte solicitudes de información pública | Lidera: Subsecretaría (Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía) Responsable de Insumos: Todas las dependencias | Abril 2019 Agosto 2019 Noviembre 2019 | INDICADOR | #informes entregados/#informes programados*100 | Talento humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Estrategia pedagógica | 1.1 | Implementar la Estrategia Pedagógica Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social | 2 informes de avance | Subsecretaría | Febrero a noviembre de 2019 | INDICADOR | #de reportes realizados/ # de reportes programados | Talento humano Oficina y equipo de computo Transporte
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Participación ciudadana | 2.1 | Organizar en la página web institucional la información de participación ciudadana, mediante una sección web. | 1 sección web de participación actualizada | Comunicaciones / Referente de Participación Ciudadana | Enero - Abril de 2019 |  | NO APLICA | Talento humano Oficina y equipo de computo
Componente 6: Iniciativas Adicionales | Implementación | 3.1 | Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad | Memorando con plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de Integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Febrero de 2019 | INDICADOR | Memorando con plan de trabajo, enviado y seguimiento | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Seguimiento y evaluación | 4.1 | Ejecución del plan de implementación con el fin de sensibilizar a servidores públicos y contratistas frente al código de integridad y buen gobierno | Evidencias bimestrales de las actividades desarrolladas según plan de trabajo Matriz de seguimiento de las actividades programadas en la matriz " Plan de trabajo de Integridad 2019". | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | INDICADOR | # de actividades ejecutadas / # de actividades programadas*100 | Talento Humano
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad | Seguimiento y evaluación | 4.2 | Informe de gestión de integridad | Informe de gestión trimestral por parte de los Gestores de Integridad | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Marzo de 2019 a diciembre de 2019 | INDICADOR | #informes entregados/# informes programados*100 | Talento Humano
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 2: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Componente 5: Dirección Corporativa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, Subdirección de Investigación e Información
Componente 6: Dirección Corporativa - Subdirección de Gestión y Desarrollo humano, Subsecretaría
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2019 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2019. Aprobación Comité de Transparencia 30/01/2019
Versión 1.1. | febrero de 2019 | Se elimina el texto "versión borrador" de 5 celdas de la fila 6 de títulos, debido a que corresponde a la versión oficial aprobada en Comité de Transparencia del 30/01/2019