## a_PlanAnticorrupción2019
Versión. Aprobada en Comité de Transparencia, Circular 003 del 30/01/2019 Ajustes en Comité de Gestión y Desempeño Institucional del 14/03/2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2019 -COMPONENTE 3
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 31/01/2019 - Actualización marzo de 2019
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2019 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2018, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas definido | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2018. | 1 Documento con la estrategia actualizada de rendición de cuentas, para la vigencia 2018 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2018 | 1 Documento de caracterización actualizada de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2018 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2018. | 2 informes de la gestión correspondiente a la vigencia 2018 publicados en la página web de la Secretaría. Uno de gestión y uno presupuestal) | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a marzo de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2018. | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar una (1) audiencia de rendición de cuentas de la Entidad, sobre su gestión en el año 2018, que cuente con interpretación a lengua de señas. | 1 Audiencia pública sectorial de rendición de cuentas desarrollada con interpretación de lengua de señas, Memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección de análisis y diseño estratégico | marzo a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano, recurso Tecnológico y físicos.
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Emitir 4 reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana "Integración en acción", espacio de diálogo local en el que se definen compromisos entre la administración y la sociedad civil sobre los temas más relevantes de cada localidad, con respecto a los servicios sociales y apoyos sociales de la Secretaría. | Reporte de seguimiento a la iniciativa "Integración en acción" | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | marzo, junio, septiembre, noviembre de 2019 |  |  | Talento humano Recursos tecnológicos
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Realizar una audiencia de rendición de cuentas de la Entidad, sobre la política pública de infancia y adolescencia (contar con interpretación a lengua de señas). | 1 audiencia realizada Memorias de la audiencia pública | Dirección de análisis y diseño estratégico | marzo a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | Realizar una sesión distrital y 10 sesiones locales de diálogos con organizaciones sociales de los grupos de valor de la Secretaría: definir los temas a tratar dentro de la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor, relacionados con los servicios y apoyos sociales de la Entidad. | 11 sesiones realizadas. Fotografías de las sesiones | Dirección de análisis y diseño estratégico | febrero a marzo de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Establecer un esquema de incentivos dirigidos a la ciudadanía para impulsar su participación dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | 1 Documento con el esquema de incentivos para la participación de la ciudadanía en la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2019 |  |  | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Reportar el avance en el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2018, en el Comité de transparencia, o quien haga sus veces. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas. | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a noviembre de 2019 |  |  | Talento humano
Elaboró:
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Articulación:
Comité de Transparencia- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN DEL COMPONENTE | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | enero de 2019 | Plan Anticorrupción para la vigencia 2019. Aprobación Comité de Transparencia 30/01/2019
Versión 1.1. | febrero de 2019 | Se elimina el texto "versión borrador" de 5 celdas de la fila 6 de títulos, debido a que corresponde a la versión oficial aprobada en Comité de Transparencia del 30/01/2019
Versión 2 | marzo de 2019 | Se modifican actividades de tres componentes, relacionado a continuación, los cuales, fueron aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño del 14 de marzo de 2019. Componente 3 - Rendición de cuentas: • Se ajustó la actividad 2.2 quedando “Emitir 4 reportes de seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana "Integración en acción", espacio de diálogo local en el que se definen compromisos entre la administración y la sociedad civil sobre los temas más relevantes de cada localidad, con respecto a los servicios sociales y apoyos sociales de la Secretaría” • Se incluyeron dos actividades adicionales en el subcomponente de Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, la primera correspondiente a “Realizar una audiencia de rendición de cuentas de la Entidad, sobre la política pública de infancia y adolescencia (contar con interpretación a lengua de señas)” y la segunda, “Realizar una sesión distrital y 10 sesiones locales de diálogos con organizaciones sociales de los grupos de valor de la Secretaría: definir los temas a tratar dentro de la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor, relacionados con los servicios y apoyos sociales de la Entidad” Se actualizó la numeración.