## Hoja 1
PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) VIGENCIA 2020 Plan actualizado en agosto y octubre de 2020
NO CONTROLADO
IDENTIFICACIÓN |  | FORMULACIÓN
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Producto | Meta producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Nombre del indicador | Fórmula del indicador | Descripción del método de cálculo | Unidad de medida | Descripción de la actividad | Proceso relacionado | Dependencia responsable de la actividad | I seguimiento (enero a marzo) |  |  |  |  | II seguimiento (abril a junio) |  |  |  |  | III seguimiento (julio a septiembre) |  |  |  |  | IV seguimiento (octubre a diciembre) |  |  |  |  | Cuadro de control Nro. 1: Seguimiento plan de ajuste según lo programado hasta el corte del informe (porcentaje) |  |  | Cuadro de control Nro. 2 Seguimiento plan de ajuste según meta anual programado (porcentaje)
[13 empty] | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo | Programado meta | Avance meta | Porcentaje de avance | Evidencias programadas de la meta | Avance cualitativo
[33 empty] | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance acumulado | Programado acumulado | Avance acumulado | % de avance Vigencia
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Estrategia de inducción para Gerentes públicos | Una (1) estrategia de inducción para Gerentes públicos | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Estrategia de inducción para Gerentes públicos elaborada | Nro. de estrategias de inducción para Gerentes públicos elaboradas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. La unidad de medida del indicador es numérica, sin embargo el seguimiento de cada periodo será porcentual. | Numérico | 1. Desarrollar una metodología que permita llegar a los gerentes públicos con el programa de inducción. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 10% |  |  | Cronograma de actividades para elaborar la estrategia de inducción para Gerentes públicos |  | 30% |  |  | Documento con avance de la propuesta de la estrategia de inducción para Gerentes públicos |  | 30% |  |  | Documento con avance de la propuesta de la estrategia de inducción para Gerentes públicos |  | 30% |  |  | Documento final de la estrategia de inducción para Gerentes públicos
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Pruebas de selección de ingreso de Gerentes públicos | Aplicar las pruebas de selección de ingreso al 100% de los Gerentes públicos | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas | (Nro. de Gerentes públicos con pruebas de selección de ingreso aplicadas / Nro. de gerentes públicos nombrados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la aplicación de las pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos nombrados durante el periodo. La medición de este indicador es contante por lo cual el cumplimiento del 100% de un periodo corresponderá al 50% de la vigencia. | Porcentual | 1. Adoptar la metodología conforme a lo establecido en la Circular Externa 004 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 2. Aplicar las pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos nombrados. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas |  | 100% |  |  | Pruebas de selección de ingreso a los Gerentes públicos aplicadas
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | Un (1) Acto administrativo para la creación de 30 cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia aprobado | Nro. de actos administrativos para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia elaborados y aprobados | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se apruebe el Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia | Numérico | Gestionar ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) la creación de los cargos del nivel profesional sin experiencia | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia elaborado y aprobado |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social | Implementar una (1) metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Metodología para transferencia del conocimiento implementada | Nro. de metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales elaboradas e implementadas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Diseñar e implementar una metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales. | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 25% |  |  | Borrador de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios |  | 25% |  |  | Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios elaborada |  | 25% |  |  | Actas o herramientas de la implementación de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios |  | 25% |  |  | Actas o herramientas de la implementación de la metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios
Dimensión Talento Humano | Talento humano | Programa de Desvinculación Asistida por otras causales diferentes a pensionarse | Un (1) programa de Desvinculación Asistida por otras causales diferentes a pensionarse | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Programa de Desvinculación Asistida por otras causales elaborado, aprobado y divulgado. | Nro. de Programas de Desvinculación Asistida elaborados, aprobados y divulgados. | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. La unidad de medida del indicador es numérica, sin embargo el seguimiento de cada periodo será porcentual. | Numérico | 1- Elaborar un programa que contemple las actividades que se adelantarán con los Servidores públicos que se desvinculan de la entidad por diferentes razones 2- Presentar el programa elaborado para su aprobación 3- Divulgar el programa a los servidores de la SDIS | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  |  | Documento final programa de Desvinculación Asistida elaborado, aprobado y divulgado
Dimensión Talento Humano | Integridad | Directrices para el manejo de conflicto de intereses | Un (1) documento que incluya las directrices para el manejo de conflicto de intereses | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Documento conflicto de intereses elaborado | Nro. de documentos de conflicto de intereses elaborados y socializados | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Construir el lineamiento de conflicto de intereses y socializarlo a los servidores públicos de la entidad | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 0% |  |  | No aplica |  | 40% |  |  | Borrador documento para el manejo de conflicto de intereses |  | 60% |  |  | Documento para el manejo de conflicto de intereses aprobado y socializado |  | 0% |  |  | No aplica
Dimensión Talento Humano | Integridad | Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado en lo correspondiente a: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Ejecutar el 100% de la actividades programada en la matriz Plan de trabajo de Integridad 2019: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Porcentaje de avance en la ejecución de la actividades programadas en el periodo | (Nro. de actividades ejecutadas en el periodo / Nro. de actividades programadas para el periodo)* 100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad | Gestión de talento humano | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | 100% |  |  | Medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Una (1) Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada | Nro. de políticas actualizadas y oficializadas | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se oficialice la actualización de la Política de Administración de riesgos | Numérico | 1. Construir la propuesta del documento. 2. Oficializar la actualización del documentos. | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado | Una (1) procedimiento actualizado, oficializado y divulgado | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado | Nro. de procedimientos actualizados, oficializados y divulgados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Revisar el procedimiento Plan de trabajo dependencia y documentos asociados 2. Gestionar la actualización y oficialización del procedimiento Plan de trabajo dependencia conforme a los lineamientos de la guía distrital para la planeación de la Gestión Distrital 3. Divulgar a la entidad la actualización del procedimiento Plan de trabajo dependencia | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 100% |  |  | Acta de reunión que evidencie la revisión del plan de trabajo dependencia y sus documentos asociados Procedimiento actualizado y oficializado 3) Soportes de divulgación del procedimiento Plan de trabajo dependencia |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023 | Un (1) Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Informe de participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad | Nro. de informes de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Diseñar la estrategia participativa para la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 2. Elaborar el informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 50% |  |  | Documento con la Estrategia participativa para la formulación de los proyectos de inversión de la Entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 |  | 50% |  |  | Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de inversión de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023 |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Instrumento para autoevaluación de procesos que considere efectuar el análisis de costo – beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras | Un (1) instrumento para realizar la autoevaluación de procesos | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Instrumento para relizar la autoevaluación de procesos elaborado | N° de instrumentos para realizar la autoevaluación de procesos | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numerico | 1. Construir la propuesta del instrumento. 2. Oficializar el instrumento. | Gestión del Sistema Integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 0% |  |  | NA |  | 100% |  |  | Un instrumento para evaluación de procesos oficializado
Gestión con valores para resultados | Componente ambiental | Actas de intervención ambiental en las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social | Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con el inventario de unidades operativas del mes de febrero | 2020-02-03 | 2020-09-30 | Intervenciones ambientales a las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social realizadas | (Nro. de intervenciones ambientales realizadas durante el periodo / Nro. de intervenciones ambientales programadas durante el periodo) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de intervenciones ambientales que se realicen respecto a la programación | Porcentual | 1. Realizar las intervenciones ambientales. | Gestión ambiental | Dirección de Gestión Corporativa | 35% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 45% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 20% |  |  | Actas de intervención ambiental |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía | Un (1) documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía realizada | Nro. de documentos de caracterizaciones del servicio de atención a la ciudadanía elaboradas | El seguimiento para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Revisión documental. 2. Plan y cronograma de trabajo. 3. Documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaria -SIAC | 10% |  |  | Actas de mesas de trabajo para definir estructura del documento |  | 20% |  |  | Plan y cronograma de trabajo para la elaboración del documento |  | 30% |  |  | Propuesta de documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía |  | 40% |  |  | Documento final de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de sensibilización en cultura del servicio implementado. | Garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades de sensibilización en cultura del servicio incluidas en el plan. | 2020-09-01 | 2020-12-30 | Cumplimiento del plan de sensibilización en cultura del servicio. | (Nro. De actividades de sensiblización en cultura del servicio implementadas/Nro. de actividades de sensibilización en cultura del servicio programadas)*100 | El seguimiento corresponderá al cumplimiento de las actividades programadas. Sin embargo el resultado para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas (Lo anterior debido a que en el tercer trimestre no se reportarán actividades implementadas) | Porcentual | 1. Implementación de jornadas de sensibilización en cultura del servicio. 2. Informes de implementación. | Atención a la ciudadanía | Subsecretaria -SIAC | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 40% |  |  | Cronograma de implementación del plan en cultura del servicio |  | 60% |  |  | Dos informes de avance de la implementación del plan de sensibilización en cultura del servicio. (Primer informe en octubre y segundo informe en diciembre) Ayuda de memoria- formulario pre tes y pos test.
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica que se realicen respecto a la programación | Porcentual | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Documento con la revisión de las causales de los procesos contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico y de las causales de las concilaciones prejudiciales | Un (1) documento que contiene la revisión de cada una de las diferentes causales contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico, asi como las de las causales de las concilaciones prejudiciales | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Revisión de causales contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico y de causales de las concilaciones prejudiciales | (Nro. de revisiones realizadas / Nro. De revisiones programadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1.Realizar el seguimiento y la revisión de las diferentes causales de los procesos contenidas en el manual de prevencion del daño antijuridico, asi como las causales de las concilaciones prejudiciales 2.Elaborar documento con el resultado de la revisión 3.Socializar resultados para la toma decisiones en materis de defensa jurídica | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 0% |  |  | NA |  | 100% |  |  | Documento con revisión de cada una de las diferentes causales
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | 2020-06-01 | 2020-12-15 | Seguimientos realizados al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa que se realicen respecto a la programación | Porcentual | Realizar el seguimiento a las actividades descritas en el plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa y reportar su avance en la matriz correspondiente | Gestión jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Matriz del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Micrositio de acceso en la página web de la Entidad para fomentar participación ciudadana en la producción normativa de la SDIS | Un (1) micrositio de acceso en el cual se publicarán los proyectos específicos de regulación y la información en la que se fundamenten, con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la ciudadanía. | 2020-09-01 | 2020-12-15 | Micrositio normativo de opiniones, sugerencias y propuestas de la ciudadanía | Nro. de micrositios de acceso en la página web para permitir participación ciudadana en producción normativa | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Realizar la solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones-OAC de la creación del micrositio en la página de la SDIS, en el cual se publicarán los proyectos de actos administrativos de interes general para que los ciudadanos puedan opinar, sugerir y/o proponer. Para el efecto, se señalará el plazo para presentar observaciones y el término en el que dicho proyecto de acto estará a disposición. | Gestión Jurídica Planeación Estratégica (Participación Ciudadana) | Oficina Asesora Jurídica | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 20% |  |  | Reuniones con la OAC y solicitud presentada para creación del micrositio |  | 80% |  |  | Proyectos de actos administrativos de interes general publicados en el micrositio
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Pieza gráfica que contiene la Línea del tiempo de la gestión institucional | Una (1) línea del tiempo de la gestión institucional documentada | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Avance en la documentación de la Línea del tiempo de la gestión institucional | (Nro. de actividades desarrolladas / Nro. de actividades programadas) * 100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1. Realizar el diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional 2. Diseñar la pieza gráfica de la línea de tiempo de la gestión institucional 3. Socializar el contenido de la pieza gráfica al Comité de Institucional de Gestión y Desempeño 4. Publicar la pieza gráfica de la Línea del tiempo de la gestión institucional en los canales de comunicación internos de la Entidad | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 25% |  |  | Avance del diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional |  | 25% |  |  | Diagnóstico final de hitos relevantes en la gestión institucional |  | 25% |  |  | Pieza gráfica de la línea de tiempo de la gestión institucional elaborada |  | 25% |  |  | Pieza gráfica publicada
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Ruta de gestión del conocimiento implementada en servicio social o en la estrategia definida en la Entidad | Un (1) servicio social o una (1) estrategia con la ruta de gestión del conocimiento implementada de acuerdo a la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social | 2020-02-01 | 2020-10-30 | Porcentaje de cumplimiento de los pasos de la ruta de gestión del conocimiento | (Nro. de pasos de la ruta de gestión del conocimiento realizados / Nro. de pasos de la ruta de gestión del conocimiento establecidos en la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo se calculará de acuerdo al cumplimiento de los pasos de la ruta de gestión del conocimiento establecidos en la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social | Porcentual | 1. Identificar las actividades y/o servicios estratégicos para implementar la ruta de gestión del conocimiento 2. Realizar talleres de ideación 3. Realizar prueba piloto de las propuestas de solución identificadas 4. Consolidar los resultados | Gestión del conocimiento | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 23% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación |  | 23% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación |  | 23% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación |  | 31% |  |  | Registros de actividades y documento de avance de implementación
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital | Un (1) documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión | Nro. de lineamientos de la Política de Gobierno Digital oficializados en el Sistema Integrado de Gestión | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Elaborar el documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital. 2. Oficializar el documento en el Sistema Integrado de Gestión. | Tecnologías de la información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Documento de Lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de seguimiento al uso de los datos abiertos | Cuatro (4) informes de seguimiento al uso de los datos abiertos | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Seguimientos al uso de los datos abiertos realizados | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento al uso de datos, verificando el número de descargas y visitas a los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá, y elaborar los informes. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Primer informe de seguimiento al uso de los datos abiertos |  | 25% |  |  | Segundo informe de seguimiento al uso de los datos abiertos |  | 25% |  |  | Tercer informe de seguimiento al uso de los datos abiertos |  | 25% |  |  | Cuarto informe de seguimiento al uso de los datos abiertos
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de avance de implementación del marco de interoperabilidad | Cuatro (4) informes de implementación del marco de interoperabilidad | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Seguimientos a la implementación del marco de interoperabilidad realizados | (Nro. de seguimientos realizados / Nro. de seguimientos programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento a la implementación del marco de interoperabilidad y registrar los hallazgos y avances en un informe trimestral | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Primer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad |  | 25% |  |  | Segundo Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad |  | 25% |  |  | Tercer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad |  | 25% |  |  | Cuarto Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales | Tres (3) informes de implementación de servicios ciudadanos digitales | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales elaborados | (Nro. de informes realizados / Nro. de informes programados) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Realizar seguimiento a la implementación de los servicios ciudadanos digitales y registrar los hallazgos y avances en un informe trimestral. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 30% |  |  | Primer informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales |  | 30% |  |  | Segundo informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales |  | 40% |  |  | Tercer informe de avance de implementación de servicios ciudadanos digitales
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Plan de apertura de datos | Un (1) Plan de apertura de datos aprobado | 2020-04-01 | 2020-06-30 | Plan de apertura de datos abiertos aprobado y oficializado | Nro. de planes de apertura de datos aprobados y oficializados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1. Elaborar el plan de apertura de datos de la Entidad. 2. Aprobarlo en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 2. Oficializar el documento en el Sistema Integrado de Gestión. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Plan de Publicación de datos abiertos aprobado y oficializado |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Catálogo de servicios de TI socializado (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Un (1) catálogo de servicios de TI socializado | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Catálogo de servicios de TI socializado | Nro. de catálogos de servicios de TI socializados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Divulgar el catálogo de servicios de TI. | Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Catálogo de servicios de TI socializado |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%) | Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Jornadas de validación de usabilidad realizadas | (Nro. de jornadas realizadas / Nro. de jornadas programadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1) Definir el ejercicio de usabilidad a realizar. 2) Definir grupos de usuarios a convocar. 3) Realizar convocatoria. 4) Ejecutar sesión con usuarios. 5) Realizar informe de resultados del ejercicio. | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Documentos de Políticas específicas de seguridad de la información | 100% de las Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas | (Nro. de políticas específicas aprobadas / Total de políticas definidas en la política general de Seguridad de la información) * 100 | 1. Verificar el número de políticas específicas aprobadas en el período a evaluar. 2. Verificar el número total de políticas específicas definidas en la política general de seguridad de la información. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de las políticas aprobadas frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y aprobar las políticas específicas definidas en la política general de seguridad de la información de acuerdo al plan de seguridad de la información | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas |  | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas |  | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas |  | 25% |  |  | Políticas específicas de seguridad de la información aprobadas
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Documentos que soporten los controles tanto tecnológicos como administrativos que se adopten | 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información oficializados en el Sistema Integrado de Gestión | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Documentos de Seguridad de la información oficializados | (Nro. de documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión / Total de documentos definidos en el modelo de seguridad de la información del MinTIC)* 100 | 1. Verificar el número de documentos realizados en el período a evaluar. 2. Verificar el número total de documentos definidos 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de los documentos oficializados frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y oficializar los documentos de seguridad de la información de acuerdo al modelo de Seguridad de la Información del MinTIC | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados |  | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados |  | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados |  | 25% |  |  | Documentos de seguridad de la información oficializados
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Matriz de indicadores de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a las políticas adoptadas en la Entidad | 100% de los indicadores de Seguridad de la información aprobados | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Indicadores de seguridad de la Información aprobados | (Nro. de indicadores aprobados / Total de indicadores definidos en el modelo de seguridad de la información del MinTIC) *100 | 1. Verificar el número total de indicadores requeridos. 2. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de los indicadores aprobados frente a la programación de la vigencia | Porcentual | Elaborar y aprobar de los indicadores de seguridad de la información de acuerdo al plan de seguridad de la información y generar la matriz de indicadores | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados |  | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados |  | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados |  | 25% |  |  | Matriz con indicadores de seguridad de la información aprobados
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados | 100% de incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados | 2020-02-15 | 2020-12-15 | Incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados | (Nro. de incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados en el período / Nro. total de incidentes de seguridad de la información presentados en el informe) *100 | 1. Verificar el número de incidentes de seguridad de la información que se gestionaron en el período a evaluar. 2. Verificar el número de incidentes de seguridad de la información que se presentaron en el período a evaluar. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cálculo del número de incidentes gestionados con el número de incidentes presentados. | Porcentual | 1. Realizar la gestión y análisis de incidentes de seguridad de la información que se presenten en la Entidad 2. Realizar seguimiento trimestral y presentar informe de seguimiento | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Primer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre |  | 25% |  |  | Segundo informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre |  | 25% |  |  | Tercer informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre |  | 25% |  |  | Cuarto informe de los incidentes de seguridad de la información gestionados en el trimestre
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Divulgaciones a través de piezas comunicativas de seguridad de la información | Doce (12) divulgaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad en Seguridad de la Información (1 divulgación mensual) | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Divulgaciones de seguridad de la información realizadas | (Nro. de divulgaciones de seguridad de la información realizadas / Nro. de divulgaciones de seguridad de la información programadas) *100 | 1. Verificar el número de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el periodo a evaluar. 2. Verificar el número de divulgaciones de seguridad de la información programadas en el periodo a evaluar. 3. El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al cálculo del número de divulgaciones realizadas frente a la programación de la vigencia reportadas en el informe. | Porcentual | Elaborar las piezas comunicativas y realizar divulgación | Tecnologías de la Información | Subdirección de Investigación e Información | 25% |  |  | Primer informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período |  | 25% |  |  | Segundo informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período |  | 25% |  |  | Tercer informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período |  | 25% |  |  | Cuarto informe de divulgaciones de seguridad de la información realizadas en el período
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Un (1) Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado | Nro. de procedimientos actualizados y oficializados | Se dará por cumplido el indicador al 100% una vez se oficialice la actualización del procedimiento de Administración de riesgos | Numérico | 1. Construir la propuesta del documento. 2. Oficializar la actualización del documentos. | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2020 | 100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos por la Función Pública | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Autodiagnósticos de MIPG actualizados | (Nro. de autodiagnósticos diligenciados con información actualizada a 2020 / Nro. de autodiagnósticos establecidos por la Función Pública)*100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá avance en la actualización de los autodiagnósticos de acuerdo con la programación de la vigencia | Porcentual | Diligenciar el(los) autodiagnóstico(s) conforme a las políticas de gestión y desempeño aplicables a cada proceso | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño diligenciados |  | 50% |  |  | Autodiagnóstico de las políticas de gestión y desempeño diligenciados
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Un (1) seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2019 | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Seguimientos a la implementación de la estrategia de participación realizados | Nro. de seguimientos realizados a la implementación de la estrategia | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Documentos de seguimiento a la implementación de la estrategia |  | 0% |  |  | NA |  | NA |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Información incorporada sobre las diferentes vías de participación ciudadana que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre las diferentes vías de participación ciudadana de la Entidad. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | (No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas / No. De No. De acciones de comunicación de vias de participación ciudadana en la audiencia pública de rendición de cuentas proyectadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de las acciones de comunicación sobre las vías de participación en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 30% |  |  | Ayudas de memoria o actas de reunión Borradores de las acciones de comunicación |  | 70% |  |  | Memorias de la Audiencia
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Comunicación en tres medios digitales de la fecha y el horario de la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad. | Comunicar en tres (3) medios digitales con la comunicación fecha y hora de la audiencia de la rendición de cuentas. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Medios digitales utilizados para comunicar la audiencia de rendición de cuentas. | Número de medios digitales con divulgación de la información de la audiencia de rendición de cuentas. | El resultado para el periodo corresponderá al número de comunicaciones realizadas. | Numérico | 1. Divulgación de las piezas comunicativas en los tres medios digitales. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 100% |  |  | Pantallazo de los tres medios digitales con la divulgación del horario y fecha de la audiencia de rendición de cuentas.
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%). | Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social formulada y socializada | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada | Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Elaboración del documento de estrategia de racionalización de trámites y socialización del documento | Planeación estratégica | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | 60% |  |  | Documento de la estrategia de racionalización de trámites |  | 40% |  |  | Socialización del documento de la estrategia de racionalización de trámites |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Información incorporada sobre la racionalización de trámites que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría . | Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre la racionalizacipon de trámites de la Entidad. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | Acciones de comunicación sobre la racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | (No. De acciones de comunicación sobre racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas realizadas / No. De No. De acciones de comunicación sobre racionalización de trámites en la audiencia pública de rendición de cuentas proyectadas) *100 | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Mesas de trabajo para definir los contenidos a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Diseño y presentación de la racionalización de trámites de la Entidad en la Audiencia Pública. | Planeación estratégica | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Dirección de Análisis y Diseño Estratégico Oficina asesora de comunicaciones. | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 30% |  |  | Ayudas de memoria o actas de reunión Borradores de las acciones de comunicación |  | 70% |  |  | Memorias de la audiencia.
Información y comunicación | Gestión documental | Comisarias de Familia con socialización para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna | Diez (10) Comisarias de Familia con socializaciones en temas para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Porcentaje de socializaciones a Comisarias de Familia realizadas | (Nro. de socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia / Nro. total de socializaciones a realizar durante la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al número de socializaciones realizadas para cada periodo respecto al total de socializaciones para la vigencia | Porcentual | Planear las socializaciones, elaborar material de soporte y realizarlas con el fin de explicar el funcionamiento y dar lineamientos para el manejo y funcionalidad del módulo de radicación de correspondencia externa de salida e interna en las Comisarias de Familia. | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 50% |  |  | Actas o planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia |  | 50% |  |  | Actas o planillas de asistencia de las socializaciones realizadas a las Comisarias de Familia
Información y comunicación | Gestión documental | Personas socializadas para el refuerzo en uso y manejo de la herramienta AZDigital | Mil (1.000) socializaciones a personas de la entidad, en el manejo de la herramienta AZDigital | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Porcentaje de personas con socialización recibida | (Nro. de personas socializadas en el manejo de la herramienta AZDigital / Nro. de personas programadas para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma del número de personas con socializaciones recibidas frente al total de personas programadas para la vigencia | Porcentual | Planear jornadas de socialización para reforzar uso y manejo de AZ Digital y realizarlas | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 20% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte |  | 30% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte |  | 30% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte |  | 20% |  |  | Planillas de asistencia y material de soporte
Información y comunicación | Gestión documental | Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central visitados y socializados en temas de conservación documental | Realizar tres (3) jornadas de socialización sobre los temas de factores, mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental para dieciocho (18) gestores documentales de la SDIS, vinculados a las Dieciséis (16) subdirecciones locales, (1) nivel central y (1) archivo central. | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Porcentaje de socializaciones realizadas | (Nro. de socializaciones realizadas a las Subdirecciones Locales, Nivel central y Archivo central / Nro. total de socializaciones programadas para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de la cantidad de visitas realizadas a las subdirecciones locales, nivel central y archivo central con soportes de la socialización de los programas de conservación documental frente al número total de socializaciones programadas para la vigencia | Porcentual | Desarrollar las actividades establecidas para la socialización de los temas de factores, mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental, que se encuentran establecidos en el Plan de conservación del Sistemas Integrado de Conservación (SIC) | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 100% |  |  | Actas o planillas de asistencia de las visitas de socialización
Información y comunicación | Gestión documental | Reportes de la medición de las condiciones medioambientales en las áreas de depósito de las Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central | Realizar tres (3) reportes de las tres (3) jornadas de socialización sobre el monitoreo de condiciones medioambientales a las áreas de depósito para Dieciocho (18) gestores documentales de la SDIS, vinculados a las Dieciseis (16) subdirecciones locales, (1) nivel central y (1) archivo central | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Porcentaje de reportes elaborados de medición de condiciones medioambientales | (Nro. de reportes de las jornadas de socialización sobre el monitoreo de condiciones medioambientales en las áreas de depósito de archivo realizados / Nro. total de reportes programados para la vigencia) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la suma de la cantidad de reportes elaborados frente al número total de reportes programados para la vigencia | Porcentual | Programar y realizar las jornadas de socialización sobre el monitoreo de condiciones medioambientales | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 100% |  |  | Reportes de jornadas de socialización de medición de condiciones medioambientales
Información y comunicación | Gestión documental | Programa de documentos esenciales o vitales de la entidad | Elaborar un (1) programa de documentos esenciales o vitales de la entidad y aprobarlo | 2020-07-06 | 2020-12-18 | Programa de documentos esenciales o vitales aprobados | Nro. de programas de documentos esenciales o vitales elaborado y aprobado | El 50% inicial corresponderá a la elaboración de la propuesta del programa y el 50% final corresponderá al programa aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Numérico | Elaborar plan de trabajo, recolectar los datos, analizar y formular el programa de documentos esenciales o vitales de la entidad | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Propuesta del programa |  | 50% |  |  | Programa elaborado y Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación del programa | [7 empty] | <ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfmmmmmmmm 444444444444444444eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee2 cwss2222222222222222222222i8
Información y comunicación | Gestión documental | Programa de documentos especiales de la entidad | Elaborar un (1) programa de documentos especiales de la entidad | 2020-07-06 | 2020-12-18 | Programa de documentos especiales aprobado | Nro. de programas de documentos especiales elaborado y aprobado | El 50% inicial corresponderá a la elaboración de la propuesta del programa y el 50% final corresponderá al programa aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Numérico | Elaborar plan de trabajo, recolectar los datos, analizar y formular el programa de documentos especiales de la entidad | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Propuesta del programa |  | 50% |  |  | Programa elaborado y Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de aprobación del programa
Información y comunicación | Gestión documental | Inventario Documental de Dependencias (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%) | Elaborar y/o actualizar el instrumentos archivístico: Inventario Documental de Dependencias | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Instrumento archivístico elaborado y/o actualizado | Nro. de instrumentos archivísticos elaborados y/o actualizados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Porcentual | Recolectar datos e información para la elaboración o actualización del instrumento archivístico a través del uso de formatos, los cuales los encontramos en el SIG y/o los sugeridos por el Archivo General de la Nación y la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera | 0% |  |  | No aplica |  | 100% |  |  | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño evidenciando la elaboración y/o actualización del instrumento archivístico |  | 0% |  |  | No aplica |  | 0% |  |  | No aplica
Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) | Dieciséis (16) jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Jornadas de socialización de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas | (Nro. de jornadas de socialización en Ley de Transparencia realizadas / Nro. de jornadas de socialización en Ley de Transparencia programadas) *100 | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la cantidad de jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas respecto a la programación | Porcentual | Establecer la programación de las jornadas de socialización de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) en las instancias, dependencias, unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social u otras y realizar las socializaciones | Todos los procesos | Subsecretaria de Despacho | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias |  | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias |  | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias |  | 25% |  |  | Planillas de asistencia y memorias
Control interno | Control interno | Evaluación con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Dos (2) evaluaciones con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | 2020-01-01 | 2020-07-30 | Evaluación con independencia el Sistema de Control Interno realizados y presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Nro. de evaluaciones con independencia el Sistema de Control Interno realizados y presentados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | 1. Elaborar la evaluación con independencia el Sistema de Control Interno. 2. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora | Auditoria y control | Oficina de Control Interno | 50% |  |  | Una (1) evaluación con independencia el Sistema de Control Interno presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Una (1) evaluación con independencia el Sistema de Control Interno presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  | 0% |  |  | No aplica
Control interno | Control interno | Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno | Dos (2) directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-09-30 | Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno aprobados | Nro. de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno aprobados | El resultado para el periodo corresponderá al cumplimiento de las evidencias programadas. | Numérico | Elaborar las propuestas de las directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas para aprobación | Gestión del sistema integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | 0% |  |  | No aplica |  | 50% |  |  | Un documento de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas aprobado |  | 50% |  |  | Un documento de directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno y presentarlas aprobado |  | 0% |  |  | No aplica
Control interno | Control interno | Mesas de trabajo con procesos para analizar la pertinencia respecto a la identificación de riesgos fiscales y de fuga de capital intelectual | Dos (2) mesas de trabajo con la participación de los procesos de Gestión jurídica, Gestión financiera, Gestión del conocimiento y Gestión del talento humano | 2020-09-01 | 2020-10-30 | Mesas de trabajo realizadas | N° de mesas de trabajo realizadas | El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá al N° de mesas de trabajo realizadas de acuerdo con la programación | Porcentual | 1. Convocar a cada mesa de trabajo distribuidos así: una mesa con los procesos de Gestión jurídica y Gestión financiera y la otra con los proceso de Gestión del conocimiento y Gestión del talento humano 2. Realizar las mesas de trabajo | Gestión del Sistema Integrado | Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | No Aplica |  |  | NA |  | No Aplica |  |  | NA |  | 50% |  |  | Acta de reunión |  | 50% |  |  | Acta de reunión
Nota: el seguimiento a las actividades descritas en este plan de ajuste se realizará de forma porcentual sin que ello afecte la unidad de medida del indicador
La versión inicial del plan fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22 de enero de 2020. Esta nueva versión incluye actualización de productos identificados a finales de agosto del 2020 de acuerdo con lo establecido en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del mes de junio., y modificaciones aprobas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de octubre de 2020