## 1.Componente
COMPONENTE 1 -GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 de enero de 2020
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2020 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | 1.1 | Socializar el lineamiento (política) de administración de riesgos | 1 socialización del lineamiento de administración de riesgos. | Dirección de análisis y diseño estratégico-Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Enero - abril de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción. | 1 borrador del mapa de riesgos de corrupción. | Lidera: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Ejecuta: Gestores de proceso. | Octubre de 2019 - noviembre de 2019 (Considerando que se anticipa la formulación) | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | 3.1 | Revisar las sugerencias de los grupos de interés frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción. | 1 mapa de riesgos de corrupción aprobado | Lidera: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización Ejecuta: Líderes de los procesos con riesgos de corrupción. | Diciembre de 2019 - enero 2020 (Considerando que se anticipa la formulación) | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación. | 3 reportes de avance entregados | Subsecretario, Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores en su calidad de líderes de los procesos institucionales (con el apoyo de los Gestores de proceso) Consolida: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización | Abril, agosto y noviembre de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción. | 3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC) | Oficina de Control Interno | Enero (cierre vigencia 2019), mayo y septiembre (vigencia 2020). | INDICADOR | - | Talento humano
Elaboró:
Componente 1: Gestores del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN COMPONENTE | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | 22 de enero de 2020 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño