## Mapa de riesgos de corrupción
|  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2020 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | [10 empty] | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2020 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | [13 empty] | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, VIGENCIA 2020 SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Identificación y análisis | [7 empty] | Valoración y tratamiento | [11 empty] | Monitoreo y revisión
Proceso | Objetivo del proceso | Causas | Riesgo | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Actividad de control | Tipo de actividad de control | Riesgo Residual |  |  | Plan de tratamiento | [6 empty] | Primer monitoreo |  |  |  | Segundo monitoreo |  |  |  | Tercer monitoreo
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel | Actividades a desarrollar | Responsable | Indicador o criterio de medición | Soporte o registro | Meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado | Fecha | Nivel de avance | Descripción de avances y relación de evidencias | Riesgo materializado
PE - Planeación Estratégica | Definir y direccionar los lineamientos para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos en pro de la eficiencia en el gasto público que permitan dar cumplimiento a la misión y visión institucional. | 1. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. 2. Información generada y/o enviada por las dependencias que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional. 3. Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos. 4. No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión. 5. Desarticulación de la planeación de los proyectos, frente a su ejecución. | Posibilidad de ocultar información relacionada con la planeación, los resultados y metas alcanzados tanto en la gestión como en la inversión, para favorecerse personalmente y/o a terceros. | * Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, procesos sancionatorios por parte de los organismos de control * Pérdida de la credibilidad institucional * Presentar información inexacta a organismos de control y /o a la ciudadanía. * Incumplimiento de la Planeación Estratégica y Plan de Desarrollo | 1 - Raro | 20 - Catastrófico | Extremo | 1. La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico o la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, realiza seguimiento al avance de las metas sociales y financieras de los proyectos de inversión a cargo de la entidad y socializa sus resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo menos tres veces durante la vigencia. En caso de no realizarse la socialización se presenta en el siguiente comité. Como evidencia se cuenta con el informe o presentación del desempeño de los proyectos de inversión y el acta del comité. | Preventiva | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | 1. La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico o la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, realiza seguimiento al avance de las metas sociales y financieras de los proyectos de inversión a cargo de la entidad y socializa sus resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo menos tres veces durante la vigencia. En caso de no realizarse la socialización se presenta en el siguiente comité. Como evidencia se cuenta con el informe o presentación del desempeño de los proyectos de inversión y el acta del comité. | Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico o Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100 | Presentación del desempeño de los proyectos de inversión y acta del comité | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | 2. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización trimestralmente pública en la página web de la entidad el seguimiento al plan de acción institucional con el fin de contar con evidencias que soporten resultados de la gestión. En caso de no publicarse el seguimiento al final del trimestre su publicación se realiza en las semanas siguientes. Como evidencia se cuenta con el seguimiento en la pagina web publicado. | Preventiva |  |  |  | 2. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización trimestralmente pública en la página web de la entidad el seguimiento al plan de acción institucional con el fin de contar con evidencias que soporten resultados de la gestión. En caso de no publicarse el seguimiento al final del trimestre su publicación se realiza en las semanas siguientes. Como evidencia se cuenta con el seguimiento en la pagina web publicado. | Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización | (Número de seguimientos publicados / Número de seguimientos programados)*100 | Presentación del seguimiento al plan de acción institucional. | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | 3. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización realiza trimestralmente informe de territorialización y lo envía a la Dirección Territorial, con el objetivo de ser distribuido a las subdirecciones locales para que cuenten con información oficial de los avances de las metas territorializadas de los proyectos de inversión en las localidades. En caso de no remitir el memorando al mes siguiente de finalizar el trimestre, se envía en el siguiente mes. Como evidencia se cuenta con memorando remisorio e informe de territorialización. | Preventiva |  |  |  | 3. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización realiza trimestralmente informe de territorialización y lo envía a la Dirección Territorial, con el objetivo de ser distribuido a las subdirecciones locales para que cuenten con información oficial de los avances de las metas territorializadas de los proyectos de inversión en las localidades. En caso de no remitir el memorando al mes siguiente de finalizar el trimestre, se envía en el siguiente mes. Como evidencia se cuenta con memorando remisorio e informe de territorialización. | Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización | (Número de informes realizados y enviados / Número de informes programados)*100 | Memorando remisorio e informe de territorialización. | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | 4. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización trimestralmente elabora y remite cartas de alerta al gerente del proyecto de inversión, con el objetivo de informar desviaciones de lo planeado frente a lo ejecutado detectadas en el seguimiento a los proyectos de inversión. En caso no remitir la carta de alerta al finalizar el trimestre, se envía en el siguiente mes. Como evidencia se cuenta con memorando remisorio y carta de alerta. | Preventiva |  |  |  | 4. La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización trimestralmente elabora y remite cartas de alerta al gerente del proyecto de inversión, con el objetivo de informar desviaciones de lo planeado frente a lo ejecutado detectadas en el seguimiento a los proyectos de inversión. En caso no remitir la carta de alerta al finalizar el trimestre, se envía en el siguiente mes. Como evidencia se cuenta con memorando remisorio y carta de alerta. | Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización | (Número de envíos realizados / Número de envíos programados)*100 | Memorando remisorio y cartas de alerta. | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
CE - Comunicación Estratégica | Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la Secretaria de Integración Social a nivel interno y externo, con el fin de mantener informados a los grupos de interés y dar a conocer la gestión de la entidad. | 1. Desconocimiento de la información institucional que debe estar disponible para la ciudadanía. 2. Manipulación, desviación, y/o filtración de la información institucional a medios de comunicación. | Posibilidad de que se desvíe, distorsione o filtre la información institucional en medios de comunicación para obtener un beneficio particular o para generar una mala imagen institucional. | * Vulneración del derecho fundamental que tiene toda persona de acceder a la información de las entidades públicas. * Sanciones para la entidad. *Deterioro imagen institucional. *Falta de credibilidad. *Investigaciones infundadas | 4 - Probable | 10 - Mayor | Extremo | 1. Los profesionales designados por la Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones desarrollan las actividades establecidas en el Componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información". , conforme a la periodicidad allí establecida. El Gestor SIG realiza trimestralmente el seguimiento de la Matriz de seguimiento al cumplimiento del PAAC y sus respectivas evidencias. En caso de detectar incumplimientos en la matriz de seguimiento, se enviará una alerta a los responsables designados al interior de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Preventiva | 4 - Probable | 10 - Mayor | Extremo | 1. Los profesionales designados por el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones desarrollan las actividades establecidas en el Componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información". , conforme a la periodicidad allí establecida. El Gestor SIG realiza trimestralmente el seguimiento de la Matriz de seguimiento al cumplimiento del PAAC y sus respectivas evidencias. En caso de detectar incumplimientos en la matriz de seguimiento, se enviará una alerta a los responsables designados al interior de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados)*100 | Matriz de seguimiento al cumplimiento del PAAC y las evidencias que la soportan. | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
TI - Tecnologías de la información | Identificar, modelar, estructurar, planear, diseñar, adquirir e implementar soluciones estratégicas, misionales y de apoyo, a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acogiendo las mejores prácticas de TIC y la normatividad vigente, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos institucionales para la optimización de la operación, la consolidación de sistemas de información, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones. | 1. Asignación indebida de permisos 2. Uso indebido de permisos. | Posibilidad de perdida, modificación, robo, sustracción o daño de la información registrada en los sistemas de información de la SDIS para el beneficio propio o de terceros. | *Perdida de credibilidad Institucional. * Hallazgos o sanciones por entidades de control y/o regulatorias. *Uso lucrativo particular de los servicios de la SDIS. *Afectación de los recursos públicos. *Afectación en el cumplimiento de las funciones de la entidad. *Suministro de información a terceros para fines particulares. | 4 - Probable | 20 - Catastrófico | Extremo | 1. El funcionario o contratista encargado de ejecutar las actividades de oficial de seguridad de la información, realizará el seguimiento trimestral al mapa de riesgos de Seguridad de la Información, con el fin de verificar el avance o cumplimiento de las acciones establecidas. La evidencia será el mapa de riesgos con el seguimiento realizado y reportado a la segunda línea de defensa. En caso de que no se realice el reporte de manera oportuna, se debe realizar extemporáneamente. | Preventiva | 4 - Probable | 20 - Catastrófico | Extremo | 1. El funcionario o contratista encargado de ejecutar las actividades de oficial de seguridad de la información, realizará el seguimiento trimestral al mapa de riesgos de Seguridad de la Información, con el fin de verificar el avance o cumplimiento de las acciones establecidas. La evidencia será el mapa de riesgos con el seguimiento realizado y reportado a la segunda línea de defensa. En caso de que no se realice el reporte de manera oportuna, se debe realizar extemporáneamente. | Subdirector(a) de Investigación e Información | (Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados)*100 | Mapa de riesgos con el seguimiento realizado y reportado a la segunda línea de defensa | 3 | 2020-01-22 | 2020-11-30
GC - Gestión del Conocimiento | Identificar, producir y utilizar datos e información interna y externa para generar conocimiento que aporte al aprendizaje institucional, la mejora continua y soporte la toma de decisiones de la Secretaría. | 1. Ausencia o debilidad en los controles. 2. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos. | Posibilidad de alterar información de los registros de los beneficiarios para favorecer a personas que no son vulnerables. | * Pérdida de información * Delitos asociados al uso indebido de recursos públicos. * Multas | 3 - Posible | 5 - Moderado | Alto | 1. Cada vez que las subdirecciones locales solicitan modificaciones a la información registrada en el aplicativo de focalización deben remitir el formato de cambio de registro desde base de datos por el aplicativo AZ con sus debidos soportes. El profesional encargado válida la solicitud de modificación con el fin de identificar si esta corresponde a: Priorización de otro servicio, traslado de localidad, inhabilitación del registro a causa de egreso por fallecimiento, inhabilitación del registro a causa de egreso por retiro voluntario, inhabilitación del registro a causa de egreso por traslado a otro municipio, cambio de dirección y teléfono y/o habilitación de la ficha. Una vez verificado los profesionales encargados firman el formato y con este documento la Subdirección crea el caso por mesadesevicio.sdis.gov.co para la modificación de la base de datos, inmediatamente esta es realizada el equipo informa el resultado a través de la plataforma. De no ser posible el cambio se traslada la solicitud al equipo de desarrolladores con el fin de intervenir de manera directa la base de datos. Como evidencia de las modificaciones realizadas cuentan con las respuestas de los casos ajustados, en la plataforma mesadeservicio.sdis.gov.co | Preventiva | 2 - Improbable | 5 - Moderado | Moderado | 1. Cada vez que las subdirecciones locales solicitan modificaciones a la información registrada en el aplicativo de focalización deben remitir el formato de cambio de registro desde base de datos por el aplicativo AZ con sus debidos soportes. El profesional encargado válida la solicitud de modificación con el fin de identificar si esta corresponde a: Priorización de otro servicio, traslado de localidad, inhabilitación del registro a causa de egreso por fallecimiento, inhabilitación del registro a causa de egreso por retiro voluntario, inhabilitación del registro a causa de egreso por traslado a otro municipio, cambio de dirección y teléfono y/o habilitación de la ficha. Una vez verificado los profesionales encargados firman el formato y con este documento la Subdirección crea el caso por mesadesevicio.sdis.gov.co para la modificación de la base de datos, inmediatamente esta es realizada el equipo informa el resultado a través de la plataforma. De no ser posible el cambio se traslada la solicitud al equipo de desarrolladores con el fin de intervenir de manera directa la base de datos. Como evidencia de las modificaciones realizadas cuentan con las respuestas de los casos ajustados, en la plataforma mesadeservicio.sdis.gov.co | Director(a) de Análisis y Diseño Estratégico | (Número de casos atendidos / Número de solicitudes recibidas)*100 | Respuestas de los casos ajustados en la plataforma mesa de servicio | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
PSS - Prestación de Servicios Sociales para la inclusión social | Prestar servicios sociales dirigidos a la población más vulnerable del Distrito, que contribuyan a la inclusión social en desarrollo de las políticas públicas sociales. | 1. Incongruencia entre el cruce de variables identificadas para determinar vulnerabilidad. 2. Desconocimiento de los criterios por parte de los servidores que operan los servicios sociales. 3. Falta coherencia de la resolución de criterios de ingreso, permanencia, egreso y simultaneidad de los servicios sociales con respecto a otras normativas vigentes como los procedimientos, portafolio de servicios sociales y SIRBE. 4. Falta de Lineamientos claros de corresponsabilidad que deben tener los participantes de servicios o apoyos SDIS (externo). | Posibilidad de que los servidores públicos encargados de la asignación de servicios, realicen dichas asignaciones a personas que no enfrentan mayores situaciones de pobreza y vulnerabilidad, incurriendo en un mal manejo o desviación de los recursos de públicos. | * Detrimento del cumplimiento de la misionalidad de la entidad y podría constituirse en un manejo incorrecto de los recursos públicos | 3 - Posible | 20 - Catastrófico | Extremo | 1. Cada vez que un ciudadano solicite acceder a un servicio de la SDIS, el servidor público responsable de la asignación de servicios deberá implementar el protocolo de Seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales y el procedimiento de ingreso a que haya lugar, esto, con el propósito de garantizar que el ciudadano que requiere el servicio realmente cumple con los criterios de ingreso establecidos por el servicio. En los casos en los que no se cumplan dichos criterios se procederá conforme a lo establecido en el protocolo de Seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales y procedimiento de ingreso general si aplica o de ser necesario el que disponga el servicio. Todas las actuaciones frente a la solicitud y asignación de un servicio deberán registrarse en el sistema de información misional de la SDIS. | Preventiva | 3 - Posible | 5 - Moderado | Alto | 1. Cada vez que un ciudadano solicite acceder a un servicio de la SDIS, el servidor público responsable de la asignación de servicios deberá implementar el protocolo de Seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales y el procedimiento de ingreso a que haya lugar, esto, con el propósito de garantizar que el ciudadano que requiere el servicio realmente cumple con los criterios de ingreso establecidos por el servicio. En los casos en los que no se cumplan dichos criterios se procederá conforme a lo establecido en el protocolo de Seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales y procedimiento de ingreso general si aplica o de ser necesario el que disponga el servicio. Todas las actuaciones frente a la solicitud y asignación de un servicio deberán registrarse en el sistema de información misional de la SDIS. | Director(a) Territorial | (Número de validaciones realizadas / Número de solicitudes recibidas)*100 | Actas de seguimiento al cumplimiento de los criterios vigentes en los servicios sociales | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
ATC - Atención a la ciudadanía | Establecer las directrices de interacción entre la entidad y la ciudadanía a través de canales efectivos de comunicación para la atención oportuna y el mejoramiento continuo de la implementación de las políticas públicas y los servicios prestados. | 1. Interés propio o de un tercero en desviar o eliminar el trámite a denuncias por presuntos hechos de corrupción. | Posibilidad de que se manipule, por parte del Equipo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, el trámite de los requerimientos recibidos por presuntos hechos de corrupción para beneficio propio o de un tercero. | *Pérdida de confianza institucional. *Mala percepción en la imagen institucional. *Percepción de impunidad por falta de sanción. *Desestimular el deber de denuncia. | 2 - Improbable | 10 - Mayor | Alto | 1. Cada vez que se recibe una denuncia por presunto hecho de corrupción por cualquiera de los canales habilitados (telefónico, presencial, virtual), el equipo SIAC realiza el cargue en el SDQS y asigna a la Oficina de Asuntos Disciplinarios-OAD quien se encarga de estudiar el caso y generar la respuesta al denunciante. En caso de no identificar respuesta generada, el equipo SIAC emite alertas a la OAD hasta que se de respuesta al denunciante indicando si se abre o no investigación preliminar. Cómo evidencia se cuenta con los registros en el SDQS, los correos electrónicos y/o llamadas de alertas. | Preventiva | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | 1. Cada vez que se recibe una denuncia por presunto hecho de corrupción por cualquiera de los canales habilitados (telefónico, presencial, virtual), el equipo SIAC realiza el cargue en el SDQS y asigna a la Oficina de Asuntos Disciplinarios-OAD quien se encarga de estudiar el caso y generar la respuesta al denunciante. En caso de no identificar respuesta generada, el equipo SIAC emite alertas a la OAD hasta que se de respuesta al denunciante indicando si se abre o no investigación preliminar. Cómo evidencia se cuenta con los registros en el SDQS, los correos electrónicos y/o llamadas de alertas. | Asesor(a) Subsecretaría (SIAC) | (Número de casos con respuesta o alerta emitida / Número de denuncias recibidas por presuntos hechos de corrupción)*100 | Base de datos (SDQS) que contiene el tipo de requerimiento realizado por la ciudadanía, a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la (SDIS) y la dependencia a la cual ha sido asignado el requerimiento. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
TH - Gestión de talento humano | Liderar y administrar el desarrollo integral del talento humano vinculado a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, propendiendo por el bienestar, salud y seguridad de los funcionarios, para el fortalecimiento institucional y el cumplimiento misional de la Entidad. | 1. Desconocimiento del evaluador y evaluado, del mecanismo de evaluación de desempeño. 2. Falta de objetividad 3.Intereses particulares | Posibilidad de que se realice la Evaluación de desempeño de manera subjetiva, buscando beneficiar o no a un funcionario, desconociendo las directrices impartidas en el procedimiento Evaluación del desempeño. | * Proceso disciplinario en contra del funcionario. * Proceso fiscal en contra de la Entidad por detrimento patrimonial * Afectación del clima laboral | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | El profesional a cargo del proceso de evaluación del desempeño, semestralmente, antes de la evaluación de desempeño, parcial o definitiva, debe socializar con los funcionarios sujetos de evaluación de desempeño y los directivos, los criterios de evaluación y demás información relevante, mediante la realización de talleres de socialización informando el procedimiento y la documentación asociada. En caso de no realizarse el taller, enviará por correo electrónico a todos los funcionarios, el procedimiento y la documentación asociada y lo publicará en la intranet. Como evidencia quedan las actas y listados de asistencia o el correo electrónico y la publicación en la intranet | Preventiva | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | El profesional a cargo del proceso de evaluación del desempeño, semestralmente, antes de la evaluación de desempeño, parcial o definitiva, debe socializar con los funcionarios sujetos de evaluación de desempeño y los directivos, los criterios de evaluación y demás información relevante, mediante la realización de talleres de socialización informando el procedimiento y la documentación asociada. En caso de no realizarse el taller, enviará por correo electrónico a todos los funcionarios, el procedimiento y la documentación asociada y lo publicará en la intranet. Como evidencia quedan las actas y listados de asistencia o el correo electrónico y la publicación en la intranet | Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100 | Actas y listados de asistencia | 2 | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1. Uso del poder. 2.Intereses particulares 3.Compromisos políticos | Posibilidad de vinculación de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la SDIS y la legislación vigente, por intereses particulares. | * En la vinculación la entidad se podría ver involucrada en un Proceso disciplinario, fiscal y/o penal. | 2 - Improbable | 10 - Mayor | Alto | El Profesional designado por el Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, cada vez que se haga un nombramiento hará una segunda verificación de los documentos allegados, comparando la documentación de la hoja de vida, contra la lista de chequeo Formato Lista de Chequeo de documentos para ingreso FOR-TH-042 . En caso de encontrar inconsistencias, devolverá la hoja de vida mediante comunicación escrita (Correo electrónico), informando el no lleno de los requisitos. Como evidencia quedan, la lista de chequeo y el correo electrónico | Preventiva | 2 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | El Profesional designado por el Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, cada vez que se haga un nombramiento hará una segunda verificación de los documentos allegados, comparando la documentación de la hoja de vida, contra la lista de chequeo Formato Lista de Chequeo de documentos para ingreso FOR-TH-042 . En caso de encontrar inconsistencias, devolverá la hoja de vida mediante comunicación escrita (Correo electrónico), informando el no lleno de los requisitos. Como evidencia quedan, la lista de chequeo y el correo electrónico | Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | (Número de verificaciones realizadas / Número de nombramientos realizados en el periodo)*100 | Lista de chequeo de acuerdo con los nombramientos realizados conforme a las necesidades de personal. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1. Controles insuficientes 2.Intereses particulares | Posibilidad de asignar o no beneficios de Bienestar Social y estímulos a funcionarios que no cumplan con la totalidad de los parámetros establecidos para la entrega. | * Sanciones disciplinarias o administrativas *Detrimento patrimonial | 2 - Improbable | 10 - Mayor | Alto | De acuerdo con el cronograma de actividades, el área de Bienestar de la SGDTH, envía a los gestores de talento humano los requisitos de la población a participar en la actividad a ejecutar. Los Gestores de Talento Humano envían al área de Bienestar el listado de participantes que cumplen los requisitos establecidos El área de Bienestar, realiza la respectiva verificación posterior al cierre de inscripción. En caso de encontrar inconsistencias o funcionarios sin el lleno de los requisitos para participar en la actividad, se informará por correo electrónico al Gestor de talento Humano la inconsistencia. Para la entrega de bonos y materiales, se llevan los registros de entrega en los formatos: -FOR-TH-034 Formato Entrega de Bonos Representativos de Bienes y Servicios -FOR-TH-035 Formato de Entrega de Materiales para actividades de Bienestar | Preventiva | 3 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | De acuerdo con el cronograma de actividades, el área de Bienestar de la SGDTH, envía a los gestores de talento humano los requisitos de la población a participar en la actividad a ejecutar. Los Gestores de Talento Humano envían al área de Bienestar el listado de participantes que cumplen los requisitos establecidos El área de Bienestar, realiza la respectiva verificación posterior al cierre de inscripción. La verificación del cumplimiento de requisitos queda registrada mediante la inscripción de los participantes a cada una de las actividades programadas. En caso de encontrar inconsistencias o funcionarios sin el lleno de los requisitos para participar en la actividad, se informará por correo electrónico al Gestor de talento Humano la inconsistencia. Para la entrega de bonos y materiales, se llevan los registros de entrega en los formatos: -FOR-TH-034 Formato Entrega de Bonos Representativos de Bienes y Servicios -FOR-TH-035 Formato de Entrega de Materiales para actividades de Bienestar | Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | (Número de inscripciones realizadas en el periodo de reporte / Número de solicitudes de inscripción que cumplen con los requisitos durante el periodo)*100 | Registro de inscripción a la actividad. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1.Intereses particulares 2.Uso del poder | Posibilidad de manipulación de información asociada a los procesos disciplinarios por parte del funcionario a cargo con el fin de obtener favorecimiento a los sujetos procesales o recompensas de tipo económico. | Comisión de hechos ilícitos | 3 - Posible | 10 - Mayor | Extremo | El responsable de registrar y realizar el seguimiento a los casos reportados a nivel interno, así como de entidades judiciales y entes de control asigna de manera equitativa y aleatoria los procesos disciplinarios a los profesionales de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, lo que permite una evaluación objetiva y equilibrada del asunto a cargo. Posterior a la evaluación que hace el profesional hay una revisión adicional por parte del asesor de la oficina, si cumple todos los parámetros pasa a firma a una ultima revisión y firma por parte del operador disciplinario, en este caso jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios. Como evidencias queda el documento borrador con las observaciones. De la versión final queda como evidencia el documento final firmado por el jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios. Como evidencia de esta actividad queda el acta de reparto de los asuntos disciplinarios allegados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. | Preventiva | 3 - Posible | 10 - Mayor | Extremo | El responsable de registrar y realizar el seguimiento a los casos reportados a nivel interno, así como de entidades judiciales y entes de control asigna de manera equitativa y aleatoria los procesos disciplinarios a los profesionales de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, lo que permite una evaluación objetiva y equilibrada del asunto a cargo. Posterior a la evaluación que hace el profesional hay una revisión adicional por parte del asesor de la oficina, si cumple todos los parámetros pasa a firma a una ultima revisión y firma por parte del operador disciplinario, en este caso jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios. Como evidencias queda el documento borrador con las observaciones. De la versión final queda como evidencia el documento final firmado por el jefe de Oficina de Asuntos Disciplinarios. Como evidencia de esta actividad queda el acta de reparto de los asuntos disciplinarios allegados a la Oficina de Asuntos Disciplinarios. | Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | (Número de casos verificados por el jefe de la Oficina en el periodo de reporte / Número de casos evaluados en el periodo de reporte)*100 | Documento borrador con la revisión del Asesor. Expediente firmado por el jefe de oficina de Asuntos Disciplinarios. Nota: Las evidencias no se anexan a los reportes cuatrimestrales por constituir información reservada, en caso de requerir verificación se podrá hacer directamente en la Oficina de Asuntos Disciplinarios. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
GEC - Gestión Contractual | Adelantar las actividades de contratación requeridas por la entidad, previstas en el plan de adquisiciones que permitan contar con bienes, servicios y obras de manera efectiva, oportuna y cumpliendo la normatividad vigente (para cada modalidad contractual) para el desarrollo en el cumplimiento de la misión de la entidad | 1. Inadecuada elaboración de los documentos previos, tales como estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector y estudio de mercado. 2. Tráfico de influencias. 3. Favoritismo con proponentes o contratistas 4. Falta de revisión de hojas de vida y validación de cumplimiento de perfiles. 5.Aceptar dinero u otro beneficio de terceros. 6. Presión de grupos sociales o de interés frente a temas contractuales. 7. Tráfico de influencias. | Posibilidad de direccionar la contratación y/o vinculación a favor de un tercero no presentando claridad tanto en los anexos técnicos como en los estudios previos que posibilitan que la selección de proveedores no se realice de forma eficiente y transparente. | * Detrimento patrimonial. * Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios *Incredulidad en la ética, transparencia e imparcialidad del personal directivo para otorgar la contratación con el debido proceso. *Pérdida de la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la Entidad. | 4 - Probable | 5 - Moderado | Alto | El líder del proceso de Gestión Contractual revisa de manera anual el Manual de contratación y supervisión con el fin de emitir lineamientos actualizados de la contratación institucional en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el Manual actualizado o en su defecto un acta de la respectiva revisión. Los lideres de los procedimientos revisan de manera anual los procedimientos de selección con el fin de emitir lineamientos actualizados de la contratación institucional en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el procedimiento actualizado o en su efecto un acta de la respectiva revisión. | Preventiva | 3 - Posible | 5 - Moderado | Alto | 1. El líder del proceso de Gestión Contractual revisa de manera anual el Manual de contratación y supervisión con el fin de emitir lineamientos actualizados de la contratación institucional en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el Manual actualizado o en su defecto un acta de la respectiva revisión. Los lideres de los procedimientos revisan de manera anual los procedimientos de selección con el fin de emitir lineamientos actualizados de la contratación institucional en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el procedimiento actualizado o en su efecto un acta de la respectiva revisión. 2. Socializaciones al personal de apoyo al proceso de contratación en temas de ética y en temas del manejo de procesos. | Subdirector(a) de Contratación | (Número de documentos revisados o actualizados / Número de documentos programados -manual de contratación y procedimientos de selección- )*100 | Documentos actualizados y/o actas de revisión. Listado de asistencia | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1. Deficiencias en el desarrollo proceso de contratación. 2. Deficiencia en el ejercicio de la supervisión y/o la interventoría (amiguismo) 3. Desconocimiento de la rigurosidad de la función. 4. Falta de objetividad en el seguimiento del contrato. 5. Designación de supervisor que no cuenta con los conocimientos requeridos para ejercer la función. | Posibilidad de que se realice una supervisión e interventoría inadecuada por un interés ilícito en su ejercicio a través de la manipulación u omisión de funciones en beneficio del contratista o de un tercero. | * Adquisición de bienes, productos o servicios no acordes a las necesidades reales de la entidad o sin el cumplimiento de requisitos. * Detrimento patrimonial. * Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales y civiles. * Incumplimiento clausulas del contrato (parcial o total). | 4 - Probable | 5 - Moderado | Alto | El líder del proceso de Gestión Contractual revisa de manera anual el Manual de contratación y supervisión con el fin de emitir lineamientos actualizados en cuanto a Supervisión y posibles incumplimientos cuando a ello hubiere lugar según lo evidenciado por la Supervisión, en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el Manual actualizado o en su efecto un acta de la respectiva revisión. | Preventiva | 3 - Posible | 5 - Moderado | Alto | 1. El líder del proceso de Gestión Contractual revisa de manera anual el Manual de contratación y supervisión con el fin de emitir lineamientos actualizados en cuanto a Supervisión y posibles incumplimientos cuando a ello hubiere lugar según lo evidenciado por la Supervisión, en caso de no realizarse la revisión se reprogramara antes de terminar la vigencia, como evidencia se tendrá el Manual actualizado o en su efecto un acta de la respectiva revisión. 2.Socialización del Manual de Supervisión y seguimiento de las funciones de los supervisores. | Subdirector(a) de Contratación | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100 | 1.Manual de contratación y Supervisión actualizado si se requiere. 2.Listados de asistencia de las socializaciones realizadas. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
GIF - Gestión de Infraestructura Física | Definir los lineamientos y atender las necesidades de intervención de infraestructura a través de las modalidades de construcción, modificación, ampliación, reforzamiento estructural y/o mantenimiento de los equipamientos o predios administrados por la Secretaría Distrital de Integración Social, para la prestación de los servicios sociales. | 1. Posibles intereses en la viabilidad de un equipamiento para ser tomado en arriendo, por quien propone el equipamiento. | Probabilidad de emitir la viabilidad de equipamientos para ser tomados en arriendo en predios que no cumplen las condiciones técnicas mínimas exigidas por la SDIS, con el fin de beneficiar intereses particulares. | * Predios que por no cumplir las condiciones técnicas exigidas, presenten algún deterioro en la infraestructura que impida la adecuada prestación del servicio. | 2 - Improbable | 10 - Mayor | Alto | La coordinación del área de Gestión Predial y Mantenimiento de la Subdirección de Plantas Físicas, realiza la correcta aplicación del procedimiento de Emisión de Conceptos Técnicos, a través de la implementación de los formatos establecidos, cada vez que se recepciona la solicitud de emisión de conceptos técnicos. En caso de no realizarse, la Coordinación de Mantenimiento /o del Área Predial realiza las alertas correspondientes en reunión de seguimiento de coordinadores para la toma de decisiones según sea el caso. Como registros quedan el memorando remisorio de los conceptos técnicos y sus anexos, o acta con las alertas identificadas y decisiones tomadas. | Preventiva | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | La coordinación del área de Gestión Predial y Mantenimiento de la Subdirección de Plantas Físicas, realiza la correcta aplicación del procedimiento de Emisión de Conceptos Técnicos, a través de la implementación de los formatos establecidos, cada vez que se recepciona la solicitud de emisión de conceptos técnicos. En caso de no realizarse, la Coordinación de Mantenimiento /o del Área Predial realiza las alertas correspondientes en reunión de seguimiento de coordinadores para la toma de decisiones según sea el caso. Como registros quedan el memorando remisorio de los conceptos técnicos y sus anexos, o acta con las alertas identificadas y decisiones tomadas. | Subdirector(a) de Plantas Físicas | (Número de conceptos técnicos emitidos en el periodo / Número de solicitudes de conceptos técnicos recibidas en el periodo)*100 | Activos de información del procedimiento o Actas cuando sea el caso | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
GD - Gestión Documental | Brindar las herramientas y apoyar la planificación, implementación, seguimiento y control de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Integración Social, para lograr un adecuado desempeño en lo ordenado por la normativa nacional y distrital en temas de gestión documental y archivos. | 1. Falta de un control o método que permita garantizar que la información sea transportada sin que se pueda presentar algún tipo de alteración. | Posibilidad de fuga de información clasificada o reservada al manipular, sustraer o eliminar la información contenida en los expedientes de procesos de familia e historias sociales, durante el traslado de la información del archivo central a nivel central para el beneficio propio o de terceros. | * Afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | Cada vez que se requiera el traslado de los expedientes de procesos de familia e historias sociales, el responsable de entrega del documento y el transportador del documento, deberán llenar la "planilla de custodia de la información física", garantizando con sus nombres y firmas que la información se entrega debidamente sellada, así mismo, la persona que recepciona la información en el nivel central deberá diligenciar la misma planilla para confirmar que la información proveniente del archivo central es recibida a conformidad, con el propósito de validar que efectivamente la información llego sellada y no se generaron afectaciones a esta. Adicionalmente se debe realizar el seguimiento en tiempo real de la ubicación de la persona que traslada la información por medio del aplicativo AZDigital, así mismo se podrá solicitar la evidencia fotográfica de los sellos tanto del lugar de salida, como el de recepción de la información. Como evidencia se cuenta con las planillas de custodia de la información física debidamente diligenciadas o las evidencias fotográficas de los sellos de seguridad. | Preventiva | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | 1. Cada vez que se requiera el traslado de los expedientes de procesos de familia e historias sociales, el responsable de entrega del documento y el transportador del documento, deberán llenar la "planilla de custodia de la información física", garantizando con sus nombres y firmas que la información se entrega debidamente sellada, así mismo, la persona que recepciona la información en el nivel central deberá diligenciar la misma planilla para confirmar que la información proveniente del archivo central es recibida a conformidad, con el propósito de validar que efectivamente la información llego sellada y no se generaron afectaciones a esta. Adicionalmente se debe realizar el seguimiento en tiempo real de la ubicación de la persona que traslada la información por medio del aplicativo AZDigital, así mismo se podrá solicitar la evidencia fotográfica de los sellos tanto del lugar de salida, como el de recepción de la información. Como evidencia se cuenta con las planillas de custodia de la información física debidamente diligenciadas o las evidencias fotográficas de los sellos de seguridad. 2. Solicitar el suministro de valijas y precintos de seguridad para el embalaje de los expedientes 3. Suministrar y socializar a los actuantes el diligenciamiento de las planillas de custodia de la información física. 4. Solicitar las planillas de custodia de la información física debidamente diligenciadas. 5. Realizar control de calidad al diligenciamiento de las planillas de custodia de la información física. | Subdirector(a) Administrativo y Financiero - Asesor(a) de Gestión Documental | (Número de registros de custodia de la información física debidamente diligenciados / Número de traslados realizados en el periodo)*100 | 1. Contrato que suministre valijas y precintos de seguridad para el embalaje de los expedientes 2. Listado de Asistencia 3. Planillas de custodia de la información física debidamente diligenciadas. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1. Falta de un control de acceso del personal tanto al archivo central, como al archivo de gestión. | Posibilidad de alterar, cambiar o perder la información que se encuentra almacenada y custodiada en el archivo central o de gestión centralizado de la entidad, para generar beneficio a alguna parte interesada. | * Afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | Cada que se dé el acceso del personal, se debe diligenciar la bitácora de seguridad de las unidades de información de acceso restringido como lo son el archivo central y el archivo de gestión centralizado, describiendo los objetos que el personal ingresa o retira del lugar, con el fin de llevar un monitoreo de las información de los lugares de almacenamiento y custodia. Adicionalmente, se solicitará un informe de ingresos mensual proveniente del área de seguridad, donde se evidencie la información solicitada. Como evidencias se presentan las bitácoras de seguridad de las unidades de información de acceso restringido o el informe proveniente del área de seguridad. | Preventiva | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | Cada que se dé el acceso del personal, se debe diligenciar la bitácora de seguridad de las unidades de información de acceso restringido como lo son el archivo central y el archivo de gestión centralizado, describiendo los objetos que el personal ingresa o retira del lugar, con el fin de llevar un monitoreo de las información de los lugares de almacenamiento y custodia. Adicionalmente, se solicitará un informe de ingresos mensual proveniente del área de seguridad, donde se evidencie la información solicitada. Como evidencias se presentan las bitácoras de seguridad de las unidades de información de acceso restringido o el informe proveniente del área de seguridad. | Subdirector(a) Administrativo y Financiero - Asesor(a) de Gestión Documental | (Número de registros de accesos que son controlados mediante bitácora / Número de registros de acceso a las áreas de información en el periodo)*100 | 1. Bitácoras de seguridad de las unidades de información de acceso restringido. 2. Informe de ingresos mensuales. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
|  | 1. Falta de entrega de la información y/o documentación producida por parte de los funcionarios o contratistas al momento de su traslado, retiro o desvinculación de la entidad. | Posibilidad de fuga o perdida de información por falta de instrumentos de control que obliguen a la entrega de la información producida en caso de desvinculación, traslado o retiro de la entidad. | * Afectando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | Cada vez que un funcionario o contratista se vaya a desvincular, trasladar o retirar de la entidad, se debe diligenciar el paz y salvo documental, el cual solo será recibido una vez el jefe directo del área apruebe y firme el documento en mención, lo anterior en cumplimiento del acuerdo 038 de 2002 emitido por el Archivo General de la Nación, con el fin de salvaguarda la información que en su momento fue producida en ejecución de las funciones del solicitante, ya que esta información hace parte del acervo documental de la entidad. Como evidencia se presenta una matriz de informe mensual de entrega de paz y salvo. | Preventiva | 2 - Improbable | 20 - Catastrófico | Extremo | Cada vez que un funcionario o contratista se vaya a desvincular, trasladar o retirar de la entidad, se debe diligenciar el paz y salvo documental, el cual solo será recibido una vez el jefe directo del área apruebe y firme el documento en mención, lo anterior en cumplimiento del acuerdo 038 de 2002 emitido por el Archivo General de la Nación, con el fin de salvaguarda la información que en su momento fue producida en ejecución de las funciones del solicitante, ya que esta información hace parte del acervo documental de la entidad. Como evidencia se presenta una matriz de informe mensual de entrega de paz y salvo. | Subdirector(a) Administrativo y Financiero - Asesor(a) de Gestión Documental | (Número de paz y salvos entregados / Número de solicitudes de generación de paz y salvo recibidas)*100 | 1. Instructivo que de cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 038 de 2002, emitido por el AGN. 2. Paz y salvo de gestión documental. 3. Matriz de informe mensual de entrega de paz y salvo documental | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
GL - Gestión Logística | Administrar, gestionar y supervisar los bienes de apoyo a la operación y servicios internos para el normal funcionamiento de la Entidad, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente. | 1. Falencias en el sistema de seguridad para la identificación de los bienes, así como descuido en el manejo, control y administración de los mismos por parte del responsable (servidor público). 2. Debilidad en la aplicación de los lineamientos para la devolución de los activos por parte de los servidores públicos (Funcionarios y contratistas) de la entidad. 3. Se realizan traslados de activos entre dependencias sin control y sin comunicar al Grupo de Inventarios - Almacén. | Posibilidad de hurto y/o pérdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes para el beneficio propio o de terceros. | *Detrimento patrimonial de la entidad. *Afectación en la prestación del servicio. *Perdida de recursos públicos. *Afectación contable de los bienes. | 5- Casi seguro | 10 - Mayor | Extremo | 1. El equipo de almacén e inventarios realizará por lo menos una vez al año el Levantamiento físico de inventarios con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, contra los saldos registrados en la bodega, oficina de control de Inventarios y cuentas contables, mediante la práctica de pruebas representativas de los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable; la actividad debe realizarse durante la vigencia respectiva. En caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar la vigencia, y como evidencia se tendrá el inventario y/o informe de avance de pruebas selectivas. | Preventiva | 3 - Posible | 10 - Mayor | Extremo | 1. El equipo de almacén e inventarios realizará por lo menos una vez al año el Levantamiento físico de inventarios con el fin de confrontar las existencias reales o físicas, contra los saldos registrados en la bodega, oficina de control de Inventarios y cuentas contables, mediante la práctica de pruebas representativas de los bienes por cada cuenta, dependencia o responsable; la actividad debe realizarse durante la vigencia respectiva. En caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar la vigencia, y como evidencia se tendrá el inventario y/o informe de avance de pruebas selectivas. | Asesor(a) Apoyo Logístico | Porcentaje de avance en la realización del levantamiento físico de inventarios | Informe de avance de levantamiento físico y/o informe avance pruebas selectivas | 1 | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | 2. Apoyo Logístico gestionará la contratación de pólizas de seguro y sus prórrogas antes de que estas se terminen, con el objetivo de amparar los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la entidad que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, las cuales deberán estar vigentes de manera permanente; en caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar la vigencia de la póliza, como evidencia se suministra copia de las pólizas de seguros vigentes. | Preventiva |  |  |  | 2. Apoyo Logístico gestionará la contratación de pólizas de seguro y sus prórrogas antes de que estas se terminen, con el objetivo de amparar los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la entidad que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad, las cuales deberán estar vigentes de manera permanente; en caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar la vigencia de la póliza, como evidencia se suministra copia de las pólizas de seguros vigentes. | Asesor(a) Apoyo Logístico | (Número de pólizas contratadas / Número pólizas requeridas)*100 | Copia pólizas de seguros vigentes | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | 3. El equipo de almacén e inventarios expedirá paz y salvo de bienes según solicitud de los funcionarios, con el fin de certificar la entrega de los bienes que tenía a cargo; estas solicitudes deben ser atendidas máximo dentro del mes siguiente de la solicitud; en caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, como evidencia se cuenta con los paz y salvos expedidos. | Preventiva |  |  |  | 3. El equipo de almacén e inventarios expedirá paz y salvo de bienes según solicitud de los funcionarios, con el fin de certificar la entrega de los bienes que tenía a cargo; estas solicitudes deben ser atendidas máximo dentro del mes siguiente de la solicitud; en caso de no realizarse esta actividad se reprogramará antes de terminar los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, como evidencia se cuenta con los paz y salvos expedidos. | Asesor(a) Apoyo Logístico | (Número de paz y salvos expedidos en el periodo / Número de solicitudes de expedición de paz y salvo recibidas en el periodo)*100 | Paz y salvos expedidos | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
GS - Gestión del SIG | Establecer y gestionar la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gestión en el marco de la normativa y directrices aplicables, con el fin de consolidar la operación de la entidad y promover su mejora. | 1. La normativa vigente que establece la publicación de documentos en "datos abiertos" (Word y Excel) obliga a que el transito del documento entre las dependencias involucradas durante su elaboración, revisión documental y publicación se realice en este mismo tipo de datos. 2. Omisión voluntaria de los procedimientos y lineamientos oficiales en el marco del Sistema Integrado de Gestión. | Posibilidad de publicar en el Módulo web del Sistema Integrado de Gestión información oficial y de seguimiento de los procesos institucionales alterada, respecto a la emitida por la dependencia administradora, en beneficio de un funcionario, servidor público o una parte interesada. | *Beneficio al funcionario, servidor público o una parte interesada al alterar el documento *Pérdida de confianza en el Sistema Integrado de Gestión. | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | Cada que se publique o se retire un documento en el módulo web/intranet del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el Equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización envía un correo electrónico al gestor del proceso o dependencia confirmando la publicación o retiro del(los) documento(s), y se le solicita que por este mismo medio el gestor del proceso o dependencia administradora del(los) documento(s) revise que la información publicada corresponda a lo solicitado por medio de memorando. En caso de identificar alguna alteración en el(los) documento(s) publicado(s), el gestor del proceso o dependencia debe informar por correo electrónico al Equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Como evidencia queda el correo electrónico de conformidad de la publicación o retiro o de notificación de la alteración del(los) documento(s), según sea el caso. | Preventiva | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | Cada que se publique o se retire un documento en el módulo web/intranet del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el Equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización envía un correo electrónico al gestor del proceso o dependencia confirmando la publicación o retiro del(los) documento(s), y se le solicita que por este mismo medio el gestor del proceso o dependencia administradora del(los) documento(s) revise que la información publicada corresponda a lo solicitado por medio de memorando. En caso de identificar alguna alteración en el(los) documento(s) publicado(s), el gestor del proceso o dependencia debe informar por correo electrónico al Equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Como evidencia queda el correo electrónico de conformidad de la publicación o retiro o de notificación de la alteración del(los) documento(s), según sea el caso. | Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización | (Número de comunicaciones de conformidad o de notificación de la alteración a los documentos publicados/ Número de publicaciones realizadas en el módulo web/intranet durante el periodo)*100 | Matriz de seguimiento de las comunicaciones de conformidad o de notificación de la alteración a los documentos publicados en el módulo web/intranet. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
AC - Auditoria y control | Verificar y evaluar de manera independiente que la gestión institucional se realice de acuerdo con la normativa vigente, a través de la ejecución de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, con el fin de aportar información oportuna y veraz para la toma de decisiones. | 1. Intereses particulares o de terceros. | Posibilidad que el Equipo Auditor oculte o modifique el contenido de los informes de auditoría en favorecimiento propio o de un tercero | 1. Toma de decisiones o implementación de acciones que no redunden en el mejoramiento institucional. 2. Pérdida de credibilidad en los trabajos que elabora en la Oficina de Control Interno. | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | El Jefe de la Oficina de Control Interno debe realizar mesas de trabajo mensuales con el auditor Líder y su equipo de trabajo, durante el desarrollo de la auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoria, para verificar el avance y determinar sin han habido presiones indebidas por parte de los auditados. De las reuniones quedará como registro un acta. En caso de no poder hacerla en el día definido se reprogramará y realizará a la mayor brevedad posible, acorde con la disponibilidad de agenda del Jefe. | Preventiva | 1 - Raro | 10 - Mayor | Alto | El Jefe de la Oficina de Control Interno debe realizar mesas de trabajo mensuales con el auditor Líder y su equipo de trabajo, durante el desarrollo de la auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoria, para verificar el avance y determinar sin han habido presiones indebidas por parte de los auditados. De las reuniones quedará como registro un acta. En caso de no poder hacerla en el día definido se reprogramará y realizará a la mayor brevedad posible, acorde con la disponibilidad de agenda del Jefe. | Jefe de la Oficina de Control Interno | (Número de mesas de trabajo realizadas / Número de auditorias en desarrollo durante el periodo)*100 | 1- Acta mesas de trabajo 2- Listado de asistencia | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
IVC - Inspección, vigilancia y control | Realizar actividades de asistencia técnica y verificación del cumplimiento de estándares, con el fin de promover la mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor. | 1. Desconocimiento de los protocolos de verificación 2. Falta de sentido de pertenencia con la Entidad. | Posibilidad de que el equipo encargado de realizar la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayo, altere los resultados, para beneficio propio o de una institución. | * Perdida de Credibilidad en la Entidad. * Afectación en la calidad del servicio. * Beneficio Particular. | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | Cada vez que ingresa un nuevo profesional al equipo o se actualiza el "Protocolo Visita a instituciones o establecimientos prestadores de servicios sociales de educación inicial y protección y atención integral a persona mayor en el distrito capital", el líder del equipo realiza la socialización del mismo, con el propósito de dar a conocer los criterios que deben aplicar los profesionales de los equipos interdisciplinarios en las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad. En caso que no se realice la socialización en la fecha programada se reprograma hasta realizarse o se envía el documento por correo electrónico a los integrantes del equipo. Como evidencia queda las actas de socialización, planillas de asistencia o correos electrónicos. | Preventiva | 1 - Raro | 5 - Moderado | Moderado | Cada vez que ingresa un nuevo profesional al equipo o se actualiza el "Protocolo Visita a instituciones o establecimientos prestadores de servicios sociales de educación inicial y protección y atención integral a persona mayor en el distrito capital", el líder del equipo realiza la socialización del mismo, con el propósito de dar a conocer los criterios que deben aplicar los profesionales de los equipos interdisciplinarios en las visitas de verificación de estándares técnicos de calidad. En caso que no se realice la socialización en la fecha programada se reprograma hasta realizarse o se envía el documento por correo electrónico a los integrantes del equipo. Como evidencia queda las actas de socialización, planillas de asistencia o correos electrónicos. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de socializaciones ejecutadas / Número de socializaciones programadas)*100 | Registro de socialización del Protocolo. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | Cada año los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, firman acuerdos por la transparencia con la Entidad, con el fin de establecer, compromisos frente a sus actuaciones éticas, honestas y transparente en el marco de la ejecución de sus contratos. En caso que algún profesional no firme el acuerdo de transparencia se reprogramará hasta realizarse la firma. Como evidencia quedan los acuerdos suscritos. | Preventiva |  |  |  | Cada año los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, firman acuerdos por la transparencia con la Entidad, con el fin de establecer, compromisos frente a sus actuaciones éticas, honestas y transparente en el marco de la ejecución de sus contratos. En caso que algún profesional no firme el acuerdo de transparencia se reprogramará hasta realizarse la firma. Como evidencia quedan los acuerdos suscritos. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de acuerdos por la transparencia suscritos con la Entidad / Número de personas que realizan visitas de verificación de cumplimiento de estándares técnicos de calidad)*100 | Acuerdos suscritos. | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
[8 empty] | Cada vez que los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, deberán aplicar una encuesta de percepción de la visita a las personas encargadas de atenderla, En caso que algún profesional no aplique la encuesta, deberá solicitar la aplicación de la misma, hasta que se realice. Como evidencia quedan los registros de las evaluaciones realizadas, así como un análisis de las respuestas. | Preventiva |  |  |  | Cada vez que los profesionales encargados de realizar las visitas de verificación de estándares de calidad de los servicios sociales de educación Inicial, y protección y atención Integral a la persona mayor, deberán aplicar una encuesta de percepción de la visita a las personas encargadas de atenderla, En caso que algún profesional no aplique la encuesta, deberá solicitar la aplicación de la misma, hasta que se realice. Como evidencia quedan los registros de las evaluaciones realizadas, así como un análisis de las respuestas. | Asesor(a) Subsecretaría - Inspección y vigilancia | (Número de encuestas realizadas / Número de visitas de verificación realizadas)*100 | Registros de las evaluaciones realizadas | 100% | 2020-01-22 | 2020-11-30
| VERSIÓN Mapa | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
| Versión 1 | 22 de enero de 2020 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño

## Hoja 2 (hidden)
Niveles de probabilidad
NIVEL | DESCRIPTOR | DESCRIPCIÓN |  | FRECUENCIA
1 | Raro | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  | No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 | Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3 | Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento. |  | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4 | Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Al menos 1 vez en el último año.
5 | Casi Seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  | Más de 1 vez al año.
Niveles de impacto
NIVEL | DESCRIPTOR | CONSECUENCIAS (Cuantitativo) |  | CONSECUENCIAS (Cualitativo)
1 | Insignificante | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤1%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 0.5%. |  | *No hay interrupción de operaciones.
*No se generan sanciones económicas o administrativas.
*No se afecta la imagen institucional de forma significativa
2 | Menor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≤5%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≤ 1% |  | *Interrupción de operaciones por algunas horas.
*Reclamaciones de usuarios que implican investigaciones disciplinarias internas.
*Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación de los servicios.
3 | Moderado | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss (≥10%), pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 5% |  | *Interrupción de operaciones por 1 día.
*Inoportunidad en la información
*Reclamaciones de usuarios.
*Reprocesos o aumento de carga operativa.
*Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.
4 | Mayor | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 20%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 2 días.
* Pérdida de información que se puede recuperar parcialmente.
*Sanción por parte de un ente de control o regulador.
*Incumplimiento de metas y objetivos institucionales
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación de los servicios.
5 | Catastrófico | Afectaciones en: Ejecución presupuestal, cobertura en la prestación de los ss, pagos de indemnizaciones o sanciones. Afectación total de ≥ 50%. |  | *Interrupción de operaciones por mas de 5 días.
*Intervención por parte de un ente de control.
*Pérdida de información que no se puede recuperar.
*Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por hechos de corrupción comprobados.
Mapa de calor
5- Casi seguro | Extremo | Extremo | Extremo |  | 1 - Raro
4 - Probable | Alto | Extremo | Extremo |  | 2 - Improbable
3 - Posible | Alto | Extremo | Extremo |  | 3 - Posible | 5 - Moderado
2 - Improbable | Moderado | Alto | Extremo |  | 4 - Probable | 10 - Mayor
1 - Raro | Moderado | Alto | Extremo |  | 5- Casi seguro | 20 - Catastrófico
Probabilidad / Impacto | 5 - Moderado | 10 - Mayor | 20 - Catastrófico
[5 empty] | Tipo de actividad de control | Riesgo materializado
[5 empty] | Preventiva | SI
[5 empty] | Detectiva | NO