## 2.componente
COMPONENTE 2- RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 de enero de 2020
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2020 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalización | 1.1 | Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 Estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría definida | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero, marzo de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalización | 1.2 | Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría | 1 Estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría socializada | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | abril a junio de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Elaboró:
Componente 2: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN COMPONENTE | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | 22 de enero de 2020 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño