## a_PlanAnticorrupción2020
COMPONENTE 3- RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 de enero de 2020
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2020 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2019, a partir de la estructura del año anterior. | 1 equipo definido | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2019. | 1 estrategia actualizada | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Febrero de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2019 | Actualización de base de datos de grupos de interés | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Enero a junio de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.4 | Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2019. | Informes publicados (gestión y presupuestal) | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a marzo de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.5 | Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2019. | Publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Enero a noviembre de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2019 1. Audiencia pública sectorial de rendición de cuentas 2. Escenario de diálogo con la ciudadanía Integración en acción* 3. Observatorios ciudadanos distrital y locales | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a noviembre de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano, recursos tecnológicos y logísticos
Componente 3: Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Establecer el esquema de incentivos ciudadanos para la participación correspondiente a 2020, dentro de la estrategia de rendición de cuentas. | 1 Documento con el esquema de incentivos ciudadanos para la participación en el 2020 | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a junio de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 3: Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Reportar el avance en el Plan de Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2019, en el Comité de gestión y desempeño. | 3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición | Dirección de análisis y diseño estratégico | Enero a noviembre de 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Elaboró:
Componente 3: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
(*): ó metodología vigente que aplique.
VERSIÓN COMPONENTE | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | 22 de enero de 2020 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño