## a_PlanAnticorrupción2020
COMPONENTE 4-ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2020
ENTIDAD : | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS)
FECHA DE PUBLICACIÓN: | 30 de enero de 2020
Contexto: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Dicho plan es de carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes definidos en el documento de estrategias para la construcción plan (Decreto 124 del 26 de enero 2016)
Componente | Subcomponente/ procesos | # de actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada 2020 | INDICADOR | Indicadores propuestos | Recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción
Componente 4: Atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formular y realizar seguimiento al plan operativo del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC., en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | a. 1 plan operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado b. 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Lidera: Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | a. Febrero 2020 b. Enero*, abril, julio, octubre de 2020 (*) enero: corte cierre vigencia 2019 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar e implementar la estrategia comunicativa cuyo objetivo es informar a la ciudadanía sobre la prestación de los servicios sociales de la Secretaría desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | 1 estrategia revisada y actualizada. 2 reportes de avance de la estrategia | Lidera. Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC. Apoya. Oficina Asesora de Comunicaciones. | Julio 2020 Agosto 2020 Noviembre 2020 | INDICADOR | - | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2. | Integrar el sistema de gestión documental/correspondencia de la Secretaría Distrital de Integración Social con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS-, con el fin de garantizar la efectividad y transparencia en la prestación del servicio de atención a la ciudadanía en la entidad. | 1 canal de integración (interface) entre AZDigital y el SDQS. | Responsable de los insumos: Subdirección de Investigación e Información Seguimiento: Subsecretaría | Agosto de 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.3 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano | 1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano. | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación | Marzo a mayo de 2020 | INDICADOR | Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas | Talento humano, Recurso Tecnológico
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.4 | Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionada con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano | 100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano) | Responsable Cualificación: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano | Mayo a noviembre de 2020 | INDICADOR | Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano realizadas / Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano planeadas | Talento humano, Recurso Tecnológico
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.5 | Gestionar alianza o contrato para la cualificación de personal que atiende a la ciudadanía | 1 alianza o contrato | Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Área de Capacitación y SIAC | Febrero a diciembre de 2020 | INDICADOR | Alianza o contrato suscrito y ejecutado | Talento humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.6 | Realizar seguimiento a la atención telefónica que brinda la Secretaría a la ciudadanía. | 3 informes | Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía | Abril 2020 Julio 2020 Noviembre 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano Recursos Tecnológicos
Componente 4: Atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.7 | Proyectar circular dirigida a las Direcciones y Subdirecciones Técnicas, con el fin de garantizar el suministro de información de interés de la ciudadanía, al SIAC , para enviarla a los responsables del servicio y socializarla en los puntos de atención. | 1 circular elaborada y emitida a los directores y subdirectores técnicos. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC Apoya. Dirección Territorial, Poblacional, Dirección de Nutrición y Abastecimiento. | Junio 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Talento humano | 3.1. | Elaborar e implementar un plan de sensibilización en cultura del servicio dirigido a servidores, servidoras y contratistas de la entidad. | 1 plan de sensibilización en cultura del servicio. 3 informes de implementación. | Asesor de Despacho asignado a la Subsecretaría para SIAC | Abril 2020 Agosto 2020 Noviembre 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar un diagnóstico del servicio integral de atención a la ciudadanía en la SDIS, en el marco de la normativa vigente. | 1 documento diagnóstico del servicio integral de atención a la ciudadanía. | Servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC. Subsecretaría | Mayo 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.2 | Socializar el manual de servicio a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social. | Actas de socialización | Servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC. Subsecretaría | Mayo 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano
Componente 4: Atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Presentar los resultados de la implementación de la encuesta de percepción al a ciudadanía, frente a la prestación de los servicios sociales prestados por la SDIS, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad y a los Subdirectores/as Locales con el fin de identificar acciones de mejora. | 1 Socialización de los resultados de la encuesta de percepción. | Servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC. Subsecretaría | Agosto 2020 | INDICADOR | - | Talento Humano
Elaboró:
Componente 4: Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, Subdirección de Plantas Físicas
Consolidó:
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
VERSIÓN COMPONENTE | FECHA (mes -año) | NOVEDAD
Versión 1 | 22 de enero de 2020 | Versión a aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño